## dic 23
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
2 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
3 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
4 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
5 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
6 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
7 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
8 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
9 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
10 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
11 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
12 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
13 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
14 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
15 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
16 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
17 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
18 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
19 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
20 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
21 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
22 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
23 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
24 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
25 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
26 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
27 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
28 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
29 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
30 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
31 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
32 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
33 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
34 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
35 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
36 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
37 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
38 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
39 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
40 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
41 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
42 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
43 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
44 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
45 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
46 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
47 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
48 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
49 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
50 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
51 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
52 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
53 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
54 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
55 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
56 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
57 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
58 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
59 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
60 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
61 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
62 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
63 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
64 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
65 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
66 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
67 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
68 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
69 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
70 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Jesus Maria | Jesus Maria | Prov Gn a Mariano Max | 00706/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-27 | 2023-12-27
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 99 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | [17 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 32200 | 100 | 2021-08-10
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30400 | 99 | 2021-08-10
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2284 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provisión de GN a Calle Olegario Correa - Barrio Alto Alberd | 05445/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 100 | 2022-06-20 | 2023-12-28 | 2023-12-28
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Keneth Flood | 01939/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2023-10-25 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2380 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 10 | 2022-09-05
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
| Cordoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | CALLE MAR CHIQUITA | 01247/320 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308 | 100 | 2023-05-19 | 2023-12-06 | 2023-12-06
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2444 | Cordoba | Malagueño | Malagueño | Provisión de a Country Tejas IV | 05463/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19914 | 100 | 2022-11-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2473 | Cordoba | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza | Provisión de GN a Bv Cordoba y Otras | 05289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1551 | 100 | 2023-01-04 | 2023-12-06 | 2023-12-06
| Cordoba | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial- red | 05461/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3677 | 100 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2477 | Cordoba | Charras | Charras | Provision GN a Calle varias | 04852/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2023-01-02 | 2023-12-17 | 2023-12-17
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2504 | Córdoba | Cordoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 40 | 2023-03-01
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4600 | 70 | 2023-03-20
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 90 | 2023-03-01
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4497 | 10 | 2023-03-21
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2524 | Córdoba | Corralito | Corralito | Provisión de gas natural a Manzanas Varias - 4 Etapa – Corralito | 02295/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4045 | 100 | 2023-04-18 | 2023-12-07 | 2023-12-07
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2541 | Córdoba | Paso Viejo | Paso Viejo | Vec. Paso Viejo | 05154/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1883 | 100 | 2023-05-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2547 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 30 | 2023-06-21
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2560 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | GNC ALT | 05523/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2463 | 100 | 2023-06-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | [8 empty] | 2023-06-05
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2566 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 840 | 60 | 2023-06-05
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Roilan | 01052/127 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-22
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-09-15
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 100 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Industria cableadora industrial Córdoba S.R.L - Villa Allende - Córdoba | 01015/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2023-09-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Esperanza - B° Industrial - La Calera - Córdoba | 00680/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-09-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | LOCAL GASTRONÓMICO LINNE COSTANER | 01153/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Prov GN calle Bs As y Otras | 02275/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2023-10-19 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23 | [10 empty] | 2023-10-30
2620 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle Dávalos – Bº Centenario | 01246/152 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 30 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-11-16
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 50 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-11-08
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Casonas de Petroleros | 05052/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162 | 100 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 60 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-12-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05

## enero 24
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Pedo Marchesi | 05067/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 100 | 211/09/2021 | 2023-12-20 | 2024-01-04
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Cosquin | 01057/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8000 | 100 | 2023-04-29 | 2023-09-15 | 2024-01-18
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Maipu y otras | 00993/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 476 | 100 | 2023-08-14 | 2024-01-03 | 2024-01-17
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Favarolo | 01838/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 569 | 100 | 2023-07-17 | 2023-12-05 | 2024-01-10
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 99 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | [17 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 32200 | 100 | 2021-08-10
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30400 | 99 | 2021-08-10
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2380 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 100 | 2022-09-05 | 2023-11-21 | 2024-01-17
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
| Cordoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Valle del Sol | 00623/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1762 | 100 | 2023-04-10 | 2023-10-24 | 2024-01-22
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2504 | Córdoba | Cordoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 100 | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 2024-01-23
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4600 | 70 | 2023-03-20
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 90 | 2023-03-01
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4497 | 10 | 2023-03-21
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2547 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 227 | 100 | 2023-06-22 | 2023-12-20 | 2024-01-04
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2566 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 460 | 100 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2024-01-25
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
| Córdoba | Villa Santa Cruz del Lago | Villa Santa Cruz del Lago | VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO -E II | 01582/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1570 | 100 | 2023-06-12 | 2023-11-15 | 2024-01-08
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle jUJUY | 00360/222 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Soriano | 00746/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-20 | 2024-01-08 | 2024-01-12
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269 | 100 | 2023-09-15 | 31/04/2024 | 2024-01-31
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Las Fresias | 00680/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2024-01-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-10-17 | 2023-12-22 | 2024-01-08
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 30 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-11-16
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-01-19
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-11-08
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 60 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-12-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 65 | 2024-01-18
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29

## febrero 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
349 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
361 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| Córdoba | Embalse | Embalse | Av. Presidente Perón | 01378/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2023-11-16 | 2024-02-21 | 2024-02-23
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
|  | RIO CUARTO | RIO CUARTO | CALLE VILELAS | 01713/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-29 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 1
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 100 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | 2024-02-19 | [16 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Yavi - las palmas | 00781/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2024-02-22
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Int Poretti | 00440/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 100 | 2023-07-14 | 2023-09-28 | 2024-02-02 | 40
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 33925 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30093 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Mansilla | 00503/584 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 2024-02-08
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2443 | Cordoba | La Bolsa | La Bolsa | Prov. de GN a calle San Martin y Otras ET 2 | 03537/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1458 | 100 | 2022-11-04 | 2023-12-21 | 2024-02-21
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4860 | 70 | 2023-03-20 | 2023-09-25 | 2024-02-02 | 12
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 100 | 2023-03-01 | 2024-02-19 | 2024-02-20
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4200 | 100 | 2023-03-21 | 2023-12-21 | 2024-02-05
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | Av de los pescadores y otras | 01244/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 161 | 100 | 2023-10-17 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
| Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Venezuela | 00360/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2023-11-05 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 3
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 100 | 2023-05-09 | 2024-02-08 | 2024-02-16
| Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01008/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2621 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2622 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2623 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2624 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2625 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2626 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2627 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2628 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2629 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2630 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2631 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2632 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2633 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2634 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2635 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2636 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2637 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2638 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2639 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2640 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2641 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2642 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2643 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2644 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2645 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-10-30 | 2023-12-21 | 2024-02-06
2646 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2647 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2648 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2649 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2650 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2651 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Nicaragua | 01247/338 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2652 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2653 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2654 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2655 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2656 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2657 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2658 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2659 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-01
2660 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2661 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2662 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2663 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2664 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2665 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2666 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 100 | 2023-11-21 | 2024-02-08 | 2024-02-16
2667 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2668 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Lilas de horizonte | 05301/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-02-08 | 1
2669 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2670 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2671 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2672 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-08 | 2024-02-02 | 2024-02-22
2673 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2674 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
2675 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
2676 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
2677 | Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
2678 | Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
2679 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2680 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
2681 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
2682 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2683 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
2684 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2685 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2686 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2687 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
2688 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
2689 | Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
2690 | Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
2691 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
2692 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
2693 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
2694 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
2695 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
2696 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2697 | Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
2698 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2699 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
2700 | Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 65 | 2024-01-18
2701 | Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
2702 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
2703 | Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
2704 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
2705 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
2706 | Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
2707 | Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
2708 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2709 | Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
2710 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
2711 | CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2024-02-20
2712 | CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
2713 | CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
2714 | CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-02-01
2715 | CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14
2716 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
2717 | CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-02-21
2718 | CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 50 | 2024-02-19
2719 | CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-02-20
2720 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
2721 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 15 | 2024-02-14
2722 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
2723 | CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
2724 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2725 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
2726 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 0 | 2024-02-26

## marzo 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Provisión de GN a calle Rivadavia - Bell Ville | 00493/271 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-10-05 | 2024-02-26 | 2024-03-18
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
349 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
361 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2024-03-07
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2024-03-07
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-02-10
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 15/032021
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-09-20
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo don bosco de horizonte II | 00781/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1078 | 100 | 2023-09-19 | 2024-02-29 | 2024-03-19
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De Barrio Raul Alfonsin | 00929/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1441 | 100 | 2022-09-09 | 2024-02-05 | 2024-03-19
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
| Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | Vec. De calle Formosa | 00929/127 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 373 | 100 | 2022-11-28 | 2023-11-17 | 2024-03-19
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 100 | 2022-12-01 | 2023-09-15 | 2024-03-07
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 100 | 2023-01-17 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
| Córdoba | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Calle Formosa | 01244/138 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2024-12-04 | 2024-03-08 | 2024-03-12
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 701 | 2023-07-21 | 2024-02-06 | 2024-03-20
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Los claveles | 00680/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2023-09-14 | 2024-02-07 | 2024-03-06
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 100 | 2023-10-05 | 2024-03-26 | 2024-03-26
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2023-10-30 | 2024-02-02 | 2024-03-21 | 7
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2023-11-22 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-22 | 2024-02-29 | 2024-03-06
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
| Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | prov GN calle Fidel Pelliza prov gn | 01050/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 2024-03-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2023-11-03 | 2024-02-21 | 2024-03-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 30 | 2024-03-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 40 | 2024-03-04
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2024-03-06
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-03-13
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 20 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-03-01

## abril 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
|  | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan b justo | 00760/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86 | 100 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-04-17
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 2024-04-22
|  | BRINKMANN | BRINKMANN | SISTEMA ESTE – ZONA 5- TR. DERIV. BRINKMAN A PRP BRINKMAN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 102 | 3343 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-18 | 2024-04-22
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Icho Cruz | Icho Cruz | Av. Argentina S/N | 05163/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 982 | 100 | 2023-07-07 | 2024-02-27 | 2024-04-17
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle coronel pringles y otras | 01198/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3090 | 100 | 2023-07-20 | 2024-03-15 | 2024-04-01
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Demarchi | 00746/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 218 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-25 | 2024-04-22
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Lomas de Villa Allende | 01018/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4233 | 100 | 2023-08-24 | 20/0/2024 | 2024-04-16
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Laborde | Laborde | Pasaje privado | 00906/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 757 | 100 | 2023-10-31 | 2024-04-09 | 2024-04-19
| Córdoba | Laborde | Laborde | calle pasaje privado | 00906/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2024-01-19 | 2024-04-09 | 2024-04-19
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
|  | Los Condores | Los Condores | calle maestro martini | 01238/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2023-09-11 | 2024-04-16 | 2024-04-23
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 100 | 2022-06-21 | 2024-04-23 | 2024-04-24
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
|  | Brinkmann | Brinkmann | Vec. Brinkmann | 02288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 6504 | 100 | 2023-01-09 | 2024-01-16 | 2024-04-22
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5880 | 100 | 2023-01-02 | 2024-03-22 | 2024-04-25 | 2
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4150 | 100 | 2023-03-06 | 2024-04-08 | 2024-04-17
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 100 | 2023-06-21 | 2024-03-21 | 2024-04-25
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 100 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reubicacion ramal de alimentacion 25kg - Calle impira | 05776/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 100 | 2023-08-30 | 2023-11-06 | 2024-04-03
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A LOCALES GEMACO | 01153/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 2024-04-12
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-23 | 2024-04-28 | 2024-04-29
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 100 | 2023-10-23 | 2024-03-22 | 2024-04-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2023-10-17 | 2024-03-08 | 2024-04-15
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 448 | 100 | 2023-10-25 | 2024-03-21 | 2024-04-26
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 100 | 2023-11-27 | 2024-01-15 | 2024-04-11
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
| Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Complejo Valle del sol | 01246/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 228 | 100 | 2023-09-29 | 2023-12-06 | 2024-04-03
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 555 | 100 | 2023-11-30 | 2024-04-17 | 2024-04-23
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
| Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | B San Martin - Capilla del monte | 01050/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5770 | 100 | 2023-04-17 | 2024-02-21 | 2024-04-15
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-18 | 2024-04-01 | 2024-04-05
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 100 | 2023-12-05 | 2024-04-23 | 2024-04-24
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 2024-04-15
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 100 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-20
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2024-01-26 | 2024-04-24 | 2024-04-25
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-01 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 40 | 2024-03-04
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2024-03-06
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-03-13
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 80 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-03-01
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 15 | 2024-04-11
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-29
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-04-09
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 15 | 2024-04-10
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-04-03
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 20 | 2024-04-22

## mayo 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle La Paz | 00914/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-14
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Stom SAS - Valle Escondido | 01987/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 674 | 100 | 2023-05-12 | 2024-03-22 | 2024-05-06
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Av. Com. De Malvinas y Otras | 00270/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1981 | 100 | 2023-10-26 | 2023-05-03 | 2024-05-06
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle René Salamanca | 01465/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 325 | 100 | 2024-01-30 | 2024-04-12 | 2024-05-15
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 100 | 2022-06-13 | 2024-01-03 | 2024-05-07
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3645 | 100 | 2022-11-08 | 2024-04-09 | 2024-05-15
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
| Córdoba | Villa Amancay | Villa Amancay | Av. Los Comechingones y Otras | 05308/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1578.6 | 100 | 2023-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-07
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-04-10 | 2024-05-29
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2023-07-01 | 2024-03-02 | 2024-05-22
| Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de Mayo | 00718/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | 2024-05-22
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4740 | 100 | 2023-08-08 | 2024-04-30 | 2024-05-02
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Fray Angélico | 05781/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-05-09
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 333 | 100 | 2023-08-31 | 2024-01-12 | 2024-05-07
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1606 | 100 | 2023-09-25 | 2024-04-05 | 2024-05-02
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | calle catamarca | 01246/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2023-11-27 | 2024-05-08 | 2024-05-14
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | potenciamiento prp la cascada | 05052/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 100 | 2022-06-27 | 2024-05-17 | 2024-05-17
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Edificio Corporativo EDISUR | 05052/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109.7 | 100 | 2023-11-06 | 2024-03-22 | 2024-05-03
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-10-09 | 2023-11-23 | 2024-05-09
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | campo chico | 01271/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5390 | 100 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-05-06
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-18 | 2024-04-01 | 2024-04-05
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 100 | 2023-12-05 | 2024-04-23 | 2024-04-24
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-12-07 | 2024-05-16 | 2024-05-17
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 2024-04-15
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 100 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 100 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | 2024-05-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-20
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2024-01-19 | 2024-05-16 | 2024-05-16
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-01-22 | 2024-05-16 | 2024-05-16
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1467 | 100 | 2024-01-22 | 2024-03-16 | 2024-05-10
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2024-01-26 | 2024-04-24 | 2024-04-25
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 70 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15 | 2024-05-29 | 2024-05-30
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1023 | 100 | 2024-02-08 | 2024-04-12 | 2024-05-16
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-01 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Marchi | 00746/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 188 | 100 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | 2024-05-28
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-03-04 | 2024-04-26 | 2024-05-14
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-06 | 2024-04-25 | 2024-05-09
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-13 | 2024-05-29 | 2024-05-29
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 80 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 2024-05-16
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 15 | 2024-04-11
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-29
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-04-09
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 15 | 2024-04-10
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-04-03
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 15 | 2024-05-14
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 50 | 2024-05-02
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 35 | 2024-05-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-20
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Santiago del Estero | 01239/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 15 | 2024-05-02
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Justo J. de Urquiza | 01239/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 15 | 2024-05-03
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 25 | 2024-05-22
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27

## junio 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Leon Palliere | 00269/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2024-03-25 | 2024-06-11 | 2024-06-14
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle San Sebastián | 01055/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | 2024-06-07
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
|  | Marull | Marull | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE 25 DE MAYO Y OTRAS | 02291/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9140 | 100 | 2023-04-11 | 2024-05-08 | 2024-06-13
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | prov gn Housing One | 05043/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 100 | 2023-11-28 | 2024-05-28 | 2024-06-14
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 100 | 2022-08-01 | 2024-06-24 | 2024-06-27
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
| Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Juan B Alberdi | 00795/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2023-09-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Demarchi | 00746/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-03-18 | 2024-06-24 | 2024-06-26
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 100 | 2023-10-20 | 2024-06-07 | 2024-06-07
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 100 | 2024-01-23 | 2024-06-07 | 2024-06-27
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2024-02-14 | 2024-06-12 | 2024-06-14
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 100 | 2024-02-19 | 2024-05-31 | 2024-06-13
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 100 | 2024-02-26 | 2024-06-07 | 2024-06-07
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 80 | 2024-03-22
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 15 | 2024-04-11
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-04-29 | 2024-06-24 | 2024-06-28
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 100 | 2024-04-08 | 2024-05-21 | 2024-06-27
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 2024-06-07
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-04-09 | 2024-06-06 | 2024-06-07
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 15 | 2024-04-10
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2024-04-03 | 2024-06-04 | 2024-06-10
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 15 | 2024-05-14
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2024-05-22
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 50 | 2024-05-02
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 35 | 2024-05-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-20
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Santiago del Estero | 01239/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-05-02 | 2024-06-07 | 2024-06-11
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Justo J. de Urquiza | 01239/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-05-03 | 2024-06-07 | 2024-06-11
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 10 | 2024-05-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 25 | 2024-05-22
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Villa Berna | Cabañas Los aromos | 05380/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 264 | 100 | 2024-08-14 | 2024-02-19 | 2024-06-27
| CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
| CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.2 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2024-06-11
| CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-06-13
| CORDOBA | Córdoba | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24

## JULIO 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
|  | Rio Segundo | Rio Segundo | PROVISION DE GN A GNC LA CUARTA | 05788/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 128 | 100 | 2024-03-04 | 2024-07-22 | 2024-07-23
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Profesorado Mariano Moreno | 00493/276 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2024-05-28 | 2024-07-25 | 2024-07-29
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Yrigoyrn | 04481/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1900-06-23 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 2024-07-29
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | José M. de la Sota | 00928/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-02-28 | 2024-06-07 | 2024-07-25
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GERIATRICO CALLE 11 DE SEPTIEMBRE | 00159/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 100 | 2024-05-07 | 2024-06-27 | 2024-07-15
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Colonia Caroya | Calle Migotti Norte | 00225/364 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-04-17 | 2024-06-27 | 2024-07-31
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Río Negro | 00270/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2024-03-08 | 2024-06-27 | 2024-07-02
| Córdoba | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Manzana 48 y Otras | 00549/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 2024-07-02
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calle Ceferino Namuncura | 00929/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 100 | 2023-03-02 | 2024-04-29 | 2024-07-25
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Belgrano garay y otras | 00652/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 313 | 100 | 2023-10-11 | 2024-06-07 | 2024-07-03
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 100 | 2022-07-12 | 2024-05-08 | 2024-07-23
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 100 | 2022-08-08 | 2024-04-24 | 2024-07-04
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 100 | 2022-10-25 | 2024-05-31 | 2024-07-08
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16 | 2023-12-12 | 2024-07-26
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 100 | 2023-05-12 | 2024-06-12 | 2024-07-11
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | Los Robles- REUB DE RAMALES ANILLO DE CORDOBA POR OBRA VIAL | 05815/777 | Obra Menor Resolución I/910 | 306 | 150 | 100 | 2024-08-29 | 2024-02-28 | 2024-07-23
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 100 | 2023-08-11 | 2024-07-01 | 2024-07-03
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Master Plan Edisur | 05052/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14170 | 100 | 2023-04-26 | 2024-03-14 | 2024-07-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 100 | 2023-10-17 | 2024-06-04 | 2024-07-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 100 | 2023-11-13 | 2024-06-26 | 2024-07-18
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 100 | 2023-11-10 | 2024-07-25 | 2024-07-25
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 100 | 2024-01-04 | 2024-03-27 | 2024-07-17
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Provision de Gas Natural a vecinos de Pablo VI y otras | 05306/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3051 | 100 | 2024-05-02 | 2024-03-27 | 2024-07-17
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-01-29 | 2024-05-24 | 2024-07-29
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-02-23 | 2024-05-28 | 2024-07-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 100 | 2024-02-14 | 2024-07-05 | 2024-07-17
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-03-18 | 2024-05-22 | 2024-07-31
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-07 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 2024-07-18
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 100 | 2024-03-22 | 2024-07-10 | 2024-07-13
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-04-11 | 2024-06-03 | 2024-07-04
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-04-10 | 2024-07-25 | 2024-07-30
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-04-18 | 2024-07-03 | 2024-07-05
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2024-04-23 | 2024-06-03 | 2024-07-11
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2024-05-14 | 2024-07-02 | 2024-07-04
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 100 | 2024-05-02 | 2024-07-02 | 2024-07-04
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 35 | 2024-05-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-20
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 100 | 2024-05-13 | 2024-07-10 | 2024-07-17
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
|  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Los Incas | 01153/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 566 | 100 | 2024-03-18 | 2027-07-08 | 2024-07-10
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle 20 de junio | 01239/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-06-27 | 2024-07-25 | 2024-07-30
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 25 | 2024-05-22
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
| CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.2 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2024-06-11
| CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-06-13
| CORDOBA | Córdoba | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 80 | 2024-07-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 60 | 2024-07-30
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-07-02
| CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2024-07-02
| CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2024-07-08
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2024-07-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2024-07-12
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 30 | 2024-07-08
| CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 80 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
| CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-19
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-07-19
| CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
| CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 20 | 2024-07-10
| CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
| CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2024-07-10
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22

## AGOSTO 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | pje navarro | 04610/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 198 | 100 | 2024-05-27 | 2024-08-12 | 2024-08-14
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
834 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Castelli y Otras | 00270/155 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2147.8 | 100 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21
835.3333 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Castelli y Otras | 00270/155 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2500 | 100 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1026.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1049.3333 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1072.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095.3333 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1118.3333 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1141.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1164.3333 | Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Inti Nacuy | 01245/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1058 | 100 | 2023-08-28 | 2024-08-07 | 2024-08-15
1187.3333 | Córdoba | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Pje. Privado | 01247/293 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1058 | 100 | 2024-04-29 | 2024-08-07 | 2024-08-13
1210.3333 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1233.3333 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1256.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1279.3333 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1302.3333 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1325.3333 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1348.3333 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1371.3333 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
1394.3333 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Plumerillo | 00708/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-08-09
1417.3333 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
1440.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis Güemes | 00671/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-05 | 2024-08-08
1463.3333 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
1486.3333 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
1509.3333 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
1532.3333 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
1555.3333 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
1578.3333 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
1601.3333 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
1624.3333 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
1647.3333 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
1670.3333 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
1693.3333 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
1716.3333 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
1739.3333 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
1762.3333 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
1785.3333 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
1808.3333 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
1831.3333 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
1854.3333 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
1877.3333 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
1900.3333 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
1923.3333 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
1946.3333 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
1969.3333 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
1992.3333 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2015.3333 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2038.3333 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2061.3333 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2084.3333 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2107.3333 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2130.3333 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2153.3333 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2176.3333 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2199.3333 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2222.3333 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2245.3333 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2268.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2291.3333 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2314.3333 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2337.3333 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2360.3333 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2383.3333 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2406.3333 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2429.3333 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2452.3333 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2475.3333 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2498.3333 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2521.3333 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2544.3333 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2567.3333 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2590.3333 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2613.3333 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2636.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2659.3333 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2682.3333 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2705.3333 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2728.3333 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2751.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2774.3333 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2797.3333 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2820.3333 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 100 | 2023-10-31 | 2024-08-05 | 2024-08-16
2843.3333 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2866.3333 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2889.3333 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2912.3333 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2935.3333 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2958.3333 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2981.3333 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
3004.3333 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
3027.3333 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
3050.3333 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Juan Florani | 05813/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1053 | 100 | 2024-01-09 | 2024-08-05 | 2024-08-07
3073.3333 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
3096.3333 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
3119.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
3142.3333 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
3165.3333 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
3188.3333 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
3211.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
3234.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
3257.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
3280.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
3303.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
3326.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 100 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 2024-08-12
3349.3333 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 100 | 2024-03-20 | 2024-08-20 | 2024-08-23
3372.3333 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
3395.3333 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
3418.3333 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-03-18
3441.3333 | CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
3464.3333 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
3487.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
3510.3333 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
3533.3333 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
3556.3333 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
3579.3333 | CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-04-24 | 2024-08-22 | 2024-08-26
3602.3333 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Espinillo | 00623/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 100 | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 2024-08-06
3625.3333 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2024-04-16 | 2024-06-19 | 2024-08-21
3648.3333 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
3671.3333 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2135 | 100 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 2024-08-01
3694.3333 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
3717.3333 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
3740.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Jovita | COOP. AGRICULTORES DEL SUR | 05667/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 384 | 100 | 2024-03-18 | 2024-08-06 | 2024-08-06
3763.3333 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | PROVISION DE GN A GNC CARTIÑEIRA | 05613/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2135 | 100 | 2024-03-26 | 2024-08-22 | 2024-08-29
3786.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
3809.3333 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
3832.3333 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
3855.3333 | CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
3878.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2024-05-13 | 2024-07-05 | 2024-08-16
3901.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
3924.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-14
3947.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
3970.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-08 | 2024-08-13
3993.3333 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 2024-08-13
4016.3333 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Juan M. de Rosas | 00993/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 106 | 100 | 2024-05-28 | 2024-08-20 | 2024-08-22
4039.3333 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
4062.3333 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
4085.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
4108.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-05-29 | 2024-07-05 | 2024-08-28
4131.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 100 | 2024-05-22 | 2024-08-16 | 2024-08-20
4154.3333 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
4177.3333 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
4200.3333 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
4223.3333 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
4246.3333 | CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
4269.3333 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
4292.3333 | CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
4315.3333 | CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
4338.3333 | CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-06-03
4361.3333 | CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.2 | 30 | 2024-06-10
4384.3333 | CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
4407.3333 | CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
4430.3333 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
4453.3333 | CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-06-11 | 2024-08-12 | 2024-08-15
4476.3333 | CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-19 | 2024-08-27
4499.3333 | CORDOBA | Córdoba | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-06-14 | 2024-08-19 | 2024-08-27
4522.3333 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
4545.3333 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
4568.3333 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 80 | 2024-07-15
4591.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 60 | 2024-07-30
4614.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
4637.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
4660.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-07-02
4683.3333 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2024-07-02
4706.3333 | CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2024-07-08
4729.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
4752.3333 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2024-07-22
4775.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2024-07-12
4798.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 30 | 2024-07-08
4821.3333 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 80 | 2024-07-18
4844.3333 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
4867.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-19
4890.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-07-19
4913.3333 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
4936.3333 | CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 20 | 2024-07-10
4959.3333 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
4982.3333 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
5005.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2024-07-10
5028.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22
5051.3333 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 50 | 2024-08-07
5074.3333 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Almafuerte | 00929/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 80 | 2024-08-06
5097.3333 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Pagani, Belgrano y otras | 00929/126 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 15 | 2024-08-14
5120.3333 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 30 | 2024-08-20
5143.3333 | CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 407.2 | 15 | 2024-08-26
5166.3333 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 0 | 2024-08-16
5189.3333 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-08-05
5212.3333 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
5235.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
5258.3333 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
5281.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Servando Vidal | 02304/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 435 | 25 | 2024-08-07
5304.3333 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-08-21
5327.3333 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
5350.3333 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
5373.3333 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
5396.3333 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
5419.3333 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
5442.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José Ingenieros | 05715/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3 | 90 | 2024-08-05
5465.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle 4 de febrero | 05871/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-08-02

## SEPTIEMBRE 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 00943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7708.5 | 100 | 2023-05-18 | 2024-05-28 | 2024-09-13 | 233 | 2
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 650.7 | 100 | 2023-10-03 | 2024-04-24 | 2024-09-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2620 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 473.1 | 100 | 2024-01-22 | 2024-08-28 | 2024-09-18 |  | 9
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
2620 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2620 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
2620 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
2620 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 540.05 | 100 | 2024-03-19 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 44
2620 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
2620 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-03-18
2620 | CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
2620 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
2620 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
2620 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
2620 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
2620 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.7 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-23 | 2024-09-11 | 6
2620 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
2620 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
2620 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.5 | 100 | 2024-05-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2
2620 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
2620 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
2620 | CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2024-05-31 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 8
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353.5 | 100 | 2024-05-15 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 23
2620 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 607.5 | 100 | 2024-05-17 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 17
2620 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
2620 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
2620 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
2620 | CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
2620 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
2620 | CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
2620 | CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
2620 | CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.1 | 100 | 2024-06-03 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 5
2620 | CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.2 | 100 | 2024-06-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
2620 | CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
2620 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
2620 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
2620 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
2620 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 80 | 2024-07-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.9 | 100 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 35
2620 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
2620 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-07-02
2620 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2024-07-02
2620 | CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125.6 | 100 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2024-07-22 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 4
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2024-07-12
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.2 | 100 | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 7
2620 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 80 | 2024-07-18
2620 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
2620 | CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 20 | 2024-07-10
2620 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
2620 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-07-10 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 15
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22
2620 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 50 | 2024-08-07
2620 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Almafuerte | 00929/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 80 | 2024-08-06
2620 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Pagani, Belgrano y otras | 00929/126 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 15 | 2024-08-14
2620 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 30 | 2024-08-20
2620 | CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 407.2 | 15 | 2024-08-26
2620 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 0 | 2024-08-16
2620 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-08-05
2620 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
2620 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Servando Vidal | 02304/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 435 | 25 | 2024-08-07
2620 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-08-21
2620 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
2620 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
2620 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
2620 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
2620 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José Ingenieros | 05715/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3 | 90 | 2024-08-05
2620 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Bv. Pueyrredon y otras | 00503/581 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3409.85 | 100 | 2023-09-26 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | 181
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Maremma Residencias | 00671/066 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2024-06-26 | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 1
2620 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.9 | 100 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 1
2620 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Presidente Alvear | 01052/155 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.1 | 100 | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1
2620 | CORDOBA | Huerta Grandre | Huerta Grandre | Calle Hipolito Irigoyen | 01054/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61.8 | 100 | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 2024-09-10 | 2
2620 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Publica Nº 21 - Villa Rumipal | 01245/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-07-26 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 12
2620 | CORDOBA | La Paquita | La Paquita | PROV. DE GN A LAPACOR SRL | 02319/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 154.05 | 100 | 2024-04-08 | 2024-06-18 | 2024-09-04 | 151.5
2620 | CORDOBA | La Posta | La Posta | Propuesta de traza de cañeria - la posta | 05393/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2053.25 | 100 | 2023-01-30 | 2024-03-12 | 2024-09-20 | 71
2620 | CORDOBA | Rosales | Rosales | Provision de Gas Natural a calles Dr Lafurcade y Otras | 05399/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4078.2 | 100 | 2023-05-02 | 2024-07-10 | 2024-09-24 | 126
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A STONE DENIM | 05839/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 122.3 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 120
2620 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Pilcomayo | 01244/141 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.1 | 100 | 2024-07-30 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2
2620 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Villa Alpina y Ma. Victoria - ET 3 - LM 2 | 01061/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2507.29 | 100 | 2021-04-26 | 2024-07-10 | 2024-09-17 | -
2620 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Villa Alpina y Ma. Victoria - ET 4 | 01061/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4105.91 | 100 | 2021-04-26 | 2024-07-10 | 2024-09-17 | -
2620 | CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Adelia María | Adelia María | Calle Lopez y Planes | 00463/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Sur | Sur | Calle Bell Ville | 00550/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2024-09-30
2620 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-09-02
2620 | CORDOBA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 40 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Castelli | Castelli | Calle Lucia P. de Zorzin | 00746/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 236 | 10 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 10 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
2620 | CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
2620 | CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Dr. Castiñeiras | 00906/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 5 | 2024-09-30
2620 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 251 | 15 | 2024-09-04
2620 | CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.4 | 25 | 2024-09-26
2620 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
2620 | CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 25 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 516 | 20 | 2024-09-24
2620 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 25 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | La Chacarita | La Chacarita | Calle Int. Gimenez | 02866/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 25 | 2024-09-09
2620 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
2620 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | CHAMICAL | CHAMICAL | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
2620 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
2620 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Reubicación Cámara Válvula por Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 9 | 05881/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.25 | 50 | 2024-09-10

## octubre 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | CORDOBA | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | CORDOBA | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | CORDOBA | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02 | 2024-10-10
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | CORDOBA | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2024-10-10
609 | CORDOBA | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2024-10-10
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1089 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | CORDOBA | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01241/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | CORDOBA | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01241/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2523 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2543 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3173.57 | 100 | 2023-05-02 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 114
2550 | CORDOBA | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2602.85 | 100 | 2023-07-28 | 2024-09-18 | 2024-10-04 | 106
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6548.6 | 100 | 2023-07-20 | 2024-09-26 | 2024-10-17 | 320
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | CORDOBA | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3202.25 | 100 | 2023-08-18 | 2024-08-01 | 2024-10-11 | 135
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2618 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2619 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2621 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2622 | CORDOBA | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09 | 2024-01-10 | 2024-10-18 | 73
2623 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2624 | CORDOBA | Ranqueles | Ranqueles | Red Ranqueles | 05241/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1227.25 | 100 | 2023-09-13 | 2024-07-31 | 2024-10-30 | 28
2625 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2626 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2627 | CORDOBA | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2628 | CORDOBA | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2629 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2630 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2631 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2632 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2633 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2634 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2635 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2636 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2637 | CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2638 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2639 | CORDOBA | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2640 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2641 | CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3993.1 | 100 | 2024-02-14 | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 280
2642 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
2643 | CORDOBA | Córdoba | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2644 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5835 | 100 | 2024-02-26 | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 152
2645 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.9 | 100 | 2024-03-18 | 2024-09-16 | 2024-10-09 | 2
2646 | CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190.7 | 100 | 2024-03-11 | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 4
2647 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
2648 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
2649 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
2650 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
2651 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
2652 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
2653 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
2654 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1045 | 100 | 2024-05-16 | 2024-09-27 | 2024-10-09 | 25
2655 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
2656 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
2657 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
2658 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
2659 | CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
2660 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
2661 | CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
2662 | CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
2663 | CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
2664 | CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 396.8 | 100 | 2024-06-18 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 22
2665 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
2666 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
2667 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
2668 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 100 | 2024-07-15 | 2024-10-09 | 2024-10-21 | 53
2669 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
2670 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
2671 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 83 | 100 | 2024-07-02 | 2024-08-19 | 2024-10-09 | 6
2672 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
2673 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 809.6 | 100 | 2024-07-12 | 2024-09-25 | 2024-10-22 | 42
2674 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.2 | 100 | 2024-07-18 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 1
2675 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
2676 | CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.6 | 100 | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 1
2677 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.4 | 100 | 2024-07-19 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 4
2678 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
2679 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
2680 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
2681 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22
2682 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 50 | 2024-08-07
2683 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Almafuerte | 00929/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1293.6 | 100 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 2024-10-17 | 79
2684 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Pagani, Belgrano y otras | 00929/126 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 618.9 | 100 | 2024-08-14 | 2024-08-24 | 2024-10-25 | 40
2685 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 30 | 2024-08-20
2686 | CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 407.2 | 15 | 2024-08-26
2687 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 0 | 2024-08-16
2688 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-08-05
2689 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
2690 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
2691 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
2692 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Servando Vidal | 02304/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 508.1 | 100 | 2024-08-07 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 24
2693 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-08-21
2694 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
2695 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
2696 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
2697 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
2698 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
2699 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José Ingenieros | 05715/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3 | 90 | 2024-08-05
2700 | CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
2701 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | Calle Lopez y Planes | 00463/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2024-09-16
2702 | CORDOBA | Sur | Sur | Calle Bell Ville | 00550/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2024-09-30
2703 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-09-02
2704 | CORDOBA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 40 | 2024-09-10
2705 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
2706 | CORDOBA | Castelli | Castelli | Calle Lucia P. de Zorzin | 00746/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230.1 | 100 | 2024-09-16 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 7
2707 | CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 10 | 2024-09-10
2708 | CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
2709 | CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
2710 | CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
2711 | CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
2712 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2024-09-16
2713 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Dr. Castiñeiras | 00906/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.1 | 100 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 2
2714 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 251 | 15 | 2024-09-04
2715 | CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
2716 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.4 | 25 | 2024-09-26
2717 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
2718 | CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
2719 | CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-09-10
2720 | CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 25 | 2024-09-25
2721 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 516 | 20 | 2024-09-24
2722 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 25 | 2024-09-25
2723 | CORDOBA | La Chacarita | La Chacarita | Calle Int. Gimenez | 02866/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2024-09-23
2724 | CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 25 | 2024-09-09
2725 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
2726 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
2727 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
2728 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
2729 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Reubicación Cámara Válvula por Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 9 | 05881/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.25 | 50 | 2024-09-10
2730 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | 25 de diciembre y otras | 00503/580 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2169.55 | 100 | 2023-12-26 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 128
2731 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 128 | 00929/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 357.5 | 100 | 2023-09-04 | 2024-06-27 | 2024-10-04 | 20
2732 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Mendoza y otras - Etapa II | 02537/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2787.8 | 100 | 2023-05-17 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 118
2733 | CORDOBA | General Levalle | General Levalle | Gasoducto A.C.A. | 05508/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 487.33 | 100 | 2023-09-10 | 2024-10-16 | 2024-10-17
2734 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN EL NUEVO ALGARROBO | 05653/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.88 | 100 | 2024-02-26 | 2024-10-18 | 2024-10-22
2735 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
2736 | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Calle Félix Pla | 00295/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 85 | 2024-10-08
2737 | CORDOBA | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Cabo 1º Juan M. Bussano | 00503/578 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 40 | 2024-10-08
2738 | CORDOBA | Sur | Sur | Calle Uruguay | 00503/590 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2024-10-16
2739 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Zeballos | 00503/593 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-10-16
2740 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
2741 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Capital Federal | 00782/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-10-10
2742 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Piedad | 00914/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 40 | 2024-10-14
2743 | CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
2744 | CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
2745 | CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | Calle N° 10, 11, 12 y 13 | 00990/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 430 | 50 | 2024-10-16
2746 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 5 | 2024-10-29
2747 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Raúl Alfonsín | 00993/190 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 5 | 2024-10-28
2748 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cerro Gacho | 01242/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 20 | 2024-10-24
2749 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Zenón López y otras | 01443/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1156 | 20 | 2024-10-07
2750 | CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
2751 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Pasaje Privado | 02243/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171 | 70 | 2024-10-04
2752 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
2753 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
2754 | CORDOBA | Sarmiento | Sarmiento | Calle J. A. Carrizo | 05340/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 15 | 2024-10-10
2755 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Ocampis y Otras | 05669/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 10 | 2024-10-14
2756 | CORDOBA | Castagnino | Castagnino | Calle Rafael Obligado | 05894/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 50 | 2024-10-14

## noviembre 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | CORDOBA | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | CORDOBA | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
966 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | RTI Serrrezuela | 05121/001 | RTI | [18 empty] | 7752 | 99 | 2018-08-01 | 2020-07-23 |  | 77
1025 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | Prov. Red de GN a la localidad de La Higuera - RTI - | 05194/001 | RTI | [18 empty] | 1340.7 | 99 | 2018-09-05 | 2020-06-09 |  | 17
1026 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | Nueva red de distribución para La Higuera (ampliación) | 05194/002 | RTI | [18 empty] | 1916 | 99 | 2018-09-05 | 2020-07-22 |  | 17
1048 | Córdoba | Sarmiento | Sarmiento | Red de GN a la localidad de Sarmiento - RTI- | 05142/001 | RTI | [18 empty] | 1648 | 99 | 2018-09-13 | 2020-07-27 |  | 34
1050 | Córdoba | Avellaneda | Avellaneda | Red de GN a la localidad de Avellaneda. - RTI- | 05200/001 | RTI | [18 empty] | 520 | 99 | 2018-09-13 | 2020-07-27 |  | 10
1060 | Córdoba | Los Gigantes | Los Gigantes | Potenciamiento PRP 20,5/1,5 bar B° Los Gigantes | 04996/000 | RTI | [13 empty] | 4000 | 100 | 2018-09-21
1061 | Córdoba | San Pablo | San Pablo | Potenciamiento PRP 20,5/1,5 bar B° San Pablo | 04997/000 | RTI | [13 empty] | 1500 | 100 | 2018-09-21
1062 | Córdoba | Villa Cornù | Villa Cornù | Potenciamiento PRP 20,5/1,5 bar Villa Cornú | 04888/000 | RTI | [13 empty] | 1500 | 100 | 2018-09-21
1074 | Córdoba | Villa Parque Siquiman | Villa Parque Siquiman | Construccion PRP 25-4 Kg/cm2 Q: 2500 m3/h | 02786/009 | RTI | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2018-09-24 | 2019-10-11
1076 | Córdoba | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras-Construccion PRP 40-4 Kg/cm2 Q: 4000 m3/h | 02787/002 | RTI | [12 empty] | SI | 4000 | 99 | 2018-09-24 | 2019-10-11
1089 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1113 | Córdoba | O´Higgins | O´Higgins | Red de GN a la localidad de O´Higgins - RTI- | 05161/001 | RTI | [18 empty] | 604.9 | 99 | 2018-10-08 | 2019-03-20 |  | 13
1116 | Córdoba | Cuesta Blanca | Cuesta Blanca | Red de GN a la Localidad de Cuesta Blanca - RTI- | 05160/001 | RTI | [18 empty] | 1644 | 100 | 2018-10-09 | 2021-11-09 |  | 46
1117 | Córdoba | Tala Huasi | Tala Huasi | Red de GN a la Localidad de Tala Huasi - RTI- | 05164/001 | RTI | [18 empty] | 844 | 99 | 2018-10-09 | 2021-11-09 |  | 13
1131 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Prov. Red de GN a la localidad de Panaholma - RTI - | 05198/001 | RTI | [18 empty] | 919.3 | 99 | 2018-10-18 |  |  | 16
1132 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Nueva red de distribución para Panaholma (ampliación) | 05198/002 | RTI | [18 empty] | 1600 | 91 | 2018-10-18 |  |  | 30
1268 | Córdoba | Sarmiento | Sarmiento | Red de GN a la localidad de Sarmiento - solo ejido municipal- | 05142/002 | RTI | [18 empty] | 1928 | 99 | 2019-01-22 | 2020-07-27 |  | 49
1270 | Córdoba | Avellaneda | Avellaneda | Red de GN a la localidad de Avellaneda. Solo ejido municipal | 05200/002 | RTI | [18 empty] | 2500 | 99 | 2019-01-22 | 2020-07-27 |  | 40
1284 | Córdoba | San C. Minas | San C. Minas | Prov. Red de GN a la localidad de San C. Minas - RTI - | 05167/001 | RTI | [18 empty] | 4317.74 | 99 | 2019-01-28 | 2020-12-29 |  | 62
1285 | Córdoba | San C. Minas | San C. Minas | Prov. Red de GN a la localidad de San C. Minas - RTI - | 05167/002 | RTI | [18 empty] | 4317.74 | 99 | 2019-01-28 | 2020-12-29 |  | 54
1292 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | RTI Serrezuela - Ampliación | 05121/002 | RTI | [18 empty] | 7752 | 99 | 2019-02-04 | 2021-07-23 |  | 165
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1653 | Córdoba | San Pedro Norte. | San Pedro Norte. | Nueva red de distrib. San Pedro Norte | 05415/001 | RTI | [18 empty] | 2000 | 99 | 2019-10-23 | 2020-03-02 |  | 60
1654 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Ramales Ø6" en calle P. Labrada e/Vulcan y Casahuati (tramo 1) y Sarmiento y Rivadavia (tramo 2) | 04993/000 | RTI | [6 empty] | 152 | 510 | 90 | 2019-10-28
1659 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Renovacion de cañeria de AC-PE 7ma. Etapa | 01304/086 | RTI | [18 empty] | 8576.2 | 90 | 2019-11-04 |  |  | 351
1666 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | Construccion PRP 25-1,5 Kg/cm2 Q: 4000 m3/h Parte Civil | 01669/000 | RTI | [12 empty] | SI | 4000 | 90 | 2019-11-07
1673 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | Terminación y puesta en marcha Planta Compresora Casa de Piedra | 03829/000 | RTI | [6 empty] | 152/203 | 140 | 100 | 2019-11-13
1688 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | Red de distribucion San Bartolome | 05274/001 | RTI | [18 empty] | 959 | 99 | 2019-11-26 | 2020-12-11 |  | 36
1690 | Córdoba | San Jose de La Dormida | San Jose de La Dormida | Nueva red dist. para San Jose de la Dormida | 05237/001 | RTI | [18 empty] | 2738 | 99 | 2019-11-27 | 2020-03-02 |  | 92
1691 | Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Red de distribucion Colonia Marina | 05272/001 | RTI | [18 empty] | 1081 | 99 | 2019-11-27 | 2020-12-11 |  | 34
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1780 | La Rioja | La Rioja Sur | La Rioja Sur | PRP - 10-1,1/2 Kg/cm2 - Q: 7500 m3/h - RTI- | 01631/000 | RTI | [13 empty] | 7500 | 0
1790 | Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Reubicacion PRP Las Perdices | 05455/888 | RTI | [15 empty] | 2020-07-27
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2454 | Cordoba | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Torre Diva | 05660/000 | Obra propia | [18 empty] | 72 | 90 | 2022-12-20
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2523 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2550 | CORDOBA | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2618 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2619 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2621 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2622 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2623 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2624 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2625 | CORDOBA | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3325.1 | 100 | 2023-10-02 | 2024-11-04 | 2024-11-20 | 270
2626 | CORDOBA | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2627 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2628 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2629 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2630 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2631 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 100 | 2023-11-06 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 125
2632 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2633 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2634 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2635 | CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2636 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2637 | CORDOBA | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2638 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2639 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
2640 | CORDOBA | Córdoba | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2641 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
2642 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
2643 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
2644 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
2645 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
2646 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
2647 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
2648 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
2649 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
2650 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
2651 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
2652 | CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
2653 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
2654 | CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
2655 | CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.4 | 100 | 2024-06-03 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 8
2656 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
2657 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
2658 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
2659 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
2660 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
2661 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
2662 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
2663 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
2664 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
2665 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
2666 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.6 | 100 | 2024-07-22 | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 15
2667 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 953.05 | 100 | 2024-08-07 | 2024-10-02 | 2024-11-15 | 51
2668 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 30 | 2024-08-20
2669 | CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 407.2 | 15 | 2024-08-26
2670 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 749.8 | 100 | 2024-08-16 | 2024-10-15 | 2024-11-21 | 13
2671 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-08-05
2672 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
2673 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
2674 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
2675 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-08-21
2676 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
2677 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
2678 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
2679 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
2680 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
2681 | CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
2682 | CORDOBA | Adelia Maria | Adelia María | Calle Lopez y Planes | 00463/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-09-16 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 5
2683 | CORDOBA | Sur | Sur | Calle Bell Ville | 00550/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2024-09-30
2684 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-09-02
2685 | CORDOBA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 40 | 2024-09-10
2686 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
2687 | CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 10 | 2024-09-10
2688 | CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
2689 | CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
2690 | CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
2691 | CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
2692 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2024-09-16
2693 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 251 | 15 | 2024-09-04
2694 | CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
2695 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.4 | 25 | 2024-09-26
2696 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
2697 | CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
2698 | CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-09-10
2699 | CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 25 | 2024-09-25
2700 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 516 | 20 | 2024-09-24
2701 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 25 | 2024-09-25
2702 | CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 25 | 2024-09-09
2703 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
2704 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
2705 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
2706 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
2707 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Reubicación Cámara Válvula por Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 9 | 05881/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.47 | 100 | 2024-09-10 | 2024-11-08 | 2024-11-21
2708 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
2709 | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Calle Félix Pla | 00295/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 85 | 2024-10-08
2710 | CORDOBA | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Cabo 1º Juan M. Bussano | 00503/578 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 40 | 2024-10-08
2711 | CORDOBA | Sur | Sur | Calle Uruguay | 00503/590 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2024-10-16
2712 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Zeballos | 00503/593 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-10-16
2713 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
2714 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Capital Federal | 00782/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-10-10
2715 | CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Piedad | 00914/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 40 | 2024-10-14
2716 | CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
2717 | CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
2718 | CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | Calle N° 10, 11, 12 y 13 | 00990/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 430 | 50 | 2024-10-16
2719 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 5 | 2024-10-29
2720 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Raúl Alfonsín | 00993/190 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 5 | 2024-10-28
2721 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cerro Gacho | 01242/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 20 | 2024-10-24
2722 | CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Zenón López y otras | 01443/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1156 | 20 | 2024-10-07
2723 | CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
2724 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Pasaje Privado | 02243/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171 | 70 | 2024-10-04
2725 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
2726 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
2727 | CORDOBA | Sarmiento | Sarmiento | Calle J. A. Carrizo | 05340/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.4 | 100 | 2024-10-10 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 5
2728 | CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Ocampis y Otras | 05669/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 10 | 2024-10-14
2729 | CORDOBA | Castagnino | Castagnino | Calle Rafael Obligado | 05894/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 50 | 2024-10-14
2730 | CORDOBA | La Carlota | La Carlota | calle Independencia | 00795/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.8 | 1 | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 1
2731 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Colonia Anita | 00043/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 9
2732 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 29, Peschiutta y Otras | 00225/395 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 590 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 32
2733 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 9
2734 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 143
2735 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
2736 | CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
2737 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
2738 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 10 | 2024-11-26 |  |  | 2
2739 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 20 | 2024-11-04 |  |  | 80
2740 | CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1072.5 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 62
2741 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-11-12 |  |  | 3
2742 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-11 |  |  | 27
2743 | CORDOBA | mENDIOLAZA | mENDIOLAZA | PROVISION DE GN A PANADERIA PROTPAN | 05733/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 35 | 2024-11-15 |  |  | 0
2744 | CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 736 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 36
2745 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Nicolás Descalzi | 05889/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2024-11-13 |  |  | 4
2746 | CORDOBA | Córdoba | La CArlota | calle Independencia | 00795/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-10-28 | 2024-11-26 | 2024-11-27

## DICI 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | CORDOBA | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | CORDOBA | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1089 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | CORDOBA | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2454 | Cordoba | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Torre Diva | 05660/000 | Obra propia | [18 empty] | 72 | 90 | 2022-12-20
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 100 | 2023-01-16
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | CORDOBA | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2523 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2550 | CORDOBA | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7408.3 | 100 | 2023-06-30 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 328
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 100 | 2023-08-09 | 2024-10-20 | 2024-12-04
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | CORDOBA | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | Córdoba | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 356.7 | 100 | 2024-05-27 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 30
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 17.42 | 100 | 2024-05-20 | 2024-12-05 | 2024-12-10
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 91.6 | 100 | 2024-06-12 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 8
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 385.45 | 100 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
| CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.25 | 100 | 2024-07-26 | 2024-12-09 | 2024-12-23
| CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1345.5 | 100 | 2024-07-01 | 2024-12-06 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.1 | 100 | 2024-08-20 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 22
| CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 456.1 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 9 | 1
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.7 | 100 | 2024-08-05 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
| CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-12-23 | 1
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
| CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
| CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
| CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
| CORDOBA | Sur | Sur | Calle Bell Ville | 00550/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-09-02
| LA RIOJA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233.5 | 100 | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 4
| CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
| CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 10 | 2024-09-10
| CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
| CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
| CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
| CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.7 | 100 | 2024-09-16 | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 0
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 272 | 100 | 2024-09-04 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 11
| CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.7 | 25 | 2024-09-26 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 9
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
| CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
| CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.3 | 100 | 2024-09-10 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 3
| CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2024-09-25 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 8
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 516 | 20 | 2024-09-24
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216.56 | 100 | 2024-09-25 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 8
| CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2024-09-09 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 12
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Calle Félix Pla | 00295/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43.3 | 100 | 2024-10-08 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 1
| CORDOBA | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Cabo 1º Juan M. Bussano | 00503/578 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 40 | 2024-10-08
| CORDOBA | Sur | Sur | Calle Uruguay | 00503/590 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 50 | 2024-10-16
| CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Zeballos | 00503/593 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 50 | 2024-10-16
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Capital Federal | 00782/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-10-10
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Piedad | 00914/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 40 | 2024-10-14
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Ordoñez | Ordoñez | Calle N° 10, 11, 12 y 13 | 00990/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 430 | 50 | 2024-10-16
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176.13 | 100 | 2024-10-29 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 14
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Raúl Alfonsín | 00993/190 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 5
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cerro Gacho | 01242/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 20 | 2024-10-24
| CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Zenón López y otras | 01443/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1156 | 20 | 2024-10-07
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Pasaje Privado | 02243/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171 | 70 | 2024-10-04
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Montecristo | Montecristo | Ocampis y Otras | 05669/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 10 | 2024-10-14
| CORDOBA | Castagnino | Castagnino | Calle Rafael Obligado | 05894/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.1 | 100 | 2024-10-14 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Colonia Anita | 00043/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 9
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 29, Peschiutta y Otras | 00225/395 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 590 | 10 | 2024-11-25 |  |  | 32
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
| CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 10 | 2024-11-26 |  |  | 2
| CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 20 | 2024-11-04 |  |  | 80
| CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1072.5 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 62
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-11-12 |  |  | 3
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-11 |  |  | 27
| CORDOBA | mENDIOLAZA | mENDIOLAZA | PROVISION DE GN A PANADERIA PROTPAN | 05733/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 35 | 2024-11-15 |  |  | 0
| CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 736 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 36
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Nicolás Descalzi | 05889/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 4
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Buenos Aires | 00361/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 6
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Julio Cortázar | 00746/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 3
| CORDOBA | Córdoba | Pascanas | Calle Carmen de Ruibal | 00912/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 3
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones y Otras | 00918/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 16
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Colón | 00918/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle y Otras | 00993/197 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2024-12-11 |  |  | 12
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Mártires Riocuartences | 01008/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 6
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle La Cañada | 01053/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle Menta y Chañares | 01053/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Valle Hermoso | Calle Remedios de Escalada | 01056/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 33 | 2024-12-06 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | LOS CONDORES | METANFER SA | 01238/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420.7 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 8
| CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2307 | 10 | 2024-12-19 |  |  | 0
| CORDOBA | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Rumi Yaco | 01245/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-05 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Pasaje Araoz | 01493/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-12-02 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle Monseñor Muguerza | 02304/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle General Paz | 02304/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 247
| CORDOBA | Córdoba | Anisacate | Calle Córdoba | 05248/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Publica B Nº 151 | 05301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.4 | 100 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Calle 3 Omar Gonet | 05869/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Rimini | 05880/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 18
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Viamonte | 00914/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 10 | 2024-12-26 |  |  | 2
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2024-12-30 |  |  | 11
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | B los origenes | 00929/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3862.35 | 100 | 2023-06-25 | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 53
| CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av. De Los Pescadores | 01244/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 739.3 | 100 | 2024-06-05 | 2024-11-28 | 2024-12-10 | 33
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Bº 4 Horizontes | 01247/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8273.45 | 100 | 2023-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 300
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle San Cayetano | 02243/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.9 | 100 | 2024-10-28 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Rincones de Manantiales | 05052/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15053.1 | 100 | 2024-02-14 | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 708
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Prov. de GN a Industrias Alimenticias | 05704/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 8.9 | 100 | 2024-03-20 | 2024-12-19 | 2024-12-19
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Calle Pellegrini | 00450/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.2 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 1
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Calle Baigorria | 00542/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.6 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 1

## enero 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1089 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 100 | 2023-01-16
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2523 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2550 | CORDOBA | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7408.3 | 100 | 2023-06-30 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 328
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 100 | 2023-08-09 | 2024-10-20 | 2024-12-04
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | CORDOBA | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | Córdoba | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 356.7 | 100 | 2024-05-27 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 30
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 17.42 | 100 | 2024-05-20 | 2024-12-05 | 2024-12-10
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 91.6 | 100 | 2024-06-12 | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 8
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-07-15 | 2024-12-04 | 2024-12-04
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 385.45 | 100 | 2024-07-17 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.25 | 100 | 2024-07-26 | 2024-12-09 | 2024-12-23
| CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1345.5 | 100 | 2024-07-01 | 2024-12-06 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.1 | 100 | 2024-08-20 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 22
| CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 456.1 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-05 | 2024-12-11 | 9 | 1
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.7 | 100 | 2024-08-05 | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
| CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
| CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
| CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
| LA RIOJA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233.5 | 100 | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 2024-12-19 | 4
| CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
| CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 10 | 2024-09-10
| CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
| CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
| CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
| CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.7 | 100 | 2024-09-16 | 2024-11-27 | 2024-12-13 | 0
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 272 | 100 | 2024-09-04 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 11
| CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.7 | 25 | 2024-09-26 | 2024-11-26 | 2024-12-05 | 9
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
| CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
| CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.3 | 100 | 2024-09-10 | 2024-12-05 | 2024-12-26 | 3
| CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2024-09-25 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 8
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 516 | 20 | 2024-09-24
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216.56 | 100 | 2024-09-25 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 8
| CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2024-09-09 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 12
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Calle Félix Pla | 00295/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 43.3 | 100 | 2024-10-08 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 1
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176.13 | 100 | 2024-10-29 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 14
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Raúl Alfonsín | 00993/190 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61 | 100 | 2024-10-28 | 2024-12-12 | 2024-12-20 | 5
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cerro Gacho | 01242/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 20 | 2024-10-24
| CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Zenón López y otras | 01443/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1156 | 20 | 2024-10-07
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Pasaje Privado | 02243/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171 | 70 | 2024-10-04
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Castagnino | Castagnino | Calle Rafael Obligado | 05894/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.1 | 100 | 2024-10-14 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Colonia Anita | 00043/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 9
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 29, Peschiutta y Otras | 00225/395 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 590 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 32
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
| CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 10 | 2024-11-26 |  |  | 2
| CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 20 | 2024-11-04 |  |  | 80
| CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1072.5 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 62
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2024-11-12 |  |  | 3
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-11 |  |  | 27
| CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 736 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 36
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Nicolás Descalzi | 05889/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 4
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Buenos Aires | 00361/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 6
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Julio Cortázar | 00746/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 3
| CORDOBA | Córdoba | Pascanas | Calle Carmen de Ruibal | 00912/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 3
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones y Otras | 00918/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 16
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Colón | 00918/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle y Otras | 00993/197 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2024-12-11 |  |  | 12
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Mártires Riocuartences | 01008/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 6
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle La Cañada | 01053/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle Menta y Chañares | 01053/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Valle Hermoso | Calle Remedios de Escalada | 01056/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 33 | 2024-12-06 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | LOS CONDORES | METANFER SA | 01238/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420.7 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 8
| CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2307 | 10 | 2024-12-19 |  |  | 0
| CORDOBA | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Rumi Yaco | 01245/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-05 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Pasaje Araoz | 01493/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2024-12-02 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle Monseñor Muguerza | 02304/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle General Paz | 02304/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 247
| CORDOBA | Córdoba | Anisacate | Calle Córdoba | 05248/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Publica B Nº 151 | 05301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10.4 | 100 | 2024-12-09 | 2024-12-13 | 2024-12-19 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Calle 3 Omar Gonet | 05869/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Rimini | 05880/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 18
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Viamonte | 00914/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 10 | 2024-12-26 |  |  | 2
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2024-12-30 |  |  | 11
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | B los origenes | 00929/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3862.35 | 100 | 2023-06-25 | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 53
| CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av. De Los Pescadores | 01244/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 739.3 | 100 | 2024-06-05 | 2024-11-28 | 2024-12-10 | 33
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Bº 4 Horizontes | 01247/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8273.45 | 100 | 2023-12-12 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 300
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle San Cayetano | 02243/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.9 | 100 | 2024-10-28 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Rincones de Manantiales | 05052/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15053.1 | 100 | 2024-02-14 | 2024-10-30 | 2024-12-04 | 708
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Prov. de GN a Industrias Alimenticias | 05704/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 8.9 | 100 | 2024-03-20 | 2024-12-19 | 2024-12-19
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Calle Pellegrini | 00450/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.2 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 1
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | Calle Baigorria | 00542/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.6 | 100 | 2024-08-26 | 2024-12-30 | 2024-12-20 | 1
| Córdoba | Córdoba | Marcos Juárez | Calle Sáenz Peña | 00503/586 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-01-14 |  |  | 3
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Buenos Aires y otras | 01245/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 68
| Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 5
| Córdoba | Córdoba | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 36
| Córdoba | Córdoba | Lalahenes | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2025-01-02 |  |  | 23
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150

## febrero 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1089 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 100 | 2023-01-16
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2523 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2023-04-18 | 2023-09-15 | 2023-09-15
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | CORDOBA | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1462.55 | 100 | 2023-09-19 | 2025-01-14 | 2025-02-19 | 28
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6001 | 100 | 2023-10-16 | 2024-07-05 | 2024-07-05
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
| CORDOBA | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4716.7 | 100 | 2023-12-18 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 275
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | Córdoba | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-07-15 | 2024-12-04 | 2024-12-04
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
| CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
| CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
| CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 249.3 | 100 | 2024-08-30 | 2025-01-14 | 2025-02-19 |  | 1
| CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
| CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
| CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 748.4 | 100 | 2024-09-10 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | 36
| CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
| CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
| CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
| CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
| CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
| CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 551.9 | 100 | 2024-09-24 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 19
| CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Pilar | Pilar | Calle Zenón López y otras | 01443/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1167.7 | 100 | 2024-10-07 | 2025-01-27 | 2025-02-20 | 64
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Pasaje Privado | 02243/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 169.7 | 100 | 2024-10-04 | 2025-01-14 | 2025-02-18 | 3
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Colonia Anita | 00043/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 173 | 100 | 2024-11-28 | 2025-01-29 | 2025-02-19 | 9
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 29, Peschiutta y Otras | 00225/395 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 590 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 32
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
| CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 10 | 2024-11-26 |  |  | 2
| CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 20 | 2024-11-04 |  |  | 80
| CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1072.5 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 62
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 100 | 2024-11-12 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 3
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475.9 | 100 | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 27
| CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 736 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 36
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Buenos Aires | 00361/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 6
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Julio Cortázar | 00746/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 3
| CORDOBA | Córdoba | Pascanas | Calle Carmen de Ruibal | 00912/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.35 | 100 | 2024-12-06 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 3
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones y Otras | 00918/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 16
| CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Colón | 00918/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle y Otras | 00993/197 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2024-12-11 |  |  | 12
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Mártires Riocuartences | 01008/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 107.2 | 100 | 2024-12-18 | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 6
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle La Cañada | 01053/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle Menta y Chañares | 01053/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Valle Hermoso | Calle Remedios de Escalada | 01056/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 33 | 2024-12-06 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | LOS CONDORES | METANFER SA | 01238/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420.7 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 8
| CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2307 | 10 | 2024-12-19 |  |  | 0
| CORDOBA | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Rumi Yaco | 01245/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27.3 | 100 | 2024-12-11 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Pasaje Araoz | 01493/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2024-12-02 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle Monseñor Muguerza | 02304/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle General Paz | 02304/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 78.8 | 100 | 2024-11-27 | 2025-02-11 | 2025-02-13 | 2
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 247
| CORDOBA | Córdoba | Anisacate | Calle Córdoba | 05248/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Calle 3 Omar Gonet | 05869/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 2
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Rimini | 05880/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 18
| CORDOBA | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Viamonte | 00914/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.4 | 100 | 2024-12-26 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 0 | 2024-12-30 |  |  | 11
| Córdoba | Córdoba | Marcos Juárez | Calle Sáenz Peña | 00503/586 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-01-14 |  |  | 3
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Buenos Aires y otras | 01245/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 68
| Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 5
| Córdoba | Córdoba | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 36
| Córdoba | Córdoba | Lalahenes | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2025-01-02 |  |  | 23
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Ecuador | 00432/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269.85 | 100 | 2024-12-02 | 2025-01-21 | 2025-02-20 | 10
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 142.1 | 80 | 2025-02-10 |  |  | 11
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 20 | 2025-02-24 |  |  | 10
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 20 | 2025-02-25 |  |  | 8
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4280 | 40 | 2025-02-11 |  |  | 231
| Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | Clorinda O. Herrera | 00841/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 60 | 2025-02-05 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Complejo Villa Tical - Country San Isidro | 00903/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 70 | 2025-02-04 |  |  | 97
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Reubicación de Cañería Av. G. Lavalle | 00993/200 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 104 | 70 | 2025-02-08
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa | 01052/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 133.14 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle El Cuy | 01940/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 10 | 2025-02-18 |  |  | 53
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 45 | 2025-02-17 |  |  | 3
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191.45 | 50 | 2025-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16

## marzo 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 95 | 2023-01-16 | 2024-07-10
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2621 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2622 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2623 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2624 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2625 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2626 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2627 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2628 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2629 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2630 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2631 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2632 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2633 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
2634 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
2635 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
2636 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
2637 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
2638 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
2639 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
2640 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
2641 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 195.24 | 100 | 2024-05-23 | 2025-02-24 | 2025-03-07
2642 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
2643 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
2644 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
2645 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
2646 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
2647 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 100 | 2024-08-20 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 6
2648 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
2649 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
2650 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
2651 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
2652 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
2653 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
2654 | CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
2655 | CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
2656 | CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
2657 | CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
2658 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2024-09-13 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 2
2659 | CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-09-25 | 2025-03-10 | 2025-03-26 | 3
2660 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
2661 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
2662 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
2663 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
2664 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
2665 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
2666 | CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
2667 | CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
2668 | CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
2669 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
2670 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
2671 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 29, Peschiutta y Otras | 00225/395 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 587.1 | 100 | 2024-11-25 | 2025-02-11 | 2025-03-13 | 32
2672 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 9
2673 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 143
2674 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
2675 | CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
2676 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
2677 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 10 | 2024-11-26 |  |  | 2
2678 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 20 | 2024-11-04 |  |  | 80
2679 | CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1072.5 | 10 | 2024-11-19 |  |  | 62
2680 | CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 736 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 36
2681 | CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Buenos Aires | 00361/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 6
2682 | CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Julio Cortázar | 00746/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 3
2683 | CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones y Otras | 00918/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 270 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 16
2684 | CORDOBA | Córdoba | Matorrales | Calle Colón | 00918/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
2685 | CORDOBA | Córdoba | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle y Otras | 00993/197 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 10 | 2024-12-11 |  |  | 12
2686 | CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle La Cañada | 01053/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 1
2687 | CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle Menta y Chañares | 01053/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2024-12-10 |  |  | 1
2688 | CORDOBA | Córdoba | Valle Hermoso | Calle Remedios de Escalada | 01056/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 33 | 2024-12-06 |  |  | 1
2689 | CORDOBA | Córdoba | LOS CONDORES | METANFER SA | 01238/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420.7 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 8
2690 | CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2307 | 10 | 2024-12-19 |  |  | 0
2691 | CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
2692 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 37
2693 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
2694 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
2695 | CORDOBA | Córdoba | Vicuña Mackenna | Calle Monseñor Muguerza | 02304/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30/60 | 100 | 2024-12-18 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2
2696 | CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
2697 | CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 247
2698 | CORDOBA | Córdoba | Anisacate | Calle Córdoba | 05248/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 2
2699 | CORDOBA | Córdoba | Rio Cuarto | Calle 3 Omar Gonet | 05869/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105.7 | 100 | 2024-12-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2
2700 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Rimini | 05880/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 18
2701 | CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 0 | 2024-12-30 |  |  | 11
2702 | Córdoba | Córdoba | Marcos Juárez | Calle Sáenz Peña | 00503/586 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2025-01-14 |  |  | 3
2703 | Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
2704 | Córdoba | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Buenos Aires y otras | 01245/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 572 | 10 | 2025-01-14 |  |  | 68
2705 | Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 5
2706 | Córdoba | Córdoba | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 36
2707 | Córdoba | Córdoba | Lalahenes | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2025-01-02 |  |  | 23
2708 | Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
2709 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 142.1 | 80 | 2025-02-10 |  |  | 11
2710 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 20 | 2025-02-24 |  |  | 10
2711 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 20 | 2025-02-25 |  |  | 8
2712 | Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4280 | 40 | 2025-02-11 |  |  | 231
2713 | Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | Clorinda O. Herrera | 00841/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 60 | 2025-02-05 |  |  | 2
2714 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Complejo Villa Tical - Country San Isidro | 00903/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 70 | 2025-02-04 |  |  | 97
2715 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Reubicación de Cañería Av. G. Lavalle | 00993/200 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 131.5 | 100 | 2025-02-08 | 2025-03-17 | 2025-03-19
2716 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa | 01052/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 133.14 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 9
2717 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
2718 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
2719 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle El Cuy | 01940/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-02-10 |  |  | 2
2720 | Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 10 | 2025-02-18 |  |  | 53
2721 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 45 | 2025-02-17 |  |  | 3
2722 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
2723 | Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191.45 | 50 | 2025-02-10 |  |  | 2
2724 | Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
2725 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle 25 de mayo | 00993/196 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.8 | 100 | 2024-11-25 | 2025-03-17 | 2025-03-20 | 5
2726 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Federico Carrillo | 02279/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 54.4 | 100 | 2024-10-28 | 2025-01-17 | 2025-03-14 | 1
2727 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle General Belgrano | 02279/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 64.4 | 100 | 2024-10-29 | 2025-01-31 | 2025-03-14 | 3
2728 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Pablo Neruda | 05838/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35.5 | 100 | 2025-01-06 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 3
2729 | Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
2730 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 35 - 10 de Julio - Colonia Caroya | 00225/396 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 5 | 2025-03-27 |  |  | 1
2731 | Córdoba | Hipotecario | Hipotecario | Calle El Salvador | 00270/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-03-13 |  |  | 1
2732 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Honduras | 00360/225 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 2
2733 | Córdoba | Polideportivo Anexo | Polideportivo Anexo | Calle Polonia | 00432/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-03-03 |  |  | 3
2734 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | calle Hellen Keller y otras | 00432/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2025-03-18 |  |  | 10
2735 | Córdoba | B° 144 viviendas | B° 144 viviendas | Calle Los Granaderos | 00463/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 11
2736 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | calle Nicolás Avellaneda y Otras | 00678/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1320 | 75 | 2025-03-11 |  |  | 36
2737 | Córdoba | Castelli I | Castelli I | Calle Alberto Lubetkin | 00746/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-03-05 |  |  | 1
2738 | Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
2739 | Córdoba | Va Rivera Indarte | Va Rivera Indarte | San Marcos Sierra | 00970/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-03-18 |  |  | 2
2740 | Córdoba | Golf | Golf | Pasaje Publico Manuela Cabral | 01153/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 15 | 2025-03-07 |  |  | 4
2741 | Córdoba | Villa Dalcar | Villa Dalcar | Calle Lago Traful | 01153/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28 | 10 | 2025-03-05 |  |  | 2
2742 | Córdoba | Int Ferrero | Int Ferrero | Calle Elvio Branca | 01197/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 320 | 75 | 2025-03-10 |  |  | 24
2743 | Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle España y otras | 01239/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 5 | 2025-03-20 |  |  | 3
2744 | Córdoba | Barrancas | Barrancas | Florida y del Morro | 01246/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 138 | 5 | 2025-03-10 |  |  | 5
2745 | Córdoba | Parque Industrial Toledo | Parque Industrial Toledo | PROVISION DE GN A INDUSTRIAS VARIAS | 01528/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 546 | 50 | 2025-03-10 |  |  | 0
2746 | Córdoba | El Cañito | El Cañito | Calle Santa Cruz | 02039/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2025-03-21 |  |  | 1
2747 | Córdoba | Morrison | Morrison | Calle 9 de Julio | 02221/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 2
2748 | Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 45
2749 | Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 5 | 2025-03-25 |  |  | 170
2750 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/035 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 344 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 20
2751 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 5 | 2025-03-25 |  |  | 6
2752 | Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126

## abril 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | CORDOBA | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | CORDOBA | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | CORDOBA | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | CORDOBA | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | CORDOBA | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | CORDOBA | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | CORDOBA | Córdoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | CATAMARCA | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2454 | Cordoba | Córdoba | Córdoba | Prov GN a Torre Diva | 05660/000 | Obra propia | [18 empty] | 72 | 90 | 2022-12-20
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 95 | 2023-01-16 | 2024-07-10
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | CORDOBA | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15 | 2024-10-29
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2621 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2622 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2623 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2624 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2625 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2626 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2627 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2628 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2629 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2630 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2631 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2632 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2633 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2634 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
2635 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
2636 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
2637 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
2638 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
2639 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
2640 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
2641 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
2642 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
2643 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
2644 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 100 | 2024-06-24 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 28
2645 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
2646 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
2647 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 412.35 | 100 | 2024-08-13 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 29
2648 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
2649 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.2 | 100 | 2024-08-20 | 2025-03-07 | 2025-04-01
2650 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 100 | 2024-08-13 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 51
2651 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
2652 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
2653 | CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.3 | 100 | 2024-09-19 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 1
2654 | CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.1 | 100 | 2024-09-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 4
2655 | CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.7 | 100 | 2024-09-17 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 4
2656 | CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
2657 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
2658 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
2659 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
2660 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
2661 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
2662 | CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 15 | 2024-10-15
2663 | CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
2664 | CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
2665 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
2666 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
2667 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2024-11-04 |  |  | 9
2668 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 0 | 2024-11-25 |  |  | 143
2669 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
2670 | CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
2671 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
2672 | CORDOBA | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Calle Río Elba | 01247/342 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117 | 100 | 2024-11-26 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2
2673 | CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 20 | 2024-11-04 |  |  | 80
2674 | CORDOBA | Rio Primero | Rio Primero | Calle Hugo Wast y Otras | 02279/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1188.95 | 100 | 2024-11-19 | 2025-02-25 | 2025-04-11 | 62
2675 | CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 736 | 10 | 2024-11-28 |  |  | 36
2676 | CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle La Cañada | 01053/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-12-06 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
2677 | CORDOBA | Córdoba | Villa Giardino | Calle Menta y Chañares | 01053/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-12-10 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
2678 | CORDOBA | Córdoba | Valle Hermoso | Calle Remedios de Escalada | 01056/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-12-06 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
2679 | CORDOBA | Córdoba | LOS CONDORES | METANFER SA | 01238/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 425.5 | 100 | 2024-12-02 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 8
2680 | CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2307 | 10 | 2024-12-19 |  |  | 0
2681 | CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
2682 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 10 | 2024-12-13 |  |  | 37
2683 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
2684 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
2685 | CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
2686 | CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 10 | 2024-12-06 |  |  | 247
2687 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Rimini | 05880/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103 | 100 | 2024-12-13 | 2025-03-07 | 2025-04-23 | 18
2688 | CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 0 | 2024-12-30 |  |  | 11
2689 | Córdoba | Córdoba | Marcos Juárez | Calle Sáenz Peña | 00503/586 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2025-01-14 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 3
2690 | Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
2691 | Córdoba | Córdoba | Villa Rumipal | Calle Buenos Aires y otras | 01245/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 586.6 | 100 | 2025-01-14 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 15
2692 | Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 5
2693 | Córdoba | Córdoba | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 387 | 100 | 2025-01-27 | 2025-03-27 | 2025-04-08 | 21
2694 | Córdoba | Córdoba | Lalahenes | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2025-01-02 |  |  | 23
2695 | Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
2696 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 142.1 | 100 | 2025-02-10 | 2025-04-03 | 2025-04-22 | 11
2697 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 20 | 2025-02-24 |  |  | 10
2698 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 20 | 2025-02-25 |  |  | 8
2699 | Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4280 | 40 | 2025-02-11 |  |  | 231
2700 | Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | S. F. del Valle de Catamarca | Clorinda O. Herrera | 00841/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.15 | 100 | 2025-02-05 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 2
2701 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Complejo Villa Tical - Country San Isidro | 00903/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 70 | 2025-02-04 |  |  | 97
2702 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa | 01052/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 133.14 | 100 | 2025-02-24 | 2025-03-28 | 2025-04-16 | 9
2703 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
2704 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
2705 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle El Cuy | 01940/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2025-02-10 |  |  | 2
2706 | Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 10 | 2025-02-18 |  |  | 53
2707 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 45 | 2025-02-17 |  |  | 3
2708 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
2709 | Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191.45 | 50 | 2025-02-10 |  |  | 2
2710 | Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
2711 | Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
2712 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 35 - 10 de Julio - Colonia Caroya | 00225/396 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 5 | 2025-03-27 |  |  | 1
2713 | Córdoba | Hipotecario | Hipotecario | Calle El Salvador | 00270/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-03-13 |  |  | 1
2714 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Honduras | 00360/225 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 2
2715 | Córdoba | Polideportivo Anexo | Polideportivo Anexo | Calle Polonia | 00432/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 50 | 2025-03-03 |  |  | 3
2716 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | calle Hellen Keller y otras | 00432/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2025-03-18 |  |  | 10
2717 | Córdoba | B° 144 viviendas | B° 144 viviendas | Calle Los Granaderos | 00463/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 10 | 2025-03-27 |  |  | 11
2718 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | calle Nicolás Avellaneda y Otras | 00678/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1320 | 75 | 2025-03-11 |  |  | 36
2719 | Córdoba | Castelli I | Castelli I | Calle Alberto Lubetkin | 00746/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2025-03-05 |  |  | 1
2720 | Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
2721 | Córdoba | Va Rivera Indarte | Va Rivera Indarte | San Marcos Sierra | 00970/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-03-18 |  |  | 2
2722 | Córdoba | Golf | Golf | Pasaje Publico Manuela Cabral | 01153/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 15 | 2025-03-07 |  |  | 4
2723 | Córdoba | Villa Dalcar | Villa Dalcar | Calle Lago Traful | 01153/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 31.3 | 100 | 2025-03-05 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 2
2724 | Córdoba | Int Ferrero | Int Ferrero | Calle Elvio Branca | 01197/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 372.1 | 100 | 2025-03-10 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 24
2725 | Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle España y otras | 01239/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 5 | 2025-03-20 |  |  | 3
2726 | Córdoba | Barrancas | Barrancas | Florida y del Morro | 01246/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 138 | 5 | 2025-03-10 |  |  | 5
2727 | Córdoba | Parque Industrial Toledo | Parque Industrial Toledo | PROVISION DE GN A INDUSTRIAS VARIAS | 01528/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 546 | 50 | 2025-03-10 |  |  | 0
2728 | Córdoba | El Cañito | El Cañito | Calle Santa Cruz | 02039/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2025-03-21 |  |  | 1
2729 | Córdoba | Morrison | Morrison | Calle 9 de Julio | 02221/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 2
2730 | Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 45
2731 | Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 5 | 2025-03-25 |  |  | 170
2732 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/035 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 344 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 20
2733 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 5 | 2025-03-25 |  |  | 6
2734 | Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
2735 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 33 | 00225/394 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.3 | 100 | 2024-10-21 | 2025-03-25 | 2025-04-14 | 5
2736 | Córdoba | Córdoba |  | Calle Molle yaco | 00451/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18.1 | 100 | 2025-01-27 | 2025-02-18 | 2025-04-14 | 1
2737 | Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo Altos del Molino | 00493/253 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5712.3 | 100 | 2025-04-23 | 2025-02-25 | 2025-04-03 | 166
2738 | Córdoba | Los Hornillos | Los Hornillos | Manz. Varias Los Gladiolos y Otras | 00755/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1838.11 | 100 | 2023-01-20 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 106
2739 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle 9 de Julio | 00993/195 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405.9 | 100 | 2024-10-28 | 2025-03-17 | 2025-04-03 | 20
2740 | Córdoba | Juarez Celman | Juarez Celman | Loteo Aliendo | 01027/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2601.5 | 100 | 2024-10-31 | 2025-03-19 | 2025-04-01 | 126
2741 | Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-12-06 | 2025-03-26 | 2025-04-16 | 1
2742 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calles varias | 01606/066 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3343.4 | 100 | 2023-08-24 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 115
2743 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | GNC COOP. AGR. UNIÓN | 01918/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 732.3 | 100 | 2024-05-23 | 2025-04-01 | 2025-04-08 |  |  | 1
2744 | Córdoba | San Joaquin | San Joaquin | Comuna de San Joaquin | 05275/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1444.8 | 100 | 2023-05-08 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 43
2745 | Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | Obra magnitud | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 |  | 58
2746 | Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 | Obra magnitud | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 |  |  | 1
2747 | Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | Obra magnitud | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
2748 | Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Bonetto Este | 00503/588 | Obra magnitud | [18 empty] | 240 | 100 | 2025-01-15 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 5
2749 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
2750 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Macacha Güemes | 00270/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2025-04-10
2751 | Córdoba | Santa Catalina Holmberg | Santa Catalina Holmberg | calle Belgrano | 00304/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 20 | 2025-04-10
2752 | Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Buenos Aires | 00652/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2025-04-25
2753 | Córdoba | Monte Cristo | Monte Cristo | Calle Avellaneda | 00678/066 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 318 | 10 | 2025-04-28
2754 | Córdoba | La Rioja | La Rioja | Calle San Juan Diego | 00715/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-01
2755 | Córdoba | San Fernando | San Fernando | Calle Av. Illia | 00841/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-04-07
2756 | Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Independencia | 00914/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 80 | 2025-04-07
2757 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | La Tablada y otras | 00993/192 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 80 | 2025-04-14
2758 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pje. Santa Clara de Asis | 01008/237 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 30 | 2025-04-10
2759 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A LABORATORIOS MEG LINE | 01127/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-04-14
2760 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Salta | 01158/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 30 | 2025-04-22
2761 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Sagrada Familia y otras | 01493/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1132.5 | 10 | 2025-04-14
2762 | Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle Suipacha y Otras | 01775/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 872 | 30 | 2025-04-08
2763 | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 10 | 2025-04-15
2764 | Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle General Paz | 02304/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-04-24
2765 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328 | 10 | 2025-04-22
2766 | Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
2767 | Córdoba | Bengolea | Bengolea | Calles Pablo Galimberti y otras | 04935/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3123 | 10 | 2025-04-15
2768 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
2769 | Córdoba | La Granja | La Granja | Calle El Parral | 05258/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 10 | 2025-04-28
2770 | Córdoba | Tosquita | Tosquita | Calle 21 de Junio | 05404/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 60 | 2025-04-08
2771 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07

## mayo 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 95 | 2022-06-29
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 99 | 2023-01-18 | 2023-08-20
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 99 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 519 | [18 empty] | 1800 | 60 | 2022-12-26
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 99 | 2023-03-06 | 2024-07-31
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 112 | [18 empty] | 1568.9 | 99 | 2023-04-20 | 2024-07-31
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1400 | 85 | 2023-04-24 | P
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 116 | [18 empty] | 2012.1 | 99 | 2023-04-15 | 2023-08-28
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 99 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 269 | [18 empty] | 2937 | 90 | 2023-07-06 | 2025-05-12
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 90 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 99 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 4561.32 | 100 | 2023-08-28 | 2025-04-23 | 2025-05-21 | 188
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 80 | [18 empty] | 1530 | 85 | 2023-09-27
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 85 | 2023-11-21
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4500 | 60 | 2024-02-14
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 40 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2984.5 | 100 | 2024-07-19 | 2025-05-20 | 2025-05-27
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 208.2 | 100 | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 2025-05-05 | 12
| CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 15 | 2024-10-25
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 619 | 70 | 2024-10-15
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 30 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 515 | 5 | 2024-11-22 |  |  | 17
| CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 80 | 2024-11-04 |  |  | 80
| CORDOBA | Salsipuedes | Salsipuedes | Escuelas y Av. Belgrano | 00626/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 729.6 | 100 | 2024-11-28 | 2025-04-22 | 2025-05-29 | 36
| CORDOBA | Córdoba | BERROTARAN | PROVISION DE GN A PI BERROTARAN | 01239/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2331.5 | 100 | 2024-12-23 | 2025-05-20 | 2025-05-21 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 95 | 2024-12-13 | 2025-06-04 |  | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 60 | 2024-12-06 |  |  | 247
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 0 | 2024-12-30 |  |  | 11
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 5
| Córdoba | Córdoba | Lalahenes | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2025-01-02 |  |  | 23
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 85 | 2025-02-24 |  |  | 10
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2025-02-25 |  |  | 8
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4280 | 40 | 2025-02-11 |  |  | 231
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Complejo Villa Tical - Country San Isidro | 00903/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 70 | 2025-02-04 |  |  | 97
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle El Cuy | 01940/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.9 | 100 | 2025-02-10 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2
| Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 10 | 2025-02-18 |  |  | 53
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 90 | 2025-02-17 |  |  | 3
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191.45 | 50 | 2025-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 35 - 10 de Julio - Colonia Caroya | 00225/396 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 5 | 2025-03-27 |  |  | 1
| Córdoba | Hipotecario | Hipotecario | Calle El Salvador | 00270/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2025-03-13 |  |  | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Honduras | 00360/225 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 85 | 2025-03-27 |  |  | 2
| Córdoba | Polideportivo Anexo | Polideportivo Anexo | Calle Polonia | 00432/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 85 | 2025-03-03 |  |  | 3
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | calle Hellen Keller y otras | 00432/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2025-03-18 |  |  | 10
| Córdoba | B° 144 viviendas | B° 144 viviendas | Calle Los Granaderos | 00463/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-03-27 |  |  | 11
| Córdoba | Montecristo | Montecristo | calle Nicolás Avellaneda y Otras | 00678/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1320 | 75 | 2025-03-11 |  |  | 36
| Córdoba | Castelli I | Castelli I | Calle Alberto Lubetkin | 00746/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.4 | 100 | 2025-03-05 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 1
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Va Rivera Indarte | Va Rivera Indarte | San Marcos Sierra | 00970/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.3 | 100 | 2025-03-18 | 2025-04-11 | 2025-05-22 | 2
| Córdoba | Golf | Golf | Pasaje Publico Manuela Cabral | 01153/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.4 | 100 | 2025-03-07 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 4
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle España y otras | 01239/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.6 | 90 | 2025-03-20 |  |  | 3
| Córdoba | Barrancas | Barrancas | Florida y del Morro | 01246/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 138 | 5 | 2025-03-10 |  |  | 5
| Córdoba | Parque Industrial Toledo | Parque Industrial Toledo | PROVISION DE GN A INDUSTRIAS VARIAS | 01528/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 535 | 100 | 2025-03-10 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 0
| Córdoba | El Cañito | El Cañito | Calle Santa Cruz | 02039/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2025-03-21 |  |  | 1
| Córdoba | Morrison | Morrison | Calle 9 de Julio | 02221/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 2
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
| Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 170
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/035 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 344 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 20
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 70 | 2025-03-25 |  |  | 6
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 |  | 58
| Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 39 | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 |  |  | 1
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Macacha Güemes | 00270/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 660 | 10 | 2025-04-10
| Córdoba | Santa Catalina Holmberg | Santa Catalina Holmberg | calle Belgrano | 00304/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 85 | 2025-04-10
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Buenos Aires | 00652/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-04-25
| Córdoba | Monte Cristo | Monte Cristo | Calle Avellaneda | 00678/066 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 318 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | La Rioja | La Rioja | Calle San Juan Diego | 00715/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 80 | 2025-04-01
| Córdoba | San Fernando | San Fernando | Calle Av. Illia | 00841/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-04-07
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Independencia | 00914/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44 | 80 | 2025-04-07
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | La Tablada y otras | 00993/192 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 80 | 2025-04-14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pje. Santa Clara de Asis | 01008/237 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2025-04-10
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A LABORATORIOS MEG LINE | 01127/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 79.4 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-15 | 2025-05-23
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Salta | 01158/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 40 | 2025-04-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Sagrada Familia y otras | 01493/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1132.5 | 10 | 2025-04-14
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle Suipacha y Otras | 01775/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 872 | 30 | 2025-04-08
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle General Paz | 02304/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-04-24
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328 | 10 | 2025-04-22
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Bengolea | Bengolea | Calles Pablo Galimberti y otras | 04935/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3123 | 10 | 2025-04-15
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle El Parral | 05258/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 85 | 2025-04-28
| Córdoba | Tosquita | Tosquita | Calle 21 de Junio | 05404/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 60 | 2025-04-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
| Córdoba | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11982.48 | 100 | 2024-07-01 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 432
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | REUBICACIÓN cañería Av. San Martín esq. Falucho | 00633/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7.25 | 100 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle Rogelio Martínez | 01239/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65.2 | 100 | 2025-03-28 | 2025-05-20 | 2025-05-28 | 5
| Córdoba | Berrotarán | Tanque Berrotarán | calle Güemes | 01239/160 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.7 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 4
| Córdoba | Córdoba | El Viejo Algarrobo | Loteo Atilio Scolari | 01271/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1213.6 | 100 | 2025-01-31 | 2025-04-12 | 2025-05-07 | 50
| Córdoba | Devoto | Devoto | ET. PROVISION DE GN A DEVOTO - etapa 2 | 02285/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 389 | [18 empty] | 3286.25 | 100 | 2022-11-30 | 2025-04-11 | 2025-05-21 | 288
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pública - B° Ampliación Kennedy | 05808/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.5 | 100 | 2025-02-26 | 2025-04-29 | 2025-05-13
| Córdoba | Córdoba | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-05-15
| Córdoba | Córdoba | Ribetto | Calle Nicaragua | 00432/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Alta Gracia | REUBICACIÓN cañería Av. San Martín esq. Falucho | 00633/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 95 | 2025-05-26
| Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151 | 85 | 2025-05-29
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | General Paz | Calle Crisanto Gomez | 00841/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2025-05-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Justiniano Posse | Calle San Martín | 00993/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 753 | 40 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Cruz del Eje | Calle Ramon de Moyano | 01047/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 10 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | La Falda | Pasaje Conti | 01055/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-05-15
| Córdoba | Córdoba | Berton | PROV. DE GN A AV. SAN MARTÍN (FÁBRICA DE CERVEZAS RIBERA) | 01247/332 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-05-27
| Córdoba | Córdoba | James Craik | Calle juan justo Ramírez y Otras | 01331/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 452 | 10 | 2025-05-07
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A ESTABLECIMIENTO BASSINO CAROLINA | 01838/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 85 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Paravachasca | Comechingones | 02015/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Morrison | Calle J. B. Alberdi | 02221/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
| Córdoba | Córdoba | Alta Gracia | Calle Ayacucho | 02472/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 20 | 2025-05-26
| Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3900 | 5 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a calle Gra. Lopez-Alta Gracia | 01962/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.15 | 85 | 2025-02-28 |  |  | 1
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-09 |  |  | 9
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle América Latina y Otras | 00332/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 493.5 | 90 | 2024-12-09 |  |  | 24
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Espora | 00440/247 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.1 | 90 | 2025-03-31 |  |  | 2
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Lamadrid | 00667/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2025-03-17 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Loteo Fideicomiso Las Marías | 00943/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6000 | 80 | 2024-12-16 |  |  | 318
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Calle Las Golondrinas, Mendoza y otra | 02293/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 307 | [18 empty] | 3945 | 80 | 2023-08-06
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2025-02-19 |  |  | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 1700 | 60 | 2023-08-02
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 40 | 2023-05-05 |  |  | 113
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Aguapey | 01153/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2024-04-22 |  |  | 288

## junio 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2298 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3361.4 | 100 | 2022-06-29 | 2025-03-08 | 2025-06-18 | 400
2360 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730.95 | 100 | 2022-08-13 | 2025-03-08 | 2025-06-18 | 304
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 100 | 2023-01-18 | 2023-08-20
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 519 | [18 empty] | 1800 | 60 | 2022-12-26
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 112 | [18 empty] | 1568.9 | 100 | 2023-04-20 | 2024-07-31
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1400 | 85 | 2023-04-24 | P
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 116 | [18 empty] | 2012.1 | 100 | 2023-04-15 | 2023-08-28
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 269 | [18 empty] | 2937 | 90 | 2023-07-06 | 2025-05-12
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 90 | 2023-07-24
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 172 | [18 empty] | 2657.7 | 100 | 2023-09-05 | 2025-04-22 | 2025-06-03 | 82
2620 | CORDOBA | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 80 | [18 empty] | 1640.8 | 100 | 2023-09-27 | 2025-04-18 | 2025-06-11 | 26
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 85 | 2023-11-21
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4500 | 60 | 2024-02-14
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 40 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.1 | 100 | 2024-09-25 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 4
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA OSCAR CARRIZO | 00704/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.5 | 100 | 2024-10-25 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |  | 1
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1662.9 | 85 | 2024-10-15
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6600 | 10 | 2024-10-08
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
| CORDOBA | Tanti | Tanti | Calle Mariano Moreno | 01061/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 528.46 | 100 | 2024-11-22 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 17
| CORDOBA | Morteros | Morteros | Calles Int. Rossi y otras | 01438/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 100 | 2024-11-04 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | 80
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 176 | 90 | 2024-12-13 | 2025-06-04 |  | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 60 | 2024-12-06 |  |  | 247
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 0 | 2024-12-30 |  |  | 11
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Río Segundo | Calle Salta | 01294/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 10 | 2025-01-27 |  |  | 5
| Córdoba | Córdoba | Lalahenes | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470 | 10 | 2025-01-02 |  |  | 23
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 275 | 85 | 2025-02-24 |  |  | 10
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 85 | 2025-02-25 |  |  | 8
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4280 | 40 | 2025-02-11 |  |  | 231
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Complejo Villa Tical - Country San Isidro | 00903/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 221.2 | 100 | 2025-02-04 | 2025-04-11 | 2025-06-05 | 97
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
| Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 948 | 10 | 2025-02-18 |  |  | 53
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 90 | 2025-02-17 |  |  | 3
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191.45 | 50 | 2025-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
| Córdoba | Hipotecario | Hipotecario | Calle El Salvador | 00270/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.5 | 100 | 2025-03-13 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Honduras | 00360/225 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.5 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2
| Córdoba | Polideportivo Anexo | Polideportivo Anexo | Calle Polonia | 00432/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 85 | 2025-03-03 |  |  | 3
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | calle Hellen Keller y otras | 00432/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2025-03-18 |  |  | 10
| Córdoba | B° 144 viviendas | B° 144 viviendas | Calle Los Granaderos | 00463/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151.1 | 100 | 2025-03-27 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 11
| Córdoba | Montecristo | Montecristo | calle Nicolás Avellaneda y Otras | 00678/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1460.1 | 100 | 2025-03-11 | 2025-05-19 | 2025-06-11 | 36
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle España y otras | 01239/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.6 | 100 | 2025-03-20 | 2025-06-02 | 2025-06-11 | 3
| Córdoba | Barrancas | Barrancas | Florida y del Morro | 01246/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 138 | 5 | 2025-03-10 |  |  | 5
| Córdoba | El Cañito | El Cañito | Calle Santa Cruz | 02039/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2025-03-21 |  |  | 1
| Córdoba | Morrison | Morrison | Calle 9 de Julio | 02221/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.4 | 100 | 2025-03-31 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 2
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
| Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 170
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Amadeo Sabattini | 02304/035 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 344 | 10 | 2025-03-17 |  |  | 20
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 70 | 2025-03-25 |  |  | 6
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 |  | 58
| Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 39 | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 |  |  | 1
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Macacha Güemes | 00270/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 641.64 | 100 | 2025-04-10 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 26
| Córdoba | Santa Catalina Holmberg | Santa Catalina Holmberg | calle Belgrano | 00304/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Buenos Aires | 00652/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2025-04-25
| Córdoba | Monte Cristo | Monte Cristo | Calle Avellaneda | 00678/066 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 374.9 | 100 | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 2025-06-10 | 23
| Córdoba | La Rioja | La Rioja | Calle San Juan Diego | 00715/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.8 | 100 | 2025-04-01 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 1
| Córdoba | San Fernando | San Fernando | Calle Av. Illia | 00841/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 80 | 2025-04-07
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Independencia | 00914/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 46.25 | 100 | 2025-04-07 | 2025-04-23 | 2025-06-04 | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | La Tablada y otras | 00993/192 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185.4 | 100 | 2025-04-14 | 2025-05-27 | 2025-06-04 | 12
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pje. Santa Clara de Asis | 01008/237 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 85 | 2025-04-10
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Salta | 01158/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 40 | 2025-04-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Sagrada Familia y otras | 01493/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1132.5 | 10 | 2025-04-14
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle Suipacha y Otras | 01775/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 872 | 30 | 2025-04-08
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle General Paz | 02304/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 50 | 2025-04-24
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328 | 10 | 2025-04-22
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Bengolea | Bengolea | Calles Pablo Galimberti y otras | 04935/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3123 | 10 | 2025-04-15
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle El Parral | 05258/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 85 | 2025-04-28
| Córdoba | Tosquita | Tosquita | Calle 21 de Junio | 05404/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 60 | 2025-04-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-05-15
| Córdoba | Córdoba | Ribetto | Calle Nicaragua | 00432/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151 | 85 | 2025-05-29
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | General Paz | Calle Crisanto Gomez | 00841/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2025-05-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Justiniano Posse | Calle San Martín | 00993/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 753 | 40 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Cruz del Eje | Calle Ramon de Moyano | 01047/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 10 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | La Falda | Pasaje Conti | 01055/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-05-15
| Córdoba | Córdoba | Berton | PROV. DE GN A AV. SAN MARTÍN (FÁBRICA DE CERVEZAS RIBERA) | 01247/332 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-05-27
| Córdoba | Córdoba | James Craik | Calle juan justo Ramírez y Otras | 01331/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 452 | 10 | 2025-05-07
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A ESTABLECIMIENTO BASSINO CAROLINA | 01838/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 85 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Paravachasca | Comechingones | 02015/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Morrison | Calle J. B. Alberdi | 02221/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
| Córdoba | Córdoba | Alta Gracia | Calle Ayacucho | 02472/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 20 | 2025-05-26
| Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3900 | 5 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a calle Gra. Lopez-Alta Gracia | 01962/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.15 | 85 | 2025-02-28 |  |  | 1
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-09 |  |  | 9
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle América Latina y Otras | 00332/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 493.5 | 90 | 2024-12-09 |  |  | 24
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Espora | 00440/247 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.1 | 100 | 2025-03-31 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Lamadrid | 00667/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2025-03-17 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Loteo Fideicomiso Las Marías | 00943/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6000 | 80 | 2024-12-16 |  |  | 318
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Bv 9 de julio y san martin | 04093/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7828.3 | 100 | 2023-09-20 | 2025-04-23 | 2025-06-04 | 391
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Calle Las Golondrinas, Mendoza y otra | 02293/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 307 | [18 empty] | 3945 | 80 | 2023-08-06
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2025-02-19 |  |  | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 1700 | 60 | 2023-08-02
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 40 | 2023-05-05 |  |  | 113
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Aguapey | 01153/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2024-04-22 |  |  | 288
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de B° La Vendimia | 00225/379 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 45 | 2025-05-29 |  |  | 29
| Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 4
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Ferroviario | La Rioja | Calle España | 00616/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 5 | 2025-06-09 |  |  | 3
| Córdoba | Villa San Nicolas | Malagueño | Calle Los Principios y otras | 00697/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1326.3 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 57
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 17
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Dean Funes | 00795/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 4
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernandez | 00795/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Felipe II | 00903/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2025-06-23 |  |  | 2
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Manuel Belgrano y otras | 00928/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 925 | 10 | 2025-06-06 |  |  | 5
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Villa Rivera Indarte | Córdoba | Laguna Honda y otras | 00970/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 207 | 50 | 2025-06-02 |  |  | 11
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 18 | 00990/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 80 | 2025-06-12 |  |  | 8
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Presidente Roca y otras | 00993/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 335 | 10 | 2025-06-23 |  |  | 19
| Córdoba | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | Calle Demetrio Antoniadis | 01049/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58 | 10 | 2025-06-18 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Los Paraisos | 01053/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-13 |  |  | 2
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
| Córdoba | Alberdi | Río Cuarto | Calle Pje Echeverria | 01158/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 40 | 2025-06-04 |  |  | 12
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 43
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 39
| Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 10 | 2025-06-23 |  |  | 46
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2618 | 5 | 2025-06-17 |  |  | 80
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 0 | 5 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle La Rioja y Otras | 00933/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2432.08 | 100 | 2024-08-26 | 2025-04-15 | 2025-06-06 | 74
| Córdoba | San Agustin | San Agustin | San Agustín - 2° Etapa - LAM 3 y 4 | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2265.25 | 100 | 2024-10-07 | 2025-06-11 | 2025-06-24
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A INDUSTRIA ENPOLEX S.R.L. | 05541/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7.45 | 100 | 2025-02-10 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | [13 empty] | 1

## julio 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2469 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 100 | 2023-01-18 | 2023-08-20
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2475 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 519 | [18 empty] | 1800 | 60 | 2022-12-26
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2505 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31
2512 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 112 | [18 empty] | 1568.9 | 100 | 2023-04-20 | 2024-07-31
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2516 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1400 | 85 | 2023-04-24 | P
2517 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 116 | [18 empty] | 2012.1 | 100 | 2023-04-15 | 2023-08-28
2525 | CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
2562 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 85 | 2023-06-27
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2571 | CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 269 | [18 empty] | 2937 | 90 | 2023-07-06 | 2025-05-12
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2593 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10332.6 | 100 | 2023-07-24 | 2025-04-12 | 2025-07-18 | 304
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 85 | 2023-11-21
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 40 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | DEAN FUNES | DEAN FUNES | PARQUE INDUSTRIAL DEAN FUNES NORTE | 00963/262 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1744 | 100 | 2024-10-15 | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 28
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Municipal | Municipal | lote 1 prov gn | 01606/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7171.7 | 100 | 2024-10-08 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 408
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 844 | 5 | 2024-11-14 |  |  | 16
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Soldado Ramón Cabrera | 01987/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 209 | 100 | 2024-12-13 | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 37
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 60 | 2024-12-06 |  |  | 247
| CORDOBA | Santa Maria | Alta Gracia | Calle Progreso y Otras | 02039/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 497.07 | 100 | 2024-12-30 | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 11
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja y Otras | 00432/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 272.1 | 100 | 2025-02-24 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 10
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Julieta Lanteri | 00432/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 103.95 | 100 | 2025-02-25 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 8
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4280 | 40 | 2025-02-11 |  |  | 231
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
| Córdoba | Chucul | Chucul | Calle Lucio V. Mansilla y otras | 04963/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 968.45 | 100 | 2025-02-18 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 53
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Cura Brochero | 05150/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 101.5 | 100 | 2025-02-17 | 2025-06-23 | 2025-07-08 | 3
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 191.45 | 50 | 2025-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
| Córdoba | Polideportivo Anexo | Polideportivo Anexo | Calle Polonia | 00432/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.37 | 100 | 2025-03-03 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 3
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | calle Hellen Keller y otras | 00432/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.5 | 100 | 2025-03-18 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 10
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Barrancas | Barrancas | Florida y del Morro | 01246/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150.57 | 100 | 2025-03-10 | 2025-07-07 | 2025-07-16 | 5
| Córdoba | El Cañito | El Cañito | Calle Santa Cruz | 02039/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.46 | 100 | 2025-03-21 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 1
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
| Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 170
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 70 | 2025-03-25 |  |  | 6
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 |  | 58
| Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 39 | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 |  |  | 1
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Buenos Aires | 00652/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 93.1 | 100 | 2025-04-25 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 2
| Córdoba | San Fernando | San Fernando | Calle Av. Illia | 00841/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.1 | 100 | 2025-04-07 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pje. Santa Clara de Asis | 01008/237 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11.9 | 100 | 2025-04-10 | 2025-07-08 | 2025-07-14 | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Salta | 01158/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.7 | 100 | 2025-04-22 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Sagrada Familia y otras | 01493/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1132.5 | 10 | 2025-04-14
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle Suipacha y Otras | 01775/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 857.1 | 100 | 2025-04-08 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 58
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328 | 10 | 2025-04-22
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Bengolea | Bengolea | Calles Pablo Galimberti y otras | 04935/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3123 | 10 | 2025-04-15
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle El Parral | 05258/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 85 | 2025-04-28
| Córdoba | Tosquita | Tosquita | Calle 21 de Junio | 05404/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52 | 60 | 2025-04-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-05-15
| Córdoba | Córdoba | Ribetto | Calle Nicaragua | 00432/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151 | 85 | 2025-05-29
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | General Paz | Calle Crisanto Gomez | 00841/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2025-05-26 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Justiniano Posse | Calle San Martín | 00993/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 753 | 40 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Cruz del Eje | Calle Ramon de Moyano | 01047/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 10 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | La Falda | Pasaje Conti | 01055/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.4 | 100 | 2025-05-15 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | 2
| Córdoba | Córdoba | Berton | PROV. DE GN A AV. SAN MARTÍN (FÁBRICA DE CERVEZAS RIBERA) | 01247/332 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-05-27
| Córdoba | Córdoba | James Craik | Calle juan justo Ramírez y Otras | 01331/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 504.8 | 100 | 2025-05-07 | 2025-06-10 | 2025-07-23 | 19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A ESTABLECIMIENTO BASSINO CAROLINA | 01838/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 85 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Paravachasca | Comechingones | 02015/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.2 | 100 | 2025-05-12 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | 1
| Córdoba | Córdoba | Morrison | Calle J. B. Alberdi | 02221/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
| Córdoba | Córdoba | Alta Gracia | Calle Ayacucho | 02472/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 20 | 2025-05-26
| Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3900 | 5 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Prov. de GN a calle Gra. Lopez-Alta Gracia | 01962/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.15 | 100 | 2025-02-28 | 2025-05-08 | 2025-07-04 | 1
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-09 |  |  | 9
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle América Latina y Otras | 00332/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 493.5 | 100 | 2024-12-09 | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 24
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Lamadrid | 00667/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.65 | 100 | 2025-03-17 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Loteo Fideicomiso Las Marías | 00943/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6000 | 80 | 2024-12-16 |  |  | 318
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Calle Las Golondrinas, Mendoza y otra | 02293/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 307 | [18 empty] | 3945 | 80 | 2023-08-06
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 308 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2025-02-19 |  |  | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 1700 | 60 | 2023-08-02
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 174 | [18 empty] | 1800 | 40 | 2023-05-05 |  |  | 113
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Aguapey | 01153/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2024-04-22 |  |  | 288
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de B° La Vendimia | 00225/379 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 45 | 2025-05-29 |  |  | 29
| Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 4
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Ferroviario | La Rioja | Calle España | 00616/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 5 | 2025-06-09 |  |  | 3
| Córdoba | Villa San Nicolas | Malagueño | Calle Los Principios y otras | 00697/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1326.3 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 57
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 17
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Dean Funes | 00795/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 4
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernandez | 00795/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Felipe II | 00903/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2025-06-23 |  |  | 2
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Manuel Belgrano y otras | 00928/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 925 | 10 | 2025-06-06 |  |  | 5
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Villa Rivera Indarte | Córdoba | Laguna Honda y otras | 00970/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 207 | 50 | 2025-06-02 |  |  | 11
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 18 | 00990/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 80 | 2025-06-12 |  |  | 8
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Presidente Roca y otras | 00993/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 335 | 10 | 2025-06-23 |  |  | 19
| Córdoba | San Marcos Sierras | San Marcos Sierras | Calle Demetrio Antoniadis | 01049/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58 | 10 | 2025-06-18 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Los Paraisos | 01053/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-06-13 |  |  | 2
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
| Córdoba | Alberdi | Río Cuarto | Calle Pje Echeverria | 01158/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 40 | 2025-06-04 |  |  | 12
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 43
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 39
| Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 46
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2618 | 5 | 2025-06-17 |  |  | 80
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 3000 | 5 | 2025-06-09 |  |  | 0 | 5 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Los Molles | 02015/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 1
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | La Carlota | 00795/083 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2025-07-01 |  |  | 9
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Peru | 00332/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 3
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Moises Valentuzzi y otras | 00360/238 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 343 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 26
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Mendoza y otras | 00517/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 10 | 2025-07-18 |  |  | 22
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349.4 | 10 | 2025-07-23
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 3
| Córdoba | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Calle Luis Leon y Otras | 00628/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 910 | 20 | 2025-07-11 |  |  | 31
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Olmos | 00795/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180.4 | 20 | 2025-07-11 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Pje. Ocampos | 00914/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.8 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 4
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calles 8 y 15 | 00990/019 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 74 | 90 | 2025-07-02 |  |  | 1
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle Ernesto Sabato y Otras | 01239/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 172 | 90 | 2025-07-03 |  |  | 7
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Arturo Illia | 01245/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Villa Eucarística | Villa Eucarística | Calle Santa Elena | 02668/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 89
| Córdoba | Paso del Durazno | Paso del Durazno | Calle Antonio Baigorria | 05386/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127 | 10 | 2025-07-02 |  |  | 4
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Av. Libertad y otras | 01775/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1155 | 100 | 2025-03-31 | 2025-07-04 | 2025-07-08 | 45
| Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de Mayo y Sarmiento | 00718/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.3 | 100 | 2025-03-28 | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 2

## Agosto 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
| CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
| CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
| CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
| CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
| CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
| CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
| CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
| CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
| CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
| CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
| CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
| CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
| CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
| CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
| CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
| CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
| CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
| CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
| CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
| CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
| CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
| LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
| LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
| CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
| CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
| CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
| CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 100 | 2023-01-18 | 2023-08-20
| CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
| CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 519 | [18 empty] | 1800 | 60 | 2022-12-26
| CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
| CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31
| CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 112 | [18 empty] | 1568.9 | 100 | 2023-04-20 | 2024-07-31
| CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
| CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
| CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1400 | 85 | 2023-04-24 | P
| CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 116 | [18 empty] | 2012.1 | 100 | 2023-04-15 | 2023-08-28
| CORDOBA | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3093.2 | 100 | 2023-04-24 | 2025-07-16 | 2025-08-04
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
| CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
| CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-06-27 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 237
| CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
| CORDOBA | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 269 | [18 empty] | 2937 | 100 | 2023-07-06 | 2025-05-12 | 2025-08-19 | 91
| CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 10 | 2025-08-26
| CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24
| CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
| CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
| CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
| CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
| CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
| CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
| CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
| CORDOBA | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1053.55 | 100 | 2023-11-21 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  |  | 1
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 40 | 2024-04-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
| CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2024-11-04 |  |  | 9
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | La Paz | La Paz | Calle Belgrano y Otras | 00959/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 845.6 | 100 | 2024-11-14 | 2025-07-02 | 2025-08-20 | 16
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1965 | 50 | 2024-11-27 |  |  | 19
| CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1432 | 30 | 2024-12-02 |  |  | 58
| CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
| CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 60 | 2024-12-06 |  |  | 247
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso, René Favaloro y otras | 00517/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4305.7 | 100 | 2025-02-11 | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 231
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2025-02-03 |  |  | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Las Chacras | Las Chacras | J. de Infantes y Esc. Pr. Kapeluz | 05375/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 192.8 | 100 | 2025-02-10 | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 2
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
| Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 170
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 70 | 2025-03-25 |  |  | 6
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 |  | 58
| Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 39 | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 |  |  | 1
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Sagrada Familia y otras | 01493/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1154.7 | 100 | 2025-04-14 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 92
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 328 | 10 | 2025-04-22
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Bengolea | Bengolea | Calles Pablo Galimberti y otras | 04935/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2733.8 | 100 | 2025-04-15 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 132
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle El Parral | 05258/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59 | 100 | 2025-04-28 | 2025-06-09 | 2025-08-20 | 3
| Córdoba | Tosquita | Tosquita | Calle 21 de Junio | 05404/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.5 | 100 | 2025-04-08 | 2025-07-16 | 2025-08-04 | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-05-15
| Córdoba | Córdoba | Ribetto | Calle Nicaragua | 00432/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-22
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151 | 85 | 2025-05-29
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Justiniano Posse | Calle San Martín | 00993/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 785.1 | 100 | 2025-05-19 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 18
| Córdoba | Córdoba | Berton | PROV. DE GN A AV. SAN MARTÍN (FÁBRICA DE CERVEZAS RIBERA) | 01247/332 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-05-27
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE G.N. A ESTABLECIMIENTO BASSINO CAROLINA | 01838/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35.7 | 100 | 2025-05-22 | 2025-06-26 | 2025-08-07 | 2
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
| Córdoba | Córdoba | Alta Gracia | Calle Ayacucho | 02472/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.9 | 100 | 2025-05-26 | 2025-06-18 | 2025-08-06 | 2
| Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3900 | 5 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-09 |  |  | 9
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Loteo Fideicomiso Las Marías | 00943/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6000 | 80 | 2024-12-16 |  |  | 318
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Calle Las Golondrinas, Mendoza y otra | 02293/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 307 | [18 empty] | 3945 | 80 | 2023-08-06
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2025-02-19 |  |  | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 1700 | 60 | 2023-08-02
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 40 | 2023-05-05 |  |  | 113
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Loteo Aguapey | 01153/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5871.2 | 100 | 2024-04-22 |  | 2025-08-26 | 288
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de B° La Vendimia | 00225/379 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 45 | 2025-05-29 |  |  | 29
| Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 4
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Ferroviario | La Rioja | Calle España | 00616/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 5 | 2025-06-09 |  |  | 3
| Córdoba | Villa San Nicolas | Malagueño | Calle Los Principios y otras | 00697/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1326.3 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 57
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 17
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Dean Funes | 00795/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.2 | 100 | 2025-06-30 |  | 2025-08-21 | 4
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernandez | 00795/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.6 | 100 | 2025-06-30 | 2025-08-26 | 2025-08-21 | 4
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Manuel Belgrano y otras | 00928/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 925 | 10 | 2025-06-06 |  |  | 5
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Villa Rivera Indarte | Córdoba | Laguna Honda y otras | 00970/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 207 | 50 | 2025-06-02 |  |  | 11
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Presidente Roca y otras | 00993/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 335 | 100 | 2025-06-23 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 19
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Los Paraisos | 01053/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.8 | 100 | 2025-06-13 | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 2
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
| Córdoba | Alberdi | Río Cuarto | Calle Pje Echeverria | 01158/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 40 | 2025-06-04 |  |  | 12
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 43
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 39
| Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 46
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2618 | 5 | 2025-06-17 |  |  | 80
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 0 | 5 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Los Molles | 02015/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 1
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | La Carlota | 00795/083 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2025-07-01 |  |  | 9
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Peru | 00332/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 3
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Moises Valentuzzi y otras | 00360/238 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 343 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 26
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Mendoza y otras | 00517/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 10 | 2025-07-18 |  |  | 22
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349.4 | 10 | 2025-07-23
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 3
| Córdoba | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Calle Luis Leon y Otras | 00628/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 910 | 20 | 2025-07-11 |  |  | 31
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Olmos | 00795/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180.4 | 20 | 2025-07-11 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle Pje. Ocampos | 00914/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.8 | 10 | 2025-07-25 | 2025-08-19 | 2025-08-27 | 4
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Arturo Illia | 01245/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Villa Eucarística | Villa Eucarística | Calle Santa Elena | 02668/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 89
| Córdoba | Paso del Durazno | Paso del Durazno | Calle Antonio Baigorria | 05386/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 127 | 100 | 2025-07-02 | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 4
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/161 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 60 | 2025-08-20
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | Adelia Maria | Adelia Maria | Calle Juan XXIII | 00463/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 10 | 2025-08-14
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Mitre | 00463/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 10 | 2025-08-12
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | El Porvenir | 00503/575 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-08-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Psje Grenón | 00582/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 0 | 2025-08-01
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 0 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 0 | 2025-08-22
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Córdoba | 00718/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle José Ingenieros | 00760/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 0 | 2025-08-26
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernández | 00795/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-08-05
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 0 | 2025-08-01
| Córdoba | DEÁN FUNES | DEÁN FUNES | PROV. DE G.N. A INDUSTRIA GUINDAL S.A. | 00963/243 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220 | 85 | 2025-08-01
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle Nº 11 y Otras | 00990/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 60 | 2025-08-08
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Atenas | 01008/238 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-08-11
| Córdoba | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Calle Republica Argentina | 01056/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 10 | 2025-08-18
| Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Calle Caudillos Federales y otras | 01241/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 0 | 2025-08-11
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 10 | 2025-08-19
| Córdoba | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | PROV. DE GN A ESTABLECIMIENTO HORNOS LA DOCTA | 01246/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-08-21
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 25 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 80 | 2025-08-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Domingo Faustino Sarmiento | 02304/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 30 | 2025-08-13
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Muguerza | 02304/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 92 | 20 | 2025-08-11
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Clodomiro Torres | 02304/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2025-08-13
| Córdoba | Buchardo | Buchardo | Calle Belgrano y otras | 02308/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 10 | 2025-08-13
| Córdoba | Charras | Charras | Av. Independencia y otras | 04852/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3092 | 0 | 2025-08-13
| Córdoba | VILLA SAN ISIDRO | VILLA SAN ISIDRO | PROV. DE G.N. A GERIÁTRICO DEL SOLE | 05292/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 80 | 2025-08-07
| Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1914 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A. | 05888/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 38.4 | 10 | 2025-08-04
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lucia P. de Zorzin | 00746/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.2 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Silvio Moncada | 00929/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90.7 | 100 | 2025-03-17 | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Las Ferias | Ruta Nac. Nº 8 y Av. Sabattini | 01493/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6890.1 | 100 | 2024-08-26 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 259

## sep 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
2 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
3 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
4 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
5 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
6 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
7 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
8 | CORDOBA | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2025-09-05
9 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
10 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
11 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
12 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
13 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2025-09-19
14 | CORDOBA | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2025-09-19
15 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
16 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
17 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
18 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
19 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
20 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
21 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
22 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
23 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
24 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
25 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
26 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
27 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
28 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
29 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
30 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
31 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
32 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
33 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
34 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
35 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
36 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
37 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
38 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
39 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
40 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
41 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
42 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
43 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
44 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
45 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
46 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 100 | 2023-01-18 | 2023-08-20
47 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
48 | CORDOBA | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 519 | [18 empty] | 1800 | 60 | 2022-12-26
49 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
50 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31
51 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 112 | [18 empty] | 1541.9 | 100 | 2023-04-20 | 2024-07-31 | 2025-09-05 | 22
52 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
53 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
54 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1400 | 85 | 2023-04-24 | P
55 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 116 | [18 empty] | 2012.1 | 100 | 2023-04-15 | 2023-08-28
56 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
57 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
58 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
59 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-06-27 | 2025-08-08 | 2025-09-11 | 237
60 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
61 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 10 | 2025-08-26
62 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24
63 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
64 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
65 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
66 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
67 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
68 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
69 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
70 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
71 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
72 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
73 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
74 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
75 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
76 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
77 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 40 | 2024-04-22
78 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
79 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
80 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
81 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
82 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
83 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
84 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
85 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
86 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
87 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
88 | CATAMARCA | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2721.25 | 100 | 2024-09-30 | 2025-09-09 | 2025-09-11
89 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
90 | CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
91 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
92 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
93 | CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Av. General San Martín | 00332/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2024-11-04 |  |  | 9
94 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
95 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
96 | CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
97 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Camino Real | 02243/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1946.7 | 100 | 2024-11-27 | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 19
98 | CORDOBA | Córdoba | Sinsacate | Calle San Cayetano - Nóbile y Otras | 02243/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1481.7 | 100 | 2024-12-02 | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 58
99 | CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3605 | 10 | 2024-12-18 |  |  | 110
100 | CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5199 | 60 | 2024-12-06 |  |  | 247
101 | Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
102 | Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
103 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Laprida | 01493/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 94.2 | 100 | 2025-02-03 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 8
104 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle La Falda | 01626/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 100 | 2025-02-24 | 2025-07-29 | 2025-09-05 | 26
105 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
106 | Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
107 | Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
108 | Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
109 | Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
110 | Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 170
111 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 70 | 2025-03-25 |  |  | 6
112 | Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
113 | Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 |  | 58
114 | Córdoba | Cañada de luque | Cañada de luque | Cañada de luque - Primera etapa | 05384/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 39 | [18 empty] | 2456.6 | 100 | 2023-02-28 | 2024-10-15 |  |  | 1
115 | Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
116 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
117 | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
118 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 348.4 | 100 | 2025-04-22 | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 9
119 | Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
120 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
121 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
122 | Córdoba | Córdoba | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 85 | 2025-05-15
123 | Córdoba | Córdoba | Ribetto | Calle Nicaragua | 00432/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 80 | 2025-05-22
124 | Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
125 | Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 151 | 85 | 2025-05-29
126 | Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
127 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
128 | Córdoba | Córdoba | Berton | PROV. DE GN A AV. SAN MARTÍN (FÁBRICA DE CERVEZAS RIBERA) | 01247/332 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.3 | 100 | 2025-05-27 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 1
129 | Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
130 | Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
131 | Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
132 | Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
133 | Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3900 | 5 | 2025-05-12
134 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
135 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
136 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Bolivar | 00332/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 85 | 2025-04-09 |  |  | 9
137 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Loteo Fideicomiso Las Marías | 00943/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6000 | 80 | 2024-12-16 |  |  | 318
138 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-02-12 |  |  | 2
139 | Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
140 | Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
141 | Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Calle Las Golondrinas, Mendoza y otra | 02293/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 307 | [18 empty] | 3951.85 | 100 | 2023-08-06 | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 129
142 | Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
143 | Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
144 | Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2025-02-19 |  |  | 2
145 | Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
146 | Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 1700 | 60 | 2023-08-02
147 | Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
148 | Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 40 | 2023-05-05 |  |  | 113
149 | Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
150 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de B° La Vendimia | 00225/379 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 45 | 2025-05-29 |  |  | 29
151 | Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 4
152 | Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
153 | Córdoba | Ferroviario | La Rioja | Calle España | 00616/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 5 | 2025-06-09 |  |  | 3
154 | Córdoba | Villa San Nicolas | Malagueño | Calle Los Principios y otras | 00697/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1326.3 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 57
155 | Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 17
156 | Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Manuel Belgrano y otras | 00928/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 925 | 10 | 2025-06-06 |  |  | 5
157 | Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
158 | Córdoba | Villa Rivera Indarte | Córdoba | Laguna Honda y otras | 00970/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 201.9 | 100 | 2025-06-02 | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 11
159 | Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Helecho | 01053/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51.7 | 100 | 2025-06-11 | 2025-08-20 | 2025-09-26 | 3
160 | Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
161 | Córdoba | Alberdi | Río Cuarto | Calle Pje Echeverria | 01158/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 144 | 100 | 2025-06-04 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 12
162 | Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 43
163 | Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 39
164 | Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 46
165 | Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
166 | Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
167 | Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
168 | Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2618 | 5 | 2025-06-17 |  |  | 80
169 | Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 1900-01-09 | 45833 |  |  | 143
170 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 6000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
171 | Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 1900-01-09 | 45821 |  |  |  |  | 1
172 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Los Molles | 02015/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 70 | 2025-06-27 |  |  | 1
173 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | La Carlota | 00795/083 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 137 | 100 | 2025-07-01 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 9
174 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
175 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Peru | 00332/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 3
176 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Moises Valentuzzi y otras | 00360/238 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 343 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 26
177 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
178 | Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Mendoza y otras | 00517/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 10 | 2025-07-18 |  |  | 22
179 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349.4 | 10 | 2025-07-23
180 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 3
181 | Córdoba | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Calle Luis Leon y Otras | 00628/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 910 | 20 | 2025-07-11 |  |  | 31
182 | Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
183 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Olmos | 00795/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 197.55 | 100 | 2025-07-11 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 5
184 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
185 | Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
186 | Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Arturo Illia | 01245/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 3
187 | Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
188 | Córdoba | Villa Eucarística | Villa Eucarística | Calle Santa Elena | 02668/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 2
189 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 89
190 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
191 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/161 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 60 | 2025-08-20
192 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-08-25
193 | Córdoba | Adelia Maria | Adelia Maria | Calle Juan XXIII | 00463/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99.1 | 100 | 2025-08-14 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2
194 | Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Mitre | 00463/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 10 | 2025-08-12
195 | Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | El Porvenir | 00503/575 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 10 | 2025-08-22
196 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Psje Grenón | 00582/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 0 | 2025-08-01
197 | Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 0 | 2025-08-05
198 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-08-26
199 | Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 0 | 2025-08-22
200 | Córdoba | Luca | Luca | Calle Córdoba | 00718/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2025-08-26
201 | Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle José Ingenieros | 00760/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 85 | 2025-08-26
202 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Eduardo Fernández | 00795/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 84.1 | 100 | 2025-08-05 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 4
203 | Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 0 | 2025-08-01
204 | Córdoba | DEÁN FUNES | DEÁN FUNES | PROV. DE G.N. A INDUSTRIA GUINDAL S.A. | 00963/243 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220 | 85 | 2025-08-01
205 | Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle Nº 11 y Otras | 00990/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 60 | 2025-08-08
206 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Atenas | 01008/238 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40.9 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2
207 | Córdoba | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Calle Republica Argentina | 01056/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-08-26
208 | Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 10 | 2025-08-18
209 | Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Calle Caudillos Federales y otras | 01241/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.2 | 100 | 2025-08-11 | 2025-09-16 | 2025-09-18
210 | Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 10 | 2025-08-19
211 | Córdoba | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | PROV. DE GN A ESTABLECIMIENTO HORNOS LA DOCTA | 01246/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-08-21
212 | Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 25 | 2025-08-01
213 | Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 80 | 2025-08-13
214 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
215 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Domingo Faustino Sarmiento | 02304/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.7 | 100 | 2025-08-13 |  | 2025-09-26 | 3
216 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Muguerza | 02304/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100.1 | 100 | 2025-08-11 |  | 2025-09-26 | 3
217 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Clodomiro Torres | 02304/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2025-08-13 |  | 2025-09-26 | 10
218 | Córdoba | Buchardo | Buchardo | Calle Belgrano y otras | 02308/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 10 | 2025-08-13
219 | Córdoba | Charras | Charras | Av. Independencia y otras | 04852/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3092 | 0 | 2025-08-13
220 | Córdoba | VILLA SAN ISIDRO | VILLA SAN ISIDRO | PROV. DE G.N. A GERIÁTRICO DEL SOLE | 05292/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 80 | 2025-08-07
221 | Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1914 | 10 | 2025-08-25
222 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A. | 05888/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 38.4 | 10 | 2025-08-04
223 | Córdoba | Las Peñas | Las Peñas | Prov GN Ldad Las Peñas | 02963/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 038 | [18 empty] | 1973.9 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31 | 2025-09-02 | 39
224 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | TR. DERIVACIÓN SANTA ELENA A PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 152 | 278.09 | 100 | 2017-12-02 | 2019-03-15 | 2025-09-05
225 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 9
226 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 14
227 | Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Rep. de Guatemala | 00493/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.1 | 60 | 2025-09-08 |  |  | 3
228 | Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 10 | 2025-09-17 |  |  | 310
229 | Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 162
230 | Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Publica 207 | 00680/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 10
231 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 16
232 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Calle Teruel | 00782/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1005 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 32
233 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Pablo Guzmán | 00795/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 0 | 2025-09-23 |  |  | 1
234 | Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 30 | 2025-09-09 |  |  | 2
235 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | H. Barberis y Lago Muster | 00943/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2828 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 70
236 | Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 0 | 2025-09-03 |  |  | 5
237 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Chile y Otras | 00993/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 50 | 2025-09-05 |  |  | 3
238 | Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 0 | 2025-09-17 |  |  | 12
239 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 3
240 | Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle 14 de Abril | 01247/343 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51 | 0 | 2025-09-01 |  |  | 1
241 | Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 34
242 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | REUBICACIÖN de cañería Av. Rep. de China | 01987/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 0 | 2025-09-29
243 | Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 123
244 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 10 | 2025-09-09 |  |  | 13
245 | Córdoba | Morrison | Morrison | Bv. Córdoba y Otras | 02221/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 50 | 2025-09-05 |  |  | 25
246 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 0 | 2025-09-19 |  |  | 3
247 | Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 349
248 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 25 | 2025-09-23 |  |  | 7
249 | Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 50 | 2025-09-17 |  |  | 0
250 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 125
251 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Juramento | 05230/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-09-01 |  |  | 1
252 | Córdoba | Pincen | Pincen | Calle Inmigrantes | 05266/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 15 | 2025-09-03 |  |  | 4
253 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Complejo Edilicio Regam Pilay - Etapa 5 | 05337/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 0
254 | Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
255 | Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 9.35 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
256 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle La Rioja | 01244/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-09-25 |  |  | 1
257 | Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
258 | Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Lapacho | 00503/601 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109.9 | 100 | 2025-07-12 | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 6
259 | Córdoba | Malagueño | Malagueño | Isla Soledad y otras | 00697/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3979.6 | 100 | 2025-01-27 | 2025-08-05 | 2025-09-15 | 292
260 | Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Plumerillo | 00708/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 223.6 | 100 | 2025-08-04 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 9
261 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle Goritzia | 02243/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280.4 | 100 | 2025-02-03 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 8
262 | Córdoba | Capilla de los remedios | Capilla de los remedios | av piquillin y otras | 05205/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1456.9 | 100 | 2023-05-29 | 2025-04-25 | 2025-09-19 | 91
263 | Córdoba | La Calera | La Calera | PRP Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 3000 | 100 | 2023-03-02 | 2025-07-24 | 2025-09-11
264 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | PROVISION DE GN A GNC MARTINATTO | 05742/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1507.8 | 100 | 2024-12-10 | 2025-09-04 | 2025-09-09

## OCT 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
2 | CORDOBA | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
3 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
4 | CORDOBA | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
5 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
6 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
7 | CORDOBA | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2025-10-03
8 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
9 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
10 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
11 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
12 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
13 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
14 | CORDOBA | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
15 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
16 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
17 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
18 | CORDOBA | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2021-01-22 | 2025-10-14
19 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
20 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
21 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
22 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
23 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
24 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
25 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
26 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
27 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
28 | CORDOBA | la Posta - Cap. De Siton | la Posta - Cap. De Siton | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
29 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
30 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
31 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
32 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
33 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
34 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
35 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
36 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
37 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
38 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
39 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
40 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
41 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
42 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
43 | CORDOBA | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 518 | [18 empty] | 2108.8 | 100 | 2023-01-18 | 2023-08-20 | 2025-10-16 | 47
44 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
45 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
46 | CORDOBA | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 458 | [18 empty] | 2012.3 | 100 | 2023-03-06 | 2024-07-31 | 2025-10-08 | 15
47 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
48 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
49 | CORDOBA | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1552.9 | 100 | 2023-04-24 | 2025-10-19 | 2025-10-20
50 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
51 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
52 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
53 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
54 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 10 | 2025-08-26
55 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24
56 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
57 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
58 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
59 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
60 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
61 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
62 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
63 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
64 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
65 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
66 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
67 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
68 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
69 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
70 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 40 | 2024-04-22
71 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
72 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
73 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
74 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
75 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
76 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
77 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
78 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
79 | LA RIOJA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
80 | LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
81 | CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
82 | CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
83 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
84 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
85 | CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
86 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
87 | CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
88 | CORDOBA | Córdoba | Huinca Renancó | Calle Juan B. Justo y Otras | 03636/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3654 | 100 | 2024-12-18 | 2025-09-25 | 2025-10-16 | 110
89 | CORDOBA | Córdoba | Río Tercero | Bº La Justina 3º Etapa | 03771/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5102.2 | 100 | 2024-12-06 | 2025-09-24 | 2025-10-08 | 247
90 | Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
91 | Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7674 | 10 | 2025-01-28 |  |  | 150
92 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
93 | Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
94 | Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
95 | Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
96 | Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
97 | Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3958 | 30 | 2025-03-25 |  |  | 170
98 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Juana Azurduy | 03897/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 118.5 | 100 | 2025-03-25 | 2025-09-19 | 2025-10-17 | 6
99 | Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
100 | Córdoba | Capilla de Siton | Capilla de Siton | Capilla de Siton | 05395/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 113 | [18 empty] | 1995.55 | 100 | 2023-06-28 | 2024-12-30 | 2025-10-15 | 58
101 | Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
102 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
103 | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
104 | Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
105 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
106 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
107 | Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
108 | Córdoba | Córdoba | Montecristo | Calle Roque Saenz Peña | 00678/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 173.9 | 100 | 2025-05-29 | 2025-09-04 | 2025-10-03 | 9
109 | Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
110 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
111 | Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
112 | Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
113 | Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
114 | Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
115 | Córdoba | Córdoba | Mayu Sumaj | Calle Los Crespines y Otras | 05149/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3974.2 | 100 | 2025-05-12 | 2025-09-26 | 2025-10-20 | 113
116 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
117 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
118 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2025-02-12 |  |  | 2
119 | Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
120 | Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
121 | Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
122 | Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
123 | Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2025-02-19 |  |  | 2
124 | Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
125 | Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Ramal de Alimentación 25 kg/cm2 | 05307/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1863.2 | 100 | 2023-08-02 | 2025-10-16 | 2025-10-20
126 | Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
127 | Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 40 | 2023-05-05 |  |  | 113
128 | Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
129 | Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Vecinos de B° La Vendimia | 00225/379 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1011.2 | 100 | 2025-05-29 | 2025-08-28 | 2025-10-02 | 29
130 | Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 4
131 | Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
132 | Córdoba | Ferroviario | La Rioja | Calle España | 00616/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.65 | 100 | 2025-06-09 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 3
133 | Córdoba | Villa San Nicolas | Malagueño | Calle Los Principios y otras | 00697/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1326.3 | 10 | 2025-06-11 |  |  | 57
134 | Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 17
135 | Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Manuel Belgrano y otras | 00928/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 925 | 100 | 2025-06-06 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 5
136 | Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
137 | Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
138 | Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 43
139 | Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 39
140 | Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 46
141 | Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
142 | Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
143 | Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
144 | Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2618 | 5 | 2025-06-17 |  |  | 80
145 | Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
146 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 0 | 5 | 2025-06-09 |  |  |  |  | 1
147 | Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
148 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Los Molles | 02015/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26.3 | 100 | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 2025-10-17 | 1
149 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
150 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Peru | 00332/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 3
151 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Moises Valentuzzi y otras | 00360/238 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 364.3 | 100 | 2025-07-16 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 26
152 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
153 | Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Mendoza y otras | 00517/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349 | 100 | 2025-07-18 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 22
154 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349.4 | 10 | 2025-07-23
155 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 3
156 | Córdoba | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Calle Luis Leon y Otras | 00628/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 907.4 | 100 | 2025-07-11 | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 31
157 | Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
158 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
159 | Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
160 | Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Arturo Illia | 01245/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 3
161 | Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
162 | Córdoba | Villa Eucarística | Villa Eucarística | Calle Santa Elena | 02668/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.4 | 100 | 2025-07-25 | 2025-09-12 | 2025-10-15 | 2
163 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 89
164 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
165 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/161 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 60 | 2025-08-20
166 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-08-25
167 | Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Mitre | 00463/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 10 | 2025-08-12
168 | Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | El Porvenir | 00503/575 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2025-08-22 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2
169 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Psje Grenón | 00582/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.4 | 100 | 2025-08-01 | 2025-10-03 | 2025-10-08 | 3
170 | Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 0 | 2025-08-05
171 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-08-26
172 | Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 0 | 2025-08-22
173 | Córdoba | Luca | Luca | Calle Córdoba | 00718/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2025-08-26
174 | Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle José Ingenieros | 00760/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 85 | 2025-08-26
175 | Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 0 | 2025-08-01
176 | Córdoba | DEÁN FUNES | DEÁN FUNES | PROV. DE G.N. A INDUSTRIA GUINDAL S.A. | 00963/243 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220 | 85 | 2025-08-01
177 | Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle Nº 11 y Otras | 00990/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2025-08-08 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 15
178 | Córdoba | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Calle Republica Argentina | 01056/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 10 | 2025-08-26
179 | Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 10 | 2025-08-18
180 | Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 10 | 2025-08-19
181 | Córdoba | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | PROV. DE GN A ESTABLECIMIENTO HORNOS LA DOCTA | 01246/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2025-08-21
182 | Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 25 | 2025-08-01
183 | Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 80 | 2025-08-13
184 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
185 | Córdoba | Buchardo | Buchardo | Calle Belgrano y otras | 02308/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 10 | 2025-08-13
186 | Córdoba | Charras | Charras | Av. Independencia y otras | 04852/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3092 | 0 | 2025-08-13
187 | Córdoba | VILLA SAN ISIDRO | VILLA SAN ISIDRO | PROV. DE G.N. A GERIÁTRICO DEL SOLE | 05292/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 100 | 2025-08-07 | 2025-09-04 | 2025-10-07
188 | Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1914 | 10 | 2025-08-25
189 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A. | 05888/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 38.4 | 100 | 2025-08-04 | 2025-10-21 | 2025-10-27
190 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 9
191 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 14
192 | Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Rep. de Guatemala | 00493/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.1 | 100 | 2025-09-08 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 3
193 | Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 10 | 2025-09-17 |  |  | 310
194 | Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 162
195 | Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Publica 207 | 00680/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 10
196 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 16
197 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Calle Teruel | 00782/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1005 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 32
198 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Calle Pablo Guzmán | 00795/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.2 | 100 | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 1
199 | Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 30 | 2025-09-09 |  |  | 2
200 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | H. Barberis y Lago Muster | 00943/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2828 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 70
201 | Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 0 | 2025-09-03 |  |  | 5
202 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Chile y Otras | 00993/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53 | 100 | 2025-09-05 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 3
203 | Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 0 | 2025-09-17 |  |  | 12
204 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 3
205 | Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle 14 de Abril | 01247/343 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 51 | 0 | 2025-09-01 |  |  | 1
206 | Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 34
207 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | REUBICACIÖN de cañería Av. Rep. de China | 01987/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 0 | 2025-09-29
208 | Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 123
209 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 10 | 2025-09-09 |  |  | 13
210 | Córdoba | Morrison | Morrison | Bv. Córdoba y Otras | 02221/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 50 | 2025-09-05 |  |  | 25
211 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 0 | 2025-09-19 |  |  | 3
212 | Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 349
213 | Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 25 | 2025-09-23 |  |  | 7
214 | Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 50 | 2025-09-17 |  |  | 0
215 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 125
216 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Juramento | 05230/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-09-01 |  |  | 1
217 | Córdoba | Pincen | Pincen | Calle Inmigrantes | 05266/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135.5 | 100 | 2025-09-03 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 4
218 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Complejo Edilicio Regam Pilay - Etapa 5 | 05337/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 0
219 | Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
220 | Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 9.35 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
221 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle La Rioja | 01244/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-09-25 |  |  | 1
222 | Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
223 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 83
224 | Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Edificio Calle Alberdi | 00360/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-10-07 |  |  | 106
225 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2025-10-14 |  |  | 4
226 | Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Panama | 00432/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 9
227 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 51
228 | Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 20 | 2025-10-06 |  |  | 34
229 | Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Santa Fe Este | 00503/603 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 10 | 2025-10-08 |  |  | 2
230 | Córdoba | Leones | Leones | Juan Costa | 00550/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 2
231 | Córdoba | Leones | Leones | Calle Balcarce | 00550/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1844 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 8
232 | Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 178
233 | Córdoba | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | Calle 15 de Mayo y Otras | 00580/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1082 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 53
234 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 5
235 | Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 156
236 | Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 11 y Otras - Ordoñez | 00990/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 156.4 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
237 | Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro de los Pozos | 01242/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 4
238 | Córdoba | Sta. Rosa de Calamuchita | Sta. Rosa de Calamuchita | Calle Santa Cruz | 01246/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 40 | 2025-10-13 |  |  | 3
239 | Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 10 | 2025-10-28 |  |  | 191
240 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Dr. F. Muñiz y otras | 01606/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730 | 0 | 2025-10-20 |  |  | 118
241 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jardín Ingles | 01987/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1375 | 0 | 2025-10-16 |  |  | 42
242 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Velázquez | 02015/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 4
243 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 3
244 | Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 205
245 | Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 45 | 2025-10-06 |  |  | 138
246 | Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
247 | Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Publica Mz. 95 | 03804/019 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 1
248 | Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 183
249 | Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 128
250 | Córdoba | Rio Ceballos | Rio Ceballos | RAMAL - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 05635/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 107.68 | 10 | 2025-10-13
251 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
252 | Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Av. Juan José Paso | 00993/198 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2025-07-31 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1
253 | Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gildo Giotto y Otra | 01443/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4337.55 | 100 | 2025-04-03 | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 61
254 | Córdoba | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A MBA INGENIERIA | 05666/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 324.15 | 100 | 2025-03-17 | 2025-10-09 | 2025-10-17
255 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | PROV. DE GN A INDUSTRIA BLD AGRO PORCINO | 05721/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 8.3 | 100 | 2025-06-12 | 2025-09-19 | 2025-10-08 | [13 empty] | 1
256 | Córdoba | Capilla del carmen | Capilla del carmen | PRP CAPILLA DEL CARMEN | 04312/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2023-04-24 | 2025-09-19 | 2025-10-20

## nov 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-18 | 2019-09-25 | 2025-11-14
| CORDOBA | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | TRAMO DERIVACIÓN CAMINIAGA A PRP CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | 76 | 916 | 100 | 2017-12-16 | 2019-06-21 | 2025-11-14
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 80 | 2023-06-12
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 10 | 2025-08-26
2597 | CORDOBA | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 36 | [18 empty] | 2014 | 90 | 2023-07-24 | 2025-11-14 | 2025-11-14
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 60.3 | 100 | 2023-11-01 | 2025-09-08 | 2025-11-05
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 100 | 2024-04-22 | 2025-11-10 | 2025-11-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2953.95 | 100 | 2024-06-14 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 138
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| LA RIOJA | Chamical | Chamical | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98.7 | 100 | 2024-09-10 | 2025-11-06 | 2025-11-12
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras ET 1 | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3574.01 | 100 | 2025-01-28 | 2025-11-11 | 2025-11-19 | 150
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 5 | 2025-03-31 |  |  | 6
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
| Córdoba | Corralito | Corralito | Calle Av. Argentina | 02295/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4403.4 | 100 | 2025-03-25 | 2025-10-28 | 2025-11-06 | 170
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 10 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 80 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3184 | 10 | 2025-05-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Barberis | 00943/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102.2 | 100 | 2025-02-12 | 2025-11-08 | 2025-11-20 | 2
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle 25 de Mayo | 04093/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.72 | 100 | 2025-02-19 | 2025-09-02 | 2025-11-19 | 2
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Villa Ciudad de América | Villa Ciudad de América | Camino del Alto y otras | 05350/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3564.6 | 100 | 2023-05-05 | 2025-09-23 | 2025-11-19 | 113
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Centro | General Cabrera | Calle Sarmiento | 00332/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.55 | 100 | 2025-06-09 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 4
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Socachín | 00757/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309 | 10 | 2025-06-24 |  |  | 17
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Entre Ríos, Paso y otras | 01322/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 50 | 2025-06-09 |  |  | 43
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1550 | 50 | 2025-06-06 |  |  | 39
| Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 46
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle General Roca | 05153/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2490.15 | 100 | 2025-06-17 | 2025-10-30 | 2025-11-13 | 80
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Peru | 00332/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2025-07-11 | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 3
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 349.4 | 10 | 2025-07-23
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2025-07-25 |  |  | 3
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Arturo Illia | 01245/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.3 | 100 | 2025-07-22 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 3
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 89
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/161 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 60 | 2025-08-20
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Mitre | 00463/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 10 | 2025-08-12
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 0 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 0 | 2025-08-22
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Córdoba | 00718/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle José Ingenieros | 00760/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 85 | 2025-08-26
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 0 | 2025-08-01
| Córdoba | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Calle Republica Argentina | 01056/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220.3 | 100 | 2025-08-26 | 2025-10-23 | 2025-11-19 | 7
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 10 | 2025-08-18
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 10 | 2025-08-19
| Córdoba | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | PROV. DE GN A ESTABLECIMIENTO HORNOS LA DOCTA | 01246/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.3 | 100 | 2025-08-21 | 2025-11-25 | 2025-11-26
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 25 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 80 | 2025-08-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | Buchardo | Buchardo | Calle Belgrano y otras | 02308/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2070 | 10 | 2025-08-13
| Córdoba | Charras | Charras | Av. Independencia y otras | 04852/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3092 | 0 | 2025-08-13
| Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1914 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 14
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 10 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Publica 207 | 00680/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 36 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 10
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Calle Teruel | 00782/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1005 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 32
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 30 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | H. Barberis y Lago Muster | 00943/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2828 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 70
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 0 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 0 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 3
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle 14 de Abril | 01247/343 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.95 | 100 | 2025-09-01 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 1
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | REUBICACIÖN de cañería Av. Rep. de China | 01987/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219.8 | 100 | 2025-09-29 | 2025-11-18 | 2025-11-28
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 10 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Morrison | Morrison | Bv. Córdoba y Otras | 02221/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 50 | 2025-09-05 |  |  | 25
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 0 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 25 | 2025-09-23 |  |  | 7
| Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 50 | 2025-09-17 |  |  | 0
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 125
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Juramento | 05230/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-09-01 |  |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Complejo Edilicio Regam Pilay - Etapa 5 | 05337/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 0
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 9.35 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle La Rioja | 01244/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-09-25 |  |  | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Edificio Calle Alberdi | 00360/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-10-07 |  |  | 106
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2025-10-14 |  |  | 4
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Panama | 00432/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 9
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 20 | 2025-10-06 |  |  | 34
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Santa Fe Este | 00503/603 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 10 | 2025-10-08 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Juan Costa | 00550/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Calle Balcarce | 00550/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1844 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 8
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | Calle 15 de Mayo y Otras | 00580/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1082 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 53
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 11 y Otras - Ordoñez | 00990/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 156.4 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro de los Pozos | 01242/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 4
| Córdoba | Sta. Rosa de Calamuchita | Sta. Rosa de Calamuchita | Calle Santa Cruz | 01246/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 40 | 2025-10-13 |  |  | 3
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 10 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Dr. F. Muñiz y otras | 01606/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730 | 0 | 2025-10-20 |  |  | 118
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jardín Ingles | 01987/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1375 | 0 | 2025-10-16 |  |  | 42
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Velázquez | 02015/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 4
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 3
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 45 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Publica Mz. 95 | 03804/019 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 1
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Ceballos | Rio Ceballos | RAMAL - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 05635/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 107.68 | 10 | 2025-10-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775.47 | 10 | 2025-11-04
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | RECAMBIO cañería calle Parravicini | 00299/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2025-11-18
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 10 | 2025-11-17
| Córdoba | Ucacha | Ucacha | Calle Santa Cruz y otras | 00524/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1549 | 0 | 2025-11-11
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISIÓN DE G.N. A ROTISERÍA EL TEREBINTO | 00693/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Venecia | 00782/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.15 | 70 | 2025-11-06
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Felipe Varela | 01197/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2025-11-12
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gral. Paz y otras | 01443/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1100 | 20 | 2025-11-14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Montevideo y Juan de Dios Lopez - Calle Eloy Martinez | 01493/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 491 | 10 | 2025-11-03
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martinez | 01940/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 0 | 2025-11-11
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1560 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | PROV. DE GN A COMPLEJO LA YEMA | 02293/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 0 | 2025-11-17
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 610 | 10 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 10 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 10 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.72 | 0 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Laprida | 03636/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.1 | 10 | 2025-11-20
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 0 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 50 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 0 | 2025-11-05
| Córdoba | Las Acequias | Las Acequias | Calle General Alvear y Otras | 01775/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 100 | 2025-06-02 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 210
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISIÓN DE GN A GNC CENTRO DE BEBIDAS S.R.L. | 05874/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 37.9 | 100 | 2025-07-24 | 2025-11-14 | 2025-11-25

## dic 2025
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 0
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 100 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2555 | CORDOBA | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4256.75 | 100 | 2023-06-12 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 237
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2580 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2564.2 | 100 | 2025-08-26 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 105
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 100 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Jesus Maria | Jesus Maria | Los Aromos y Otras | 00706/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4800 | 60 | 2024-11-25 |  |  | 143
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1103 | 10 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4834 | 10 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 35 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan B. Justo | 00760/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 129.95 | 100 | 2025-03-31 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 6
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 5 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | La Granja | La Granja | Establecimientos Educativos Varios | 02276/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2094 | 45 | 2025-03-17 |  |  | 45
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 40 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 45 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4125 | 10 | 2025-04-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A GNC ANJOR S.A | 05636/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1095.5 | 100 | 2025-04-07 | 2025-09-22 | 2025-12-05
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57290 | 5 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 30 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2025-05-28
| Córdoba | Córdoba | Los Aromas | Av. República de China (C.C.I.F.) | 01987/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 50 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Calle Sarmiento | 02224/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 334 | 100 | 2025-05-28 | 2025-10-07 | 2025-12-03 | 6
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 10 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Despeñaderos | Calles Varias | 02297/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3400.3 | 100 | 2025-05-09 | 2025-11-20 | 2025-12-17
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 80 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 30 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 10 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Barrio La Remembranza y otros | 01057/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4380 | 5 | 2025-06-11 |  |  | 222
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Chaco y otras | 01322/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1466.8 | 100 | 2025-06-06 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 39
| Córdoba | Toledo | Toledo | Calle Bartolome Mitre y otras | 01528/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 820 | 80 | 2025-06-23 |  |  | 46
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 20 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10680 | 30 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 940 | 25 | 2025-06-05 |  |  | 144
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 10 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 10 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 10 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 10 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | REUBICACIÓN de cañería El Terrón | 00623/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350.2 | 100 | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 2025-12-18
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Privada | 00623/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80.85 | 100 | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 2025-12-12 | 3
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 10 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 10 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Neuquén | 01245/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 538 | 10 | 2025-07-22 |  |  | 11
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 10 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Calandria II | 02668/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1714.3 | 100 | 2025-07-24 | 2025-10-17 | 2025-12-23 | 89
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle San Luis | 00270/161 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 60 | 2025-08-20
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Mitre | 00463/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 49.05 | 100 | 2025-08-12 | 2025-12-05 | 2025-12-15 | 1
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 0 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 0 | 2025-08-22
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Córdoba | 00718/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 10 | 2025-08-26
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle José Ingenieros | 00760/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.73 | 100 | 2025-08-26 | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 1
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 0 | 2025-08-01
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 10 | 2025-08-18
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 10 | 2025-08-19
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 25 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 80 | 2025-08-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | Buchardo | Buchardo | Calle Belgrano y otras | 02308/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2159 | 100 | 2025-08-13 | 2025-12-01 | 2025-12-09 | 89
| Córdoba | Charras | Charras | Av. Independencia y otras | 04852/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3078.55 | 100 | 2025-08-13 | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 96
| Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1914 | 10 | 2025-08-25
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 315 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 14
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 10 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 20 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Publica 207 | 00680/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37 | 100 | 2025-09-25 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 10
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Calle Teruel | 00782/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1005 | 0 | 2025-09-25 |  |  | 32
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 30 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | H. Barberis y Lago Muster | 00943/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2828 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 70
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 0 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 0 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 136 | 10 | 2025-09-08 |  |  | 3
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 0 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 10 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Morrison | Morrison | Bv. Córdoba y Otras | 02221/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 50 | 2025-09-05 |  |  | 25
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 0 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 0 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Gabriela Mistral | 02304/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119 | 100 | 2025-09-23 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 7
| Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 50 | 2025-09-17 |  |  | 0
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 0 | 2025-09-16 |  |  | 125
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Juramento | 05230/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 60 | 2025-09-01 |  |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Complejo Edilicio Regam Pilay - Etapa 5 | 05337/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.6 | 100 | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 32
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 9.35 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle La Rioja | 01244/146 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 10 | 2025-09-25 |  |  | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Edificio Calle Alberdi | 00360/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 10 | 2025-10-07 |  |  | 106
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2025-10-14 |  |  | 4
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Panama | 00432/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 9
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 20 | 2025-10-06 |  |  | 34
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Santa Fe Este | 00503/603 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 10 | 2025-10-08 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Juan Costa | 00550/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 50 | 2025-10-06 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Calle Balcarce | 00550/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1844 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 8
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | Calle 15 de Mayo y Otras | 00580/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1082 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 53
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 10 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 11 y Otras - Ordoñez | 00990/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 156.4 | 10 | 2025-10-27 |  |  | 7
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro de los Pozos | 01242/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 4
| Córdoba | Sta. Rosa de Calamuchita | Sta. Rosa de Calamuchita | Calle Santa Cruz | 01246/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 40 | 2025-10-13 |  |  | 3
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 10 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Dr. F. Muñiz y otras | 01606/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730 | 0 | 2025-10-20 |  |  | 118
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jardín Ingles | 01987/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1375 | 0 | 2025-10-16 |  |  | 42
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Velázquez | 02015/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 25 | 2025-10-13 |  |  | 4
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 3
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 10 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 45 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Publica Mz. 95 | 03804/019 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2025-10-31 |  |  | 1
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 0 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 10 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Ceballos | Rio Ceballos | RAMAL - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 05635/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [7 empty] | 107.68 | 10 | 2025-10-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775.47 | 10 | 2025-11-04
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | RECAMBIO cañería calle Parravicini | 00299/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2025-11-18
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 10 | 2025-11-17
| Córdoba | Ucacha | Ucacha | Calle Santa Cruz y otras | 00524/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1549 | 0 | 2025-11-11
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISIÓN DE G.N. A ROTISERÍA EL TEREBINTO | 00693/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Venecia | 00782/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.15 | 70 | 2025-11-06
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Felipe Varela | 01197/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2025-11-12
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gral. Paz y otras | 01443/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1100 | 20 | 2025-11-14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Montevideo y Juan de Dios Lopez - Calle Eloy Martinez | 01493/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 491 | 10 | 2025-11-03
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martinez | 01940/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2025-11-11 | 2025-12-04 | 2025-12-22 | 2
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1560 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | PROV. DE GN A COMPLEJO LA YEMA | 02293/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 0 | 2025-11-17
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 610 | 10 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 10 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 10 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16.72 | 0 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Laprida | 03636/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.1 | 10 | 2025-11-20
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 0 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 50 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 0 | 2025-11-05
| Córdoba | San Fdo. del Valle de Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Calle Nieva y Castilla | 00295/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-12
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle 20 de Septiembre | 00332/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Martín Olmos | 00605/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-17
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lantana | 00623/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-02
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Maipú | 00667/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rodolfo Walsh y otras | 00746/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle La Rioja y otras | 00746/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2025-12-11
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Gerona | 00782/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 50 | 2025-12-15
| Córdoba | Matorrales | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones | 00918/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-17
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-23
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-04
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle | 00993/203 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-10
| Córdoba | Cosquín | Cosquín | Liberación Plaza Prospero Molina | 01057/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-05
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-10
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Catamarca y Otras | 01240/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-15
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-02
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-10
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Tio Pujio | Tio Pujio | Calle San Miguel Arcangel (peatonal) | 02048/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-30
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Castilla | 03636/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-22
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Publica Mz. 95 | 03804/019 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-03
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2025-12-05
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 10 | 2025-12-12
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle San Luis | 00586/051 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 163.7 | 100 | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 8
| Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Calle Santiago del Estero y otras | 02275/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1268.6 | 100 | 2025-01-23 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 37
| Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Calle Santiago del Estero y otras | 02275/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1268.6 | 100 | 2025-01-23 | 2025-11-06 | 2025-12-05 | 37

## febrero 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2200 | 80 | 2025-06-21
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 440 | 10 | 2024-11-05 |  |  | 10
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1790 | 80 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 75 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 75 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Tomas Araus y Otras | 05067/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4635 | 100 | 2025-04-21 | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 239
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35557 | 60 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 65 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 80 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 85 | 2025-06-09 |  |  | 36
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 85 | 2025-06-19 |  |  | 44
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 85 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Don Bosco | Córdoba | Loteo I. Salesiana | 05073/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 924.5 | 100 | 2025-06-05 | 2026-01-18 | 2026-02-04 | 144
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 80 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 60 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 80 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 35 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 75 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 85 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 85 | 2025-08-25
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 80 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 70 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 30 | 2025-08-22
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 90 | 2025-08-01
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 70 | 2025-08-18
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calles Varias - Santa Rosa de Calamuchita | 01246/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 412.6 | 100 | 2025-08-19 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 11
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 70 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 90 | 2025-08-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | Melo | Melo | Calle Caseros y otras | 05351/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1931 | 100 | 2025-08-25 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 94
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330.5 | 85 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 340 | 10 | 2025-09-03 |  |  | 14
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 25 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 60 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 231.7 | 90 | 2025-09-25 | 2026-02-25 |  | 16
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Calle Teruel | 00782/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1019.7 | 100 | 2025-09-25 | 2026-01-13 | 2026-02-11 | 32
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 70 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | H. Barberis y Lago Muster | 00943/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2794.4 | 100 | 2025-09-22 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 70
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 85 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 70 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 90 | 2025-09-17 |  |  | 0
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 35 | 2025-09-16 |  |  | 125
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Juramento | 05230/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.2 | 100 | 2025-09-01 | 22/10/205 | 2026-02-10 | 1
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 90 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 80 | 2025-10-06 |  |  | 34
| Córdoba | Leones | Leones | Juan Costa | 00550/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 90 | 2025-10-06 |  |  | 2
| Córdoba | Leones | Leones | Calle Balcarce | 00550/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1795.56 | 100 | 2025-10-06 | 2026-02-16 | 2026-02-25 | 8
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 90 | 2025-10-13 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 30 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 80 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Dr. F. Muñiz y otras | 01606/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1730 | 15 | 2025-10-20 |  |  | 118
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jardín Ingles | 01987/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1375 | 90 | 2025-10-16 | 2026-02-18 |  | 42
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 60 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 50 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Ceballos | Rio Ceballos | RAMAL - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 05635/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 18 | 10 | 2025-10-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775.47 | 85 | 2025-11-04
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 80 | 2025-11-17
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Felipe Varela | 01197/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 479.7 | 100 | 2025-11-12 | 2026-02-04 | 2026-02-19 | 23
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gral. Paz y otras | 01443/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1074.25 | 90 | 2025-11-14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Montevideo y Juan de Dios Lopez - Calle Eloy Martinez | 01493/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 491 | 80 | 2025-11-03
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1560 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 610 | 75 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 75 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 45 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Laprida | 03636/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 39.1 | 85 | 2025-11-20
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 80 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 70 | 2025-11-05
| Córdoba | San Fdo. del Valle de Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Calle Nieva y Castilla | 00295/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 70 | 2025-12-12
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle 20 de Septiembre | 00332/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2025-12-22
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Martín Olmos | 00605/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2025-12-17 | 2025-12-22 |  | 2
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lantana | 00623/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 70 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Maipú | 00667/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 85 | 2025-12-22 |  |  | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rodolfo Walsh y otras | 00746/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 568 | 55 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle La Rioja y otras | 00746/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1940 | 20 | 2025-12-11
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Gerona | 00782/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-12-15
| Córdoba | Matorrales | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones | 00918/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 31 | 90 | 2025-12-17 | 2026-02-06 |  | 1
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 60 | 2025-12-23 |  |  | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 60 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle | 00993/203 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 212 | 5 | 2025-12-10 |  |  | 8
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2576 | 30 | 2025-12-10 |  |  | 164
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Catamarca y Otras | 01240/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 142 | 50 | 2025-12-15 |  |  | 3
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 508 | 30 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1145 | 60 | 2025-12-10 |  |  | 36
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 326 | 90 | 2025-12-22 |  |  | 23
| Córdoba | Tio Pujio | Tio Pujio | Calle San Miguel Arcangel (peatonal) | 02048/085 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 56.6 | 100 | 2025-12-30 | 2026-01-12 | 2026-02-26 | 6
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Castilla | 03636/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 255 | 85 | 2025-12-22 |  |  | 70
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2029 | 10 | 2025-12-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2026-01-21 |  |  | 1
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Nueve de Julio | 00503/592 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2000 | 40 | 2026-01-12 |  |  | 117
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Abelias | 00623/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 50 | 2026-01-20 |  |  | 13
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 20 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Media Luna | 00782/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2026-01-20 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Cuba | 00782/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2026-01-19 |  |  | 1
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1797 | 50 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 25 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14301 | 82 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Flats del Parque - Master Plan EDISUR | 05052/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 596 | 30 | 2026-01-12 |  |  | 166
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Santa Fe | 05153/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 348 | 80 | 2026-01-23 |  |  | 22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Arturo Capdevila de Horizonte | 05327/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1057 | 40 | 2026-01-13 |  |  | 100
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Ecuador | 00360/220 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 5 | 2026-02-12 |  |  | 6
| Córdoba | San Martín | Villa María | Calle Misiones | 00440/251 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 441 | 5 | 2026-02-20 |  |  | 24
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Mansilla | 00503/609 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2026-02-09 |  |  | 2
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Jamaica | 00586/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2026-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Talar de Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 80 | 2026-02-09 |  |  | 6
| Córdoba | Bosque | Salsipuedes | Calle Morrison | 00626/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 4
| Córdoba | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | Calle 15 de Mayo y Otras | 00899/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 553 | 70 | 2026-02-09 |  |  | 29
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | PROV. DE GN A Gomería Rodrigo Alberto Sosa | 00943/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19 | 100 | 2026-02-18 | 2026-04-24 | 2026-02-25 | 0
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Av. Quintana | 01054/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 283 | 10 | 2026-02-11 |  |  | 7
| Córdoba | San José de Calazans | Elena | Calle Río Quinto | 01153/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 1
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Estados Unidos | 01978/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 1
| Córdoba | Villa Eucarística | Córdoba | Local Comercial MEAD INVERSIONES SA | 02668/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2026-02-19 |  |  | 2
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Malena | Malena | Calle Cacciavillani y otras | 05166/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 973 | 30 | 2026-02-09 |  |  | 27
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 10 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. | 05890/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 5 | 2026-02-25 | [15 empty] | 1

## marzo 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 9900% | 43122 | 44019
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2024-10-28
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2025-06-11
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 9900% | 43122 | 43747
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 9900% | 43374 | 44495
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 7000% | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2200 | 80 | 2025-06-21
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 20 | 2024-10-08
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Teruel | 00782/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 442.5 | 100 | 2024-11-05 | 2026-01-06 | 46094 | 10
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1790 | 80 | 2025-01-09 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 75 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 75 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35557 | 60 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 65 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 80 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Villa María | Villa María | Club Deportivo Central Argentino | 00440/244 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 707.7 | 10000% | 2025-06-09 | 45715 | 2026-03-06 | 36
| Córdoba | Pagani | Las Varillas | Calle Agustín Tosco | 00929/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 818.3 | 100 | 2025-06-19 | 45664 | 2026-03-12 | 44
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 85 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 80 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 60 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1120 | 80 | 2025-06-30 |  |  | 66
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 35 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 75 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 85 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 85 | 2025-08-25
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 80 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 70 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 30 | 2025-08-22
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 90 | 2025-08-01
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 70 | 2025-08-18
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 70 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.1 | 90 | 2025-08-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330.5 | 85 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Honduras | 00360/239 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360.9 | 100 | 2025-09-03 | 46051 | 2026-03-18 | 14
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 60 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 60 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 231.7 | 100 | 2025-09-25 | 2026-02-25 | 2026-03-30 | 16
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 70 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 85 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 70 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 90 | 2025-09-17 |  |  | 0
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 35 | 2025-09-16 |  |  | 125
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 500% | 45902 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 2000% | 45915 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 1000% | 45908 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 90 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 80 | 2025-10-06 |  |  | 34
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 100 | 2025-10-13 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 30 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 80 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Dr. F. Muñiz y otras | 01606/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1904.48 | 10000% | 2025-10-20 | 46080 | 2026-03-09 | 118
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Jardín Ingles | 01987/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1363.6 | 100 | 2025-10-16 | 46071 | 2026-03-13 | 42
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 60 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 50 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Ceballos | Rio Ceballos | RAMAL - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 05635/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 105.45 | 10000% | 45943 | 46065 | 46087
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775.47 | 85 | 2025-11-04
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 80 | 2025-11-17
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gral. Paz y otras | 01443/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1074.25 | 100 | 2025-11-14 | 2026-03-29 | 2026-03-30
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Montevideo y Juan de Dios Lopez - Calle Eloy Martinez | 01493/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 565.55 | 100 | 2025-11-03 | 46093 | 2026-03-18 | 32
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1560 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 610 | 75 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 75 | 2025-11-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 45 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Laprida | 03636/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.1 | 100 | 2025-11-20 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 3
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 80 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 70 | 2025-11-05
| Córdoba | San Fdo. del Valle de Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Calle Nieva y Castilla | 00295/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.4 | 100 | 2025-12-12 | 46091 | 2026-03-12 | 4
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle 20 de Septiembre | 00332/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.9 | 100 | 2025-12-22 | 46092 | 2026-03-13 | 4
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Martín Olmos | 00605/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.1 | 100 | 2025-12-17 | 46013 | 2026-03-12 | 2
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lantana | 00623/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 70 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Las Perdices | Las Perdices | Calle Maipú | 00667/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.7 | 100 | 2025-12-22 | 46092 | 2026-03-13 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rodolfo Walsh y otras | 00746/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 568 | 55 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle La Rioja y otras | 00746/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1940 | 20 | 2025-12-11
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Gerona | 00782/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-12-15
| Córdoba | Matorrales | Matorrales | Calle Leopoldo Lugones | 00918/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 31 | 100 | 2025-12-17 | 46059 | 2026-03-12 | 1
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 60 | 2025-12-23 |  |  | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 60 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Gral. Lavalle | 00993/203 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 213.4 | 100 | 2025-12-10 | 46091 | 2026-03-18 | 8
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2576 | 30 | 2025-12-10 |  |  | 164
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Catamarca y Otras | 01240/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.5 | 100 | 2025-12-15 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 508 | 30 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1145 | 60 | 2025-12-10 |  |  | 36
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 342.9 | 100 | 2025-12-22 | 46084 | 2026-03-18 | 23
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Castilla | 03636/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 274.8 | 100 | 2025-12-22 | 46090 | 2026-03-12 | 17
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2029 | 1000% | 46003
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2026-01-21 |  |  | 1
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Nueve de Julio | 00503/592 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2000 | 40 | 2026-01-12 |  |  | 117
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Abelias | 00623/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 50 | 2026-01-20 |  |  | 13
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 20 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Media Luna | 00782/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2026-01-20 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Cuba | 00782/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2026-01-19 |  |  | 1
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1797 | 50 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 25 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14301 | 82 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Flats del Parque - Master Plan EDISUR | 05052/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 596 | 3000% | 2026-01-12 |  |  | 166
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Santa Fe | 05153/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 348 | 80 | 2026-01-23 |  |  | 22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Arturo Capdevila de Horizonte | 05327/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1057 | 40 | 2026-01-13 |  |  | 100
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Ecuador | 00360/220 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 5 | 2026-02-12 |  |  | 6
| Córdoba | San Martín | Villa María | Calle Misiones | 00440/251 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 441 | 5 | 2026-02-20 |  |  | 24
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Mansilla | 00503/609 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2026-02-09 |  |  | 2
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Jamaica | 00586/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2026-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Talar de Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 80 | 2026-02-09 |  |  | 6
| Córdoba | Bosque | Salsipuedes | Calle Morrison | 00626/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 10 | 2026-02-10 |  |  | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 4
| Córdoba | Monte de Los Gauchos | Monte de Los Gauchos | Calle 15 de Mayo y Otras | 00899/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 561.3 | 100 | 2026-02-09 | 46090 | 2026-03-11 | 29
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Av. Quintana | 01054/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 283 | 10 | 2026-02-11 |  |  | 7
| Córdoba | San José de Calazans | Elena | Calle Río Quinto | 01153/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 1
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Estados Unidos | 01978/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 1
| Córdoba | Villa Eucarística | Córdoba | Local Comercial MEAD INVERSIONES SA | 02668/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 10 | 2026-02-19 |  |  | 2
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Malena | Malena | Calle Cacciavillani y otras | 05166/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 973 | 30 | 2026-02-09 |  |  | 27
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 10 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. | 05890/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 500% | 46078 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Calchín | Calchín | Manzana 95 a la 98 | 00920/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 701.55 | 100 | 2025-09-23 | 45994 | 2026-03-13 | 36
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Achiras - Villa Rivera Indarte | 00970/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.1 | 100 | 2025-10-24 | 46062 | 2026-03-13 | 1
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 18 y Otras | 00990/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 311.6 | 100 | 2025-01-28 | 46091 | 2026-03-11 | 16
| Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, ET 2 | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1832.3 | 100 | 2025-07-28 | 46084 | 2026-03-04
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Escuela PROA Sabattini | 05806/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 89.6 | 100 | 2025-09-01 | 2026-01-28 | 2026-03-16 | 1
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Catamarca | 00270/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-03-06
| Córdoba | Santa Catalina de Holmberg | Santa Catalina de Holmberg | Calle N° 7 (C.C.I.F.) | 00304/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-06
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Hermanas Vicentinas | 00503/554 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-25
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Alvear Este | 00503/582 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-02
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Gonzalez Este | 00503/606 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-02
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso y otras | 00517/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-03-06
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-26
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-17
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Maestro Ortega y otras | 00652/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-18
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5000% | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Allende Golf | Villa Allende Golf | Calle Madrid | 00782/190 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 9000% | 2026-03-03
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Loteo IMD | 00903/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 6000% | 2026-03-17
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Bv. La Cañada | 01053/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-26
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5000% | 2026-03-02
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Río Quinto | 01153/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-04
| Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Loteo Mi Lugar II | 01241/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-12
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 3000% | 2026-03-10
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Fernhomberg | 01247/349 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-16
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Vulcan | 02022/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-10
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Av. Risatti y otras | 02304/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-03-11
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-03
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | PROV. DE GN A "GNC MARIJO S.A." Calle San Martín | 05847/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | LOS CÓNDORES | LOS CÓNDORES | PROV. DE GN A "IND. SANCHEZ-PICCIONI" | 01238/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-25
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Hellen Keller | 00432/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-03-26
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Los Gigantes | 01247/345 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 3000% | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Caraffa y Esquiu | 01606/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Los Álamos | 01606/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 500% | 2026-02-27
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Estados Unidos | 01978/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 1000% | 2026-02-23

## abril 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | CORDOBA | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
604 | CORDOBA | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | CORDOBA | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2437 | CORDOBA | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2200 | 80 | 2025-06-21
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 70 | 2023-06-01
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 90 | 2024-10-08 | 2025-11-11
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| Córdoba | Córdoba | Las Tapias | Escuela Luis Tessandori | 00756/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1919.3 | 100 | 2025-01-09 | 2026-02-20 | 2026-04-08 | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 75 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2025-04-28
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 75 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35557 | 60 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 65 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 80 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 4500 | 80 | 2023-10-30 |  |  | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 85 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 80 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 5 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 60 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia y otras | 02304/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1253.35 | 100 | 2025-06-30 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 66
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 35 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.05 | 75 | 2025-07-17 |  |  | 181
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 85 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 85 | 2025-08-25
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3530 | 80 | 2025-08-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 70 | 2025-08-26
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 30 | 2025-08-22
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4420 | 90 | 2025-08-01
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 70 | 2025-08-18
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3008 | 70 | 2025-08-01
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Av. Mitre | 02279/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115.3 | 100 | 2025-08-13 | 2025-12-09 | 2026-04-21 | 7
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330.5 | 85 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 60 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 60 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Patricios | 00782/179 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 231.7 | 90 | 2025-09-25 | 2026-02-25 |  | 16
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 70 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 85 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 70 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | MI GRANJA | MI GRANJA | PROV. DE GN A "PANIFICADORA ÑACARE" | 04814/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 233 | 90 | 2025-09-17 |  |  | 0
| Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Calle Río San Antonio y otras | 05150/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 35 | 2025-09-16 |  |  | 125
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 5 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 20 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 90 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Ortiz Herrera | 00493/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 714 | 80 | 2025-10-06 |  |  | 34
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Paraísos | 00623/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 90 | 2025-10-13 |  |  | 5
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 30 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 80 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 183.5 | 100 | 2025-10-15 | 2026-03-11 | 2026-04-08 | 3
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 60 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 50 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775.47 | 85 | 2025-11-04
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 80 | 2025-11-17
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Gral. Paz y otras | 01443/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1074.25 | 90 | 2025-11-14
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1560 | 10 | 2025-11-13
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 651.9 | 100 | 2025-11-07 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 23
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Pascual Bisceglia | 02304/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210.7 | 100 | 2025-11-07 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 12
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 45 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 80 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 70 | 2025-11-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lantana | 00623/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 70 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rodolfo Walsh y otras | 00746/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 568 | 55 | 2025-12-22
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle La Rioja y otras | 00746/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1940 | 20 | 2025-12-11
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Gerona | 00782/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 50 | 2025-12-15
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 60 | 2025-12-23 |  |  | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 60 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2576 | 30 | 2025-12-10 |  |  | 164
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 508 | 30 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1145 | 60 | 2025-12-10 |  |  | 36
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2029 | 10 | 2025-12-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 50 | 2026-01-21 |  |  | 1
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Nueve de Julio | 00503/592 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2000 | 40 | 2026-01-12 |  |  | 117
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Abelias | 00623/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 50 | 2026-01-20 |  |  | 13
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 20 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Media Luna | 00782/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 147.9 | 20 | 2026-01-20 | 2026-02-25 | 2026-04-09 | 3
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Cuba | 00782/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 70 | 2026-01-19 |  |  | 1
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1797 | 50 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 25 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14301 | 82 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Flats del Parque - Master Plan EDISUR | 05052/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 596 | 30 | 2026-01-12 |  |  | 166
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Santa Fe | 05153/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 348 | 80 | 2026-01-23 |  |  | 22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Arturo Capdevila de Horizonte | 05327/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1057 | 40 | 2026-01-13 |  |  | 100
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Ecuador | 00360/220 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 5 | 2026-02-12 |  |  | 6
| Córdoba | San Martín | Villa María | Calle Misiones | 00440/251 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 441 | 5 | 2026-02-20 |  |  | 24
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Mansilla | 00503/609 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 10 | 2026-02-09 |  |  | 2
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Jamaica | 00586/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 10 | 2026-02-12 |  |  | 2
| Córdoba | Talar de Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 112.6 | 100 | 2026-02-09 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 6
| Córdoba | Bosque | Salsipuedes | Calle Morrison | 00626/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.5 | 100 | 2026-02-10 | 2026-02-28 | 2026-04-09 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Av. Quintana | 01054/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 283 | 10 | 2026-02-11 |  |  | 7
| Córdoba | San José de Calazans | Elena | Calle Río Quinto | 01153/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 1
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Estados Unidos | 01978/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 1
| Córdoba | Villa Eucarística | Córdoba | Local Comercial MEAD INVERSIONES SA | 02668/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9.35 | 100 | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 2026-04-21 | 2
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Malena | Malena | Calle Cacciavillani y otras | 05166/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1009.84 | 100 | 2026-02-09 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 27
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 10 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. | 05890/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 5 | 2026-02-25 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Catamarca | 00270/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-03-06
| Córdoba | Santa Catalina de Holmberg | Santa Catalina de Holmberg | Calle N° 7 (C.C.I.F.) | 00304/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-06
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Hermanas Vicentinas | 00503/554 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-25
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Alvear Este | 00503/582 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-02
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Gonzalez Este | 00503/606 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-02
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso y otras | 00517/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-03-06
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-26
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-17
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Maestro Ortega y otras | 00652/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-18
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Allende Golf | Villa Allende Golf | Calle Madrid | 00782/190 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17.55 | 100 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-04-10 | 1
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Loteo IMD | 00903/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-17
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Bv. La Cañada | 01053/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Río Quinto | 01153/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-04
| Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Loteo Mi Lugar II | 01241/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-12
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-03-10
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Fernhomberg | 01247/349 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-18 |  |  | 207
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Vulcan | 02022/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-10
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Av. Risatti y otras | 02304/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-11
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-03
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | PROV. DE GN A "GNC MARIJO S.A." Calle San Martín | 05847/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | LOS CÓNDORES | LOS CÓNDORES | PROV. DE GN A "IND. SANCHEZ-PICCIONI" | 01238/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-25
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Hellen Keller | 00432/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Los Gigantes | 01247/345 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Caraffa y Esquiu | 01606/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Los Álamos | 01606/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-02-27
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Estados Unidos | 01978/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-02-23
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A ÁREA MATERIAL RÍO IV | 02087/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-02-27
| Córdoba | Toledo | Toledo | PROV. DE GN A "IND. ADALMI S.R.L." - RN N°9 | 05916/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 23.5 | 75 | 2026-01-27
| Córdoba | Almafuerte | Almafuerte | Pje. Independencia | 00410/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Paula Albarracin | 00463/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo San Ignacio de Horizonte | 00469/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4090 | 5 | 2026-04-24
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Faraday | 00470/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2026-04-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. LOCAL COMERCIAL YANINA ORECHIA" | 00470/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2026-04-16
| Córdoba | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Luis Pasteur y otras | 00549/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 5 | 2026-04-22
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Santa Fe y otras | 00605/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2026-04-21
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | PROV. DE GN A "IND. ACA COOP. LTDA | 00605/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.5 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Guadarrama | 00623/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Carlos Guastavino | 00708/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 30 | 2026-04-01
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Independencia y otras | 00929/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3430 | 5 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Los Reartes | 00970/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 5 | 2026-04-16
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Arruabarrena | 01054/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 35 | 2026-04-09
| Córdoba | Tanti | Tanti | Escuela Sarmiento Calle Urquiza 250 | 01061/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 5 | 2026-04-23
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Catamarca | 01197/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 590 | 50 | 2026-04-08
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | PROV. DE GN A "IND. VARIAS SAN JOSÉ, SILOS MENGO, GRUPO AVO y DH" | 01197/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 5 | 2026-04-24
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Del Águila | 01242/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 5 | 2026-04-24
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Pelado | 01242/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 20 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Molino Viejo | 01940/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martínez (C.C.I.F.) | 01940/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 96 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fundación KEHILA del Valle Escondido | 01987/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2026-04-14
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Elsa I. de Colica y Otras | 02038/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1822 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Calle Bv. 9 de julio y otras | 02297/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2414 | 5 | 2026-04-17
| Córdoba | Arias | Arias | Calle Salta y otras | 02299/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11108.9 | 5 | 2026-04-14
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Gregorio Rodríguez | 02304/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 410 | 5 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle San Martin | 02304/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Pascual Bisceglia | 02304/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 5 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Fulvio Zambroni | 02304/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 15 | 2026-04-07
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | AV DE MAYO | 02472/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle H. Irigoyen | 02537/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.5 | 5 | 2026-04-16
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Eva Duarte de Perón | 03636/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 10 | 2026-04-06
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pozo de la Loma | 05299/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.5 | 10 | 2026-04-08
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Félix Coluccio | 05960/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2026-04-08
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Peru, P. Rico y 2 de Abril | 00440/187 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 264.5 | 100 | 2025-10-30 | 2026-03-18 | 2026-04-16 | 15
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Malvinas Argentinas | 00782/184 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 183.9 | 100 | 2025-12-17 | 2026-03-11 | 2026-04-07
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Alberto Novillo | 02304/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 362.9 | 100 | 2025-09-02 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 8
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A ESTACION GNC RETAIL S.A.S. | 05693/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9.2 | 100 | 2024-09-10 | 2025-11-04 | 2026-04-01

## mayo 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
643 | CORDOBA | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | CORDOBA | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | CORDOBA | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2515 | CORDOBA | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 59 | [18 empty] | 1000 | 85 | 2023-04-24 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24
2570 | CORDOBA | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 987 | [18 empty] | 2877 | 100 | 2023-06-01 | 2026-03-10 | 2026-05-13 | 136
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | CORDOBA | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1683.8 | 100 | 2023-11-30 | 2025-06-18 | 2026-05-13 | 14
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5346.51 | 80 | 2024-04-17
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 4000 | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 90 | 2024-10-08 | 2025-11-11
| CORDOBA | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 449 | 20 | 2024-10-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 5 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17100 | 10 | 2024-10-29
| CORDOBA | Córdoba | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 420 | 10 | 2024-11-27 |  |  | 13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 75 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 52 | 00225/397 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 277 | 100 | 2025-04-28 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 4
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 75 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35557 | 60 | 2025-05-19
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 65 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 80 | 2025-05-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Prov. De G.N a Vecinos de CAlle Venezuela | 00432/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 258.1 | 90 | 2024-08-22 | 2024-10-08 |  | 7
| Córdoba | Villa Fontana | Villa Fontana | Nueva red de dist para Villa Fontana | 02318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 272 | [18 empty] | 5127.65 | 100 | 2023-10-30 | 2026-01-19 | 2026-05-07 | 189
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 379 | 85 | 2025-06-13 |  |  | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | La palestina | La palestina | Mza varias - La palestina | 05319/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12387 | 80 | 2025-06-25 |  |  | 143
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 55 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 171.4 | 60 | 2025-06-13 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 35 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Malagueño | Malagueño | Calle Cornelatti y Otras | 00697/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415.1 | 100 | 2025-07-17 | 2026-04-10 | 2026-05-06 | 181
| Córdoba | Las Varas | Las Varas | Calle Sarmiento | 00931/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3100 | 85 | 2025-07-16 |  |  | 103
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 970 | 85 | 2025-08-25
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Ranchos y Otros | 00605/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3460.7 | 100 | 2025-08-05 | 2026-04-01 | 2026-05-19 | 161
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Zinnias | 00623/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 662.5 | 100 | 2025-08-26 | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 25
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 30 | 2025-08-22
| Córdoba | Luque | Luque | Calle Santa Fe y otras | 00919/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4378.75 | 100 | 2025-08-01 | 2026-01-27 | 2026-05-20 | 161
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 70 | 2025-08-18
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle Larrea y otras | 01438/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3202.1 | 100 | 2025-08-01 | 2026-04-15 | 2026-05-14 | 152
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2025-08-04
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330.5 | 85 | 2025-09-08 |  |  | 9
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 60 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | La Calera | La Calera | Bº Los Prados | 00680/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2036 | 60 | 2025-09-08 |  |  | 162
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 70 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Nuevo Hospital Noroeste | 02022/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 85 | 2025-09-09 |  |  | 13
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 85 | 2025-09-19 |  |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 70 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 10 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 80 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 50 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Canova y Otras | 00440/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 923 | 90 | 2025-10-13 |  |  | 51
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 30 | 2025-10-21 |  |  | 156
| Córdoba | James Craik | James Craik | Calle San Juan y otras | 01331/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4052 | 80 | 2025-10-28 |  |  | 191
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3597.1 | 60 | 2025-10-13 |  |  | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 50 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 432.9 | 20 | 2025-10-08 |  |  |  |  | 1
| Córdoba | Ausonia | Ausonia | Calle Alte. Brown y otras | 00255/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1816.27 | 100 | 2025-11-04 | 2026-04-23 | 2026-05-13 | 87
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3580 | 80 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 20 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 30 | 2025-11-03
| Córdoba | Miramar de Ansenuza | Miramar de Ansenuza | Av. Juan B. Justo y Otras | 02293/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2272.9 | 100 | 2025-11-13 | 2026-04-01 | 2026-05-13 | 77
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 45 | 2025-11-17
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 5 | 2025-11-17
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 80 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 70 | 2025-11-05
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lantana | 00623/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 316.9 | 100 | 2025-12-02 | 2026-04-23 | 2026-05-08 | 14
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rodolfo Walsh y otras | 00746/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 614.9 | 100 | 2025-12-22 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 36
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 60 | 2025-12-23 |  |  | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 60 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2576 | 30 | 2025-12-10 |  |  | 164
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 508 | 30 | 2025-12-02 |  |  | 14
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1145 | 60 | 2025-12-10 |  |  | 36
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2029 | 80 | 2025-12-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20.4 | 100 | 2026-01-21 | 2026-03-19 | 2026-05-05 | 1
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Nueve de Julio | 00503/592 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2000 | 40 | 2026-01-12 |  |  | 117
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Las Abelias | 00623/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 360 | 100 | 2026-01-20 | 2026-04-07 | 2026-05-08 | 13
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 20 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1797 | 50 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 10 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 25 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14301 | 82 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Flats del Parque - Master Plan EDISUR | 05052/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 596 | 30 | 2026-01-12 |  |  | 166
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Arturo Capdevila de Horizonte | 05327/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1057 | 40 | 2026-01-13 |  |  | 100
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Ecuador | 00360/220 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 139.8 | 100 | 2026-02-12 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 6
| Córdoba | San Martín | Villa María | Calle Misiones | 00440/251 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 482.8 | 100 | 2026-02-20 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 24
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Jamaica | 00586/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 69.1 | 100 | 2026-02-12 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2026-02-23 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Av. Quintana | 01054/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 214.4 | 100 | 2026-02-11 |  | 2026-05-26 | 7
| Córdoba | Banda Norte | Rio Cuarto | Calle Estados Unidos | 01978/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14.2 | 100 | 2026-02-23 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 10 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. | 05890/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 80 | 2026-02-25 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Catamarca | 00270/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 237.43 | 100 | 2026-03-06 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 13
| Córdoba | Santa Catalina de Holmberg | Santa Catalina de Holmberg | Calle N° 7 (C.C.I.F.) | 00304/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-06
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Alvear Este | 00503/582 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-02 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 4
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso y otras | 00517/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-03-06
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-26
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-17
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Maestro Ortega y otras | 00652/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-18
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Loteo IMD | 00903/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-17
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Bv. La Cañada | 01053/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Elena | Elena | Calle Río Quinto | 01153/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.2 | 100 | 2026-03-04 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 1
| Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Loteo Mi Lugar II | 01241/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-12
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-03-10
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Fernhomberg | 01247/349 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-18 |  |  | 207
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Vulcan | 02022/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-10
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Av. Risatti y otras | 02304/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-11
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-03
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | PROV. DE GN A "GNC MARIJO S.A." Calle San Martín | 05847/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 10 | 2026-03-16
| Córdoba | LOS CÓNDORES | LOS CÓNDORES | PROV. DE GN A "IND. SANCHEZ-PICCIONI" | 01238/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-25
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Hellen Keller | 00432/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-26
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Los Gigantes | 01247/345 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.2 | 100 | 2026-02-27 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | 1
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Caraffa y Esquiu | 01606/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Los Álamos | 01606/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-02-27
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A ÁREA MATERIAL RÍO IV | 02087/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-02-27
| Córdoba | Toledo | Toledo | PROV. DE GN A "IND. ADALMI S.R.L." - RN N°9 | 05916/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 23.5 | 75 | 2026-01-27
| Córdoba | Almafuerte | Almafuerte | Pje. Independencia | 00410/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Paula Albarracin | 00463/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo San Ignacio de Horizonte | 00469/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4090 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Faraday | 00470/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 5 | 2026-04-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. LOCAL COMERCIAL YANINA ORECHIA" | 00470/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 80 | 2026-04-16
| Córdoba | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Luis Pasteur y otras | 00549/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 50 | 2026-04-22
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Santa Fe y otras | 00605/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2026-04-21
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | PROV. DE GN A "IND. ACA COOP. LTDA | 00605/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.5 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Guadarrama | 00623/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66.3 | 100 | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Carlos Guastavino | 00708/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 240 | 30 | 2026-04-01
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Independencia y otras | 00929/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3430 | 0 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Los Reartes | 00970/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 5 | 2026-04-16
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Arruabarrena | 01054/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 35 | 2026-04-09
| Córdoba | Tanti | Tanti | Escuela Sarmiento Calle Urquiza 250 | 01061/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Catamarca | 01197/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 573.8 | 100 | 2026-04-08 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 30
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | PROV. DE GN A "IND. VARIAS SAN JOSÉ, SILOS MENGO, GRUPO AVO y DH" | 01197/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 100 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-05-20
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Del Águila | 01242/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Pelado | 01242/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 20 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Molino Viejo | 01940/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martínez (C.C.I.F.) | 01940/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 96 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fundación KEHILA del Valle Escondido | 01987/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 10 | 2026-04-14
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Elsa I. de Colica y Otras | 02038/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1822 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Calle Bv. 9 de julio y otras | 02297/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2414 | 5 | 2026-04-17
| Córdoba | Arias | Arias | Calle Salta y otras | 02299/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11108.9 | 5 | 2026-04-14
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Gregorio Rodríguez | 02304/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 410 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle San Martin | 02304/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Pascual Bisceglia | 02304/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Fulvio Zambroni | 02304/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 15 | 2026-04-07
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | AV DE MAYO | 02472/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle H. Irigoyen | 02537/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.5 | 0 | 2026-04-16
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Eva Duarte de Perón | 03636/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2026-04-06 |  | 2026-05-29 | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pozo de la Loma | 05299/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.5 | 10 | 2026-04-08
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Félix Coluccio | 05960/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2026-04-08
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Perazzolo | 00440/255 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 9
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Av. Bodereau | 00451/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-05-18 |  |  | 8
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Molles y Otras | 00623/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 133
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bernardino Rivadavia | 00718/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-05-20 |  |  | 5
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle Salta | 00933/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-18 |  |  | 79
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Juan Manuel de Rosas | 00993/208 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-04 |  |  | 4
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle La Rioja | 01008/241 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Av. Benitz | 01052/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-15 |  |  | 2
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle 12 de Octubre | 01052/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Estela Maris | 01053/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-15 |  |  | 8
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Jujuy | 01244/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-05-20 |  |  | 4
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | PROV. DE GN A "IND. EL MAQUINÓN S.A." | 01244/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 3
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av de los Navegantes | 01244/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | PROV. DE GN A "LIBRERÍA SARA ADRIÁN" | 01246/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 0
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle La Loma | 01246/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Belisario Roldan | 01493/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Juan de Dios López | 01493/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-21 |  |  | 8
| Córdoba | General Roca | General Roca | Calle Roque Sáenz Peña | 01509/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-15 |  |  | 1
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle Ombu | 02276/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-26 |  |  | 8
| Córdoba | La Francia | La Francia | Bv. Córdoba y Otras | 02286/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-05-15 |  |  | 126
| Córdoba | Marull | Marull | Calle Saenz Peña y otras | 02291/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-05-15 |  |  | 260
| Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cruce de Río Panaholma | 05181/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-22 |  |  | 58
| Córdoba | Colonia La Tordilla | Colonia La Tordilla | Calle Av. Del Libertador y otras | 05298/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 59
| Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Loteo Altos del Corral | 05302/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-21 |  |  | 308
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 38 | 00225/402 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 100 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 69
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Liberación Calle Juan Pablo II | 00270/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 660 | 100 | 2026-12-02 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 37
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Lapacho | 00623/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 152.7 | 100 | 2026-01-28 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 8
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle Urquiza | 01239/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26.5 | 100 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2
| Córdoba | Berrotaran | Berrotaran | Calle Agustín Garzón | 01239/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145.65 | 100 | 2026-04-06 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 3
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Isabel la Católica | 00269/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-29 |  |  | 4
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-27 |  |  | 2
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Pasaje Parque (Este) | 00503/552 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-06 |  |  | 4
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Chile y otras | 03636/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-28 |  |  | 5
| Córdoba | RÍO SEGUNDO | RÍO SEGUNDO | PROV. DE GN A "FRIGORÍFICO LOGROS S.A." | 05949/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-04-27

## JUNIO 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2530 | CORDOBA | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2016 - 12442 | [18 empty] | 2608.1 | 100 | 2023-05-10 | 2023-11-24 | 2026-06-02 | 812
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 406 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 395 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11071.85 | 100 | 2024-08-05 | 2026-04-22 | 2026-06-12 | 321
| CORDOBA | Córdoba | Colonia Caroya | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO COLONIA CAROYA | 00225/371 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5866 | 100 | 2024-10-08 | 2025-11-11 | 2026-06-18 |  |  | 1
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 80 | 2024-10-07
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Loteo Boehler Castro | 04475/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 17496.6 | 100 | 2024-10-29 | 2026-04-16 | 2026-06-02 | 433
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Nono | Nono | Calle Av. Los Porteños y Otras | 00757/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1943.3 | 85 | 2025-03-26 |  |  | 56
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 85 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Rio Ceballos | RED - Villa Catalina, Bela Vista, Nuevo Río Ceballos y ECO Barrio Lomas de Chañar - ETAPA 1 | 00625/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10464.5 | 100 | 2025-05-19 | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 2582
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 85 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Centro | Calle Av. Malvinas Argentinas | 02279/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4629.55 | 100 | 2025-05-12 | 2026-05-29 | 2026-06-25 | 250
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Santa Cecilia | Córdoba | Pasaje Privado | 01626/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 399.2 | 100 | 2025-06-13 | 2026-04-30 | 2026-06-09 | 48
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 55 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Pilar | Pilar | PROVISION DE GN A CAVIWA | 05845/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 182.6 | 100 | 2025-06-13 | 2026-05-29 | 2026-06-18 | [13 empty] | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 10 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Las Acacias | 00440/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 891.29 | 100 | 2025-08-25 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 37
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 80 | 2025-08-22
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 70 | 2025-08-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Corrientes | 02279/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 119.3 | 100 | 2025-08-04 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 5
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Maipú | 00332/172 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330.5 | 100 | 2025-09-08 | 2026-02-20 | 2026-06-02 | 9
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 65 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 70 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 309.6 | 50 | 2025-09-03 |  |  | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 90 | 2025-09-19 | 2026-02-19 |  | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6415 | 70 | 2025-09-08 |  |  | 349
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 10 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 80 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 10 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 70 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 30 | 2025-10-21 | P |  | 156
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas Varias | 02287/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4153.6 | 100 | 2025-10-13 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 205
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3618 | 60 | 2025-10-06 |  |  | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1015.05 | 70 | 2025-10-06 |  |  | 35
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4862 | 50 | 2025-10-15 |  |  | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 432.9 | 20 | 2025-10-08 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Loteo SUDECOR | 00493/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3507 | 100 | 2025-11-17 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 184
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 70 | 2025-11-10
| Córdoba | Río Primero | Río Primero | Calle 9 de Julio | 02279/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2025-11-03 | 2026-05-11 | 2026-06-16 | 8
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Leandro N. Alem | 02304/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 860 | 100 | 2025-11-17 | 2026-06-03 | 2026-06-30 | 49
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17 | 2026-01-13 |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 65 | 2025-11-17
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Calle Córdoba y otras | 05186/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 517 | 80 | 2025-11-11
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 70 | 2025-11-05
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 60 | 2025-12-23 |  |  | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 60 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2576 | 85 | 2025-12-10 |  |  | 164
| Córdoba | Va. Gral. Belgrano | Va. Gral. Belgrano | Calle El Manzano | 01247/344 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 541.52 | 100 | 2025-12-02 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 14
| Córdoba | Colonia Almada | Colonia Almada | Calle Nueve de julio y otras | 01421/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1207.2 | 100 | 2025-12-10 | 2026-04-27 | 2026-06-04 | 36
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2029 | 80 | 2025-12-12
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Calle Nueve de Julio | 00503/592 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2399.05 | 100 | 2026-01-12 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 117
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 60 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1797 | 50 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 50 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 25 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14301 | 82 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Flats del Parque - Master Plan EDISUR | 05052/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 621.5 | 100 | 2026-01-12 | 2026-04-30 | 2026-06-05 | 166
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Arturo Capdevila de Horizonte | 05327/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1264.2 | 100 | 2026-01-13 | 2026-04-08 | 2026-06-02 | 100
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 90 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2026-02-23 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 10 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Santa Catalina de Holmberg | Santa Catalina de Holmberg | Calle N° 7 (C.C.I.F.) | 00304/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-16
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-03-06
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso y otras | 00517/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-03-06
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Gardenia | 00623/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 283.2 | 100 | 2026-03-26 | 2026-05-18 | 2026-06-10 | 12
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-03-17
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Maestro Ortega y otras | 00652/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 956.3 | 100 | 2026-03-18 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 32
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 90 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Loteo IMD | 00903/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-17
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Bv. La Cañada | 01053/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-03-26
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Loteo Mi Lugar II | 01241/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4040.67 | 100 | 2026-03-12 | 2026-06-22 | 2026-06-24 | 213
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-10
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Fernhomberg | 01247/349 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 159.15 | 100 | 2026-03-16 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 7
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-18 |  |  | 207
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Vulcan | 02022/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-10
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Av. Risatti y otras | 02304/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 727.9 | 100 | 2026-03-11 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 42
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-03-03
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | PROV. DE GN A "GNC MARIJO S.A." Calle San Martín | 05847/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 40 | 2026-03-16
| Córdoba | LOS CÓNDORES | LOS CÓNDORES | PROV. DE GN A "IND. SANCHEZ-PICCIONI" | 01238/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-03-25
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Hellen Keller | 00432/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Caraffa y Esquiu | 01606/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Los Álamos | 01606/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-02-27
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A ÁREA MATERIAL RÍO IV | 02087/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-02-27
| Córdoba | Toledo | Toledo | PROV. DE GN A "IND. ADALMI S.R.L." - RN N°9 | 05916/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 19.25 | 100 | 2026-01-27 | 2026-05-28 | 2026-06-12
| Córdoba | Almafuerte | Almafuerte | Pje. Independencia | 00410/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2026-04-21 | 2026-06-09 | 2026-06-18 | 3
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Paula Albarracin | 00463/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo San Ignacio de Horizonte | 00469/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4090 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Faraday | 00470/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2026-04-09 | 2026-06-08 | 2026-06-25 | 6
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. LOCAL COMERCIAL YANINA ORECHIA" | 00470/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.4 | 100 | 2026-04-16 | 2026-05-21 | 2026-06-18 |  |  | 1
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Santa Fe y otras | 00605/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1575 | 10 | 2026-04-21
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | PROV. DE GN A "IND. ACA COOP. LTDA | 00605/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.5 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Carlos Guastavino | 00708/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 237.47 | 100 | 2026-04-01 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 4
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Independencia y otras | 00929/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3430 | 60 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Los Reartes | 00970/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 5 | 2026-04-16
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Arruabarrena | 01054/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33 | 35 | 2026-04-09
| Córdoba | Tanti | Tanti | Escuela Sarmiento Calle Urquiza 250 | 01061/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Del Águila | 01242/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Pelado | 01242/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 20 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Molino Viejo | 01940/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martínez (C.C.I.F.) | 01940/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 96 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Fundación KEHILA del Valle Escondido | 01987/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 34 | 100 | 2026-04-14 | 2026-05-06 | 2026-06-04 |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Elsa I. de Colica y Otras | 02038/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1822 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 5 | 2026-04-21
| Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Calle Bv. 9 de julio y otras | 02297/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2414 | 5 | 2026-04-17
| Córdoba | Arias | Arias | Calle Salta y otras | 02299/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11108.9 | 5 | 2026-04-14
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Gregorio Rodríguez | 02304/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 410 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle San Martin | 02304/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Pascual Bisceglia | 02304/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Fulvio Zambroni | 02304/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.1 | 100 | 2026-04-07 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 5
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | AV DE MAYO | 02472/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 5 | 2026-04-13
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle H. Irigoyen | 02537/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.5 | 0 | 2026-04-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pozo de la Loma | 05299/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.5 | 100 | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 2026-06-18 | 2
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Félix Coluccio | 05960/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 126.1 | 100 | 2026-04-08 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 6
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Perazzolo | 00440/255 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 9
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Av. Bodereau | 00451/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-05-18 |  |  | 8
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Molles y Otras | 00623/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 133
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bernardino Rivadavia | 00718/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-05-20 |  |  | 5
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle Salta | 00933/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-18 |  |  | 79
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Juan Manuel de Rosas | 00993/208 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 58.1 | 100 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 4
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle La Rioja | 01008/241 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Av. Benitz | 01052/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-15 |  |  | 2
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle 12 de Octubre | 01052/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Estela Maris | 01053/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-15 |  |  | 8
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Jujuy | 01244/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-05-20 |  |  | 4
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | PROV. DE GN A "IND. EL MAQUINÓN S.A." | 01244/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 3
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av de los Navegantes | 01244/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | PROV. DE GN A "LIBRERÍA SARA ADRIÁN" | 01246/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 0
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle La Loma | 01246/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Belisario Roldan | 01493/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Juan de Dios López | 01493/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-21 |  |  | 8
| Córdoba | General Roca | General Roca | Calle Roque Sáenz Peña | 01509/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.6 | 100 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 1
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle Ombu | 02276/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-26 |  |  | 8
| Córdoba | La Francia | La Francia | Bv. Córdoba y Otras | 02286/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-05-15 |  |  | 126
| Córdoba | Marull | Marull | Calle Saenz Peña y otras | 02291/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-05-15 |  |  | 260
| Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cruce de Río Panaholma | 05181/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-22 |  |  | 58
| Córdoba | Colonia La Tordilla | Colonia La Tordilla | Calle Av. Del Libertador y otras | 05298/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 59
| Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Loteo Altos del Corral | 05302/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-05-21 |  |  | 308
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Isabel la Católica | 00269/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-29 |  |  | 4
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-27 |  |  | 2
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Pasaje Parque (Este) | 00503/552 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-06 |  |  | 4
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Chile y otras | 03636/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-28 |  |  | 5
| Córdoba | RÍO SEGUNDO | RÍO SEGUNDO | PROV. DE GN A "FRIGORÍFICO LOGROS S.A." | 05949/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 7.05 | 100 | 2026-04-27 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | [12 empty] | 1
| Córdoba | Paraíso | Paraíso | Calle Monteagudo | 00360/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-18
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Chaco y Otras | 00440/252 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-08
| Córdoba | Quisquizacate | Quisquizacate | Calle Enrique Bodereau | 00451/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-01
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Raúl Basualdo | 00493/273 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-06-01
| Córdoba | Valacco | Valacco | Calle Santa Fe | 00586/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-09
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle José de Calasanz | 00623/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-04
| Córdoba | Los Prados | Los Prados | Calle G.G. Marquez | 00680/184 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-11
| Córdoba | La Calera | La Calera | Lote 17 y 18 B° Los Prados I | 00680/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-11
| Córdoba | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Calle 25 de Mayo y otras | 00709/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-01
| Córdoba | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Catamarca y Otras | 00723/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-18
| Córdoba | Castelli I | Castelli I | Calle Basigalupo | 00746/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-09
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Pasaje Favaloro | 00795/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-04
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Moreno | 01008/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-01
| Córdoba | Los Quimbaletes | Los Quimbaletes | Madreselva | 01053/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-23
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Roque de Ceballos | 01055/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-06-23
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Av. Olimpia | 01055/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-10
| Córdoba | Santa Rosa | Santa Rosa | Calle Menendez y Pelayo | 01055/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-23
| Córdoba | Cosquín | Cosquín | Calle Catamarca y otras | 01057/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-01
| Córdoba | Castagnino | Castagnino | Calle Almirante Brown | 01197/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2026-06-02 | 2026-06-18 | 2026-06-23 | 3
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Pueyrredón | 01197/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-18
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Primero | 01244/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-06-12
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Condominio Martinez | 01247/350 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PREDIO AMADEO NUCCETELLI CAT | 01271/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-05
| Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Obra social OSEP | 01546/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-09
| Córdoba | Touring Club | Touring Club | calle Edison y Otras | 02015/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-03
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y Otras | 02298/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-22
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Juan D. Perón | 02317/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-19
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Misiones | 02537/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-02
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Hipólito Irigoyen | 02537/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-02
| Córdoba | Santa Ana | Santa Ana | Calle Av. Oscar Cavalen y Otras | 03614/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-06-24
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Alemania y otras | 03636/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-01
| Córdoba | La Justina | La Justina | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE LEONARDO DA VINCI | 03771/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-04
| Córdoba | La Justina | La Justina | Calle Salvador Dalí | 03771/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-04
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Huaya Muyu y Otras | 03930/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-03
| Córdoba | Charras | Charras | Calle 25 de Mayo y Otras | 04852/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-18
| Córdoba | COLONIA CAROYA | COLONIA CAROYA | PROV. DE GN A "GNC LUPADARO S.A." | 05006/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 40 | 2026-06-16
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-04
| Córdoba | Lilas de Horizonte | Lilas de Horizonte | Calle Publica 9 | 05301/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-06-09
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Loteo Puerto del Aguila | 05379/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-06-10
| Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | Paseo Cabjolsky y otras | 05381/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-12
| Córdoba | NOETINGER | NOETINGER | PROV. DE GN A "COOP. AGROPECUARIA GENERAL PAZ" | 05579/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 40 | 2026-06-09
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Las Acacias | 00432/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55.1 | 100 | 2025-11-04 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 5
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Potobello | 00469/304 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 177.75 | 100 | 2026-03-23 | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 7
| Córdoba | Calchín | Calchín | Calle Dean Funes y Otras | 00920/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1908.75 | 100 | 2025-09-23 | 2026-04-13 | 2026-06-04 | 95
| Córdoba | Calchin oeste | Calchin oeste | Calle Belisario Roldan y Otras | 00923/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 464.55 | 100 | 2024-02-28 | 2025-11-19 | 2026-06-04 | 22
| Córdoba | Arroyo de los patos | Arroyo de los patos | PROVISION DE GN A EL NAZARENO Y COMPLEJO YERBA BUENA | 00968/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 397.9 | 100 | 2024-10-15 | 2026-02-20 | 2026-06-18 |  |  | 2
| Córdoba | Rio Segundo | Rio Segundo | Orcadas de Sur | 01294/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620.4 | 100 | 2026-02-02 | 2026-04-10 | 2026-06-22 | 36
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Int. Moscatti | 02279/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 174.6 | 100 | 2025-10-28 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 9
| Córdoba | Porteña | Porteña | Manzanas varias | 02287/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6416.3 | 100 | 2025-11-27 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 322
| Córdoba | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Zambroni y Bisceglia | 02304/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 351.9 | 100 | 2025-12-01 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 11
| Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Calle Federico Espeche | 00295/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50.5 | 100 | 2026-05-22 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 1
| Córdoba | SAN AGUSTÍN | SAN AGUSTÍN | PROV. DE GN A "IND. NEMAK ARGENTINA S.R.L." | 05569/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6.1 | 100 | 2026-04-27 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | [13 empty] | 1
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-04 |  |  |  | 1 | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Bv. Alfonsín | 00993/209 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-18
| Córdoba | NOETINGER | NOETINGER | PROV. DE GN A "COOP. AGROPECUARIA GENERAL PAZ" | 05579/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 30 | 2026-06-08
| Córdoba | BELL VILLE | BELL VILLE | PROV. DE GN A "COOP. AGRÍC. GANAD. DE J. POSSE LTDA" | 05896/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 30 | 2026-06-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. HELACOR S.A.S." | 04272/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-29

## JULIO 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 70 | 2020-10-06
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 80 | 2024-05-14
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76 | 10 | 2024-05-27 | 2025-03-10
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 80 | 2024-10-07
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 80 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 85 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 85 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31 | 2025-11-06
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 55 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 55 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 80 | 2025-08-22
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3385 | 70 | 2025-08-18
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 65 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | Carrilobo | Carrilobo | PROV. DE GN A "INDUSTRIA INVES S.A." | 00924/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1450 | 90 | 2025-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | Yacanto San Javier | Yacanto San Javier | Establecimientos varios | 00955/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 333.2 | 100 | 2025-09-03 | 2026-06-27 | 2026-07-07 | 5
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Ruta Nac. N° 9 | 02243/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 220.7 | 100 | 2025-09-19 | 2026-02-19 | 2026-07-01 | 3
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y otras - ETAPA 1 | 02298/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6018 | 100 | 2025-09-08 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 349
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 30 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 85 | 2025-09-15 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 80 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 70 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4730 | 30 | 2025-10-21 | P |  | 156
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Mendoza y Otras | 02317/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3863.75 | 100 | 2025-10-06 | 2026-06-27 | 2026-07-23 | 138
| Córdoba | Manfredi | Manfredi | Calle Sarmiento y otras | 03798/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1127.23 | 100 | 2025-10-06 | 2026-05-07 | 2026-07-01 | 35
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Calle Los Colibríes y Otras | 05149/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4681.85 | 100 | 2025-10-15 | 2026-06-22 | 2026-07-16 | 183
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 432.9 | 20 | 2025-10-08 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 70 | 2025-11-10
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17 | 2026-01-13 |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 65 | 2025-11-17
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Rosales | Rosales | Calle Chaco y Otras | 05399/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3848 | 70 | 2025-11-05
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 80 | 2025-12-23 |  |  | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 60 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | calle J. Newbery y Otras | 01198/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2576 | 100 | 2025-12-10 | 2026-07-08 | 2026-07-13 | 164
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | ELENA | ELENA | PROV. GN A "GNC COOP. AGRÍCOLA GANADERA LTDA | 05775/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1974.75 | 100 | 2025-12-12 | 2026-05-12 | 2026-07-03
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 60 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1797 | 50 | 2026-01-12 |  |  | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 50 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 25 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Las Tres Gracias | 04710/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14301 | 10 | 2026-01-05 |  |  | 886
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 90 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 85 | 2026-02-23 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 80 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Santa Catalina de Holmberg | Santa Catalina de Holmberg | Calle N° 7 (C.C.I.F.) | 00304/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-16
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-03-06
| Córdoba | Oliva | Oliva | Calle Progreso y otras | 00517/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2419.6 | 100 | 2026-03-06 | 2026-06-08 | 2026-07-14 | 150
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-17
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 90 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Loteo IMD | 00903/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-17
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Bv. La Cañada | 01053/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-03-26
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-10
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-18 |  |  | 207
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Vulcan | 02022/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-10
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-03
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | PROV. DE GN A "GNC MARIJO S.A." Calle San Martín | 05847/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 80 | 2026-03-16
| Córdoba | LOS CÓNDORES | LOS CÓNDORES | PROV. DE GN A "IND. SANCHEZ-PICCIONI" | 01238/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-03-25
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Hellen Keller | 00432/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Caraffa y Esquiu | 01606/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-02-27
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Los Álamos | 01606/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-02-27
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A ÁREA MATERIAL RÍO IV | 02087/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-02-27
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Paula Albarracin | 00463/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo San Ignacio de Horizonte | 00469/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4090 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Santa Fe y otras | 00605/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1575 | 90 | 2026-04-21 | 2026-06-30 |  | 46
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | PROV. DE GN A "IND. ACA COOP. LTDA | 00605/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.5 | 100 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 2026-07-07 |  | 1
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Independencia y otras | 00929/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3430 | 60 | 2026-04-16
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Arruabarrena | 01054/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 33.2 | 100 | 2026-04-09 | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 1
| Córdoba | Tanti | Tanti | Escuela Sarmiento Calle Urquiza 250 | 01061/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Del Águila | 01242/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86.5 | 100 | 2026-04-24 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 6
| Córdoba | Embalse | Embalse | Calle Cerro Pelado | 01242/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 470.03 | 100 | 2026-04-16 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Molino Viejo | 01940/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Eloy Martínez (C.C.I.F.) | 01940/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73.9 | 90 | 2026-04-21 | 2026-06-30
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Elsa I. de Colica y Otras | 02038/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1822 | 75 | 2026-04-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 85 | 2026-04-21
| Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Calle Bv. 9 de julio y otras | 02297/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2414 | 85 | 2026-04-17
| Córdoba | Arias | Arias | Calle Salta y otras | 02299/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11108.9 | 70 | 2026-04-14
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Gregorio Rodríguez | 02304/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 410 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle San Martin | 02304/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Pascual Bisceglia | 02304/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | AV DE MAYO | 02472/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.4 | 100 | 2026-04-13 | 2026-06-04 | 2026-07-13 | 1
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle H. Irigoyen | 02537/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.5 | 0 | 2026-04-16
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Perazzolo | 00440/255 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 9
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Av. Bodereau | 00451/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 90 | 2026-05-18 | 2026-07-21 |  | 8
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Molles y Otras | 00623/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 133
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bernardino Rivadavia | 00718/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-20 |  |  | 5
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle Salta | 00933/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-18 |  |  | 79
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle La Rioja | 01008/241 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Av. Benitz | 01052/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-15 |  |  | 2
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle 12 de Octubre | 01052/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Estela Maris | 01053/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 167.85 | 100 | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 2026-07-21 | 8
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Jujuy | 01244/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 102 | 100 | 2026-05-20 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 4
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | PROV. DE GN A "IND. EL MAQUINÓN S.A." | 01244/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 3
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av de los Navegantes | 01244/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-05-26 |  |  | 1
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | PROV. DE GN A "LIBRERÍA SARA ADRIÁN" | 01246/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 0
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle La Loma | 01246/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-14 |  |  | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Belisario Roldan | 01493/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Juan de Dios López | 01493/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-05-21 |  |  | 8
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle Ombu | 02276/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-26 |  |  | 8
| Córdoba | La Francia | La Francia | Bv. Córdoba y Otras | 02286/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 126
| Córdoba | Marull | Marull | Calle Saenz Peña y otras | 02291/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-05-15 |  |  | 260
| Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cruce de Río Panaholma | 05181/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-22 |  |  | 58
| Córdoba | Colonia La Tordilla | Colonia La Tordilla | Calle Av. Del Libertador y otras | 05298/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 59
| Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Loteo Altos del Corral | 05302/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-21 |  |  | 308
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Isabel la Católica | 00269/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-29 |  |  | 4
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-27 |  |  | 2
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Pasaje Parque (Este) | 00503/552 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-06 |  |  | 4
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Chile y otras | 03636/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-28 |  |  | 5
| Córdoba | Paraíso | Paraíso | Calle Monteagudo | 00360/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-18
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Chaco y Otras | 00440/252 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-08
| Córdoba | Quisquizacate | Quisquizacate | Calle Enrique Bodereau | 00451/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-01
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Raúl Basualdo | 00493/273 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-01
| Córdoba | Valacco | Valacco | Calle Santa Fe | 00586/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-09
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle José de Calasanz | 00623/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-04
| Córdoba | Los Prados | Los Prados | Calle G.G. Marquez | 00680/184 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-11
| Córdoba | La Calera | La Calera | Lote 17 y 18 B° Los Prados I | 00680/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-11
| Córdoba | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Calle 25 de Mayo y otras | 00709/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-01
| Córdoba | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Catamarca y Otras | 00723/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-18
| Córdoba | Castelli I | Castelli I | Calle Basigalupo | 00746/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-06-09
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Pasaje Favaloro | 00795/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30.6 | 100 | 2026-06-04 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Moreno | 01008/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 98.6 | 100 | 2026-06-01 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 7
| Córdoba | Los Quimbaletes | Los Quimbaletes | Madreselva | 01053/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-23
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Roque de Ceballos | 01055/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-06-23
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Av. Olimpia | 01055/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-10
| Córdoba | Santa Rosa | Santa Rosa | Calle Menendez y Pelayo | 01055/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-23
| Córdoba | Cosquín | Cosquín | Calle Catamarca y otras | 01057/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-01
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Pueyrredón | 01197/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-18
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Primero | 01244/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-06-12
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Condominio Martinez | 01247/350 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PREDIO AMADEO NUCCETELLI CAT | 01271/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-05
| Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Obra social OSEP | 01546/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-09
| Córdoba | Touring Club | Touring Club | calle Edison y Otras | 02015/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-03
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y Otras | 02298/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-22
| Córdoba | Lozada | Lozada | Calle Juan D. Perón | 02317/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72.9 | 100 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-07-23 | 5
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Misiones | 02537/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-02
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Hipólito Irigoyen | 02537/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-02
| Córdoba | Santa Ana | Santa Ana | Calle Av. Oscar Cavalen y Otras | 03614/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-24
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Alemania y otras | 03636/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-01
| Córdoba | La Justina | La Justina | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE LEONARDO DA VINCI | 03771/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.55 | 100 | 2026-06-04 | 2026-07-20 | 2026-07-28
| Córdoba | La Justina | La Justina | Calle Salvador Dalí | 03771/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14 | 100 | 2026-06-04 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Huaya Muyu y Otras | 03930/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-03
| Córdoba | Charras | Charras | Calle 25 de Mayo y Otras | 04852/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-18
| Córdoba | COLONIA CAROYA | COLONIA CAROYA | PROV. DE GN A "GNC LUPADARO S.A." | 05006/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 60 | 2026-06-16
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-04
| Córdoba | Lilas de Horizonte | Lilas de Horizonte | Calle Publica 9 | 05301/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-06-09
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Loteo Puerto del Aguila | 05379/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-10
| Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | Paseo Cabjolsky y otras | 05381/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-06-12
| Córdoba | NOETINGER | NOETINGER | PROV. DE GN A "COOP. AGROPECUARIA GENERAL PAZ" | 05579/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 40 | 2026-06-09
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-04 |  |  |  | 1 | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Bv. Alfonsín | 00993/209 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-18
| Córdoba | BELL VILLE | BELL VILLE | PROV. DE GN A "COOP. AGRÍC. GANAD. DE J. POSSE LTDA" | 05896/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 30 | 2026-06-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. HELACOR S.A.S." | 04272/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-06-29
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Antártida Argentina | 00503/596 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-12 |  |  | 53
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Remedios de Escalada y Otras | 00503/589 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-17 |  |  | 140
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Pje. Jacaranda | 00503/612 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-27 |  |  | 27
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Garcia Márquez | 00680/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-23 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Piedras y otras | 00943/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-13 |  |  | 48
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laborde – Comedor Capilla | 00970/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-22 |  |  | 0
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Pizarro | 01016/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-21 |  |  | 3
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Guillermo Marconi | 01153/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-07-06 |  |  | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pasaje Amado Julián Curchod | 01158/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-06 |  |  | 143
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Dr. René Favaloro | 01245/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-21 |  |  | 4
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Rivadavia y otras | 01294/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-23 |  |  | 240
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Antártida Argentina y otras | 01294/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-07-01 |  |  | 93
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Av. Moreno y otras | 01294/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-23 |  |  | 27
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Colombia | 01978/120 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-07-06 |  |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pública | 01987/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-20 |  |  | 9
| Córdoba | La Para | La Para | Calle Bv. Sarmiento y Ruta 17 | 02290/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-22 |  |  | 105
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Jesús Roldán | 03930/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-06 |  |  | 3
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Sobremonte | 05153/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-07-13 |  |  | 35
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Calle El Valle | 05248/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-14 |  |  | 7
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lito Ficco y otras | 00361/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-07-24
| Córdoba | Cintra | Cintra | Liberación Calle Rivadavia y Otras | 05074/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3558.4 | 100 | 2025-11-27 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 132
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | prov gn a anisacate | 05248/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | si |  | 100 | 2023-02-27 | 2025-11-20 | 2026-07-15
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provisión de GN aVecinos de Anisacate | 05248/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4287.15 | 100 | 2023-11-23 | 2026-05-11 | 2026-07-15 | 90
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Ohiggins | 00680/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-27 |  |  | 11
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Calle Tucumán y Otras | 05248/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-07-27 |  |  | 2
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Lavalle Norte y Otras | 01606/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-06-26 |  |  | 360
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Quebrachos | 00623/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.1 | 85 | 2026-06-16 | 2026-06-29 |  | 1
0

## agosto 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
477 | CORDOBA | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 100 | 2017-11-06 | 2021-02-08 | 2026-08-25
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | CORDOBA | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 2026-08-15
| CORDOBA | SEEBER | SEEBER | Derv Seeber a PRP Seeber | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 76 | 8560.7 | 100 | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 2026-08-05
591 | CORDOBA | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | CORDOBA | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3509.2 | 100 | 2020-10-06 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 134
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2514 | CORDOBA | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 41 | [18 empty] | 2457.29 | 90 | 2023-04-24
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 396 | [18 empty] | 3355.29 | 100 | 2023-08-14 | 2026-02-26 | 2026-08-25 | 202
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22 | P
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7229 | 100 | 2024-05-14 | 2026-03-16 | 2026-08-05 | 287
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 85 | 2024-10-07
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Cruz de Caña | Cruz de Caña | Ruta Prov. 14 - Cruz de Caña | 05376/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 784.5 | 90 | 2025-02-17 |  |  | 16
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 85 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 85 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31 | 2025-11-06
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [13 empty] | 2000 | 55 | 2025-06-09 | [9 empty] | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2550 | 55 | 2025-07-24 |  |  |  |  | 37
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 80 | 2025-08-22
| Córdoba | Los Cóndores | Los Cóndores | Calle Catamarca y Otras | 01238/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3070.22 | 100 | 2025-08-18 |  | 2026-08-26 | 142
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 65 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 30 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | MALVINAS ARGENTINAS | MALVINAS ARGENTINAS | PROV. DE GN A "INDUSTRIA ENGCONSULTING S.A.S." | 05827/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 9 | 100 | 2025-09-15 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | [13 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 80 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 70 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calles varias | 00914/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4963.9 | 100 | 2025-10-21 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 156
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 432.9 | 20 | 2025-10-08 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 70 | 2025-11-10
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17 | 2026-01-13 |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 65 | 2025-11-17
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | LASPIUR | LASPIUR | PROV. DE GN A INDUSTRIAS VARIAS SOBRE RN N° 158 | 00932/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 651.45 | 100 | 2025-12-23 | 2026-03-13 | 2026-08-07 | 9
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 85 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 60 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Colazo | Colazo | Ruta Provincial N° 10 y otras | 00922/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1776.2 | 100 | 2026-01-12 | 2026-06-18 | 2026-08-06 | 93
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 50 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 35 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 90 | 2026-02-24 |  |  | 9
| Córdoba | Río Cuarto | Rio Cuarto | Calle Lucía Placci de Zorzin | 00746/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.2 | 100 | 2026-02-23 | 2026-07-14 | 2026-08-18 | 4
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1775 | 80 | 2026-02-25 |  |  | 114
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 80 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | Santa Catalina de Holmberg | Santa Catalina de Holmberg | Calle N° 7 (C.C.I.F.) | 00304/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 168.9 | 100 | 2026-03-16 | 2026-07-22 | 2026-08-18 | 6
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-03-06
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-17
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 90 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Loteo IMD | 00903/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2110 | 100 | 2026-03-02 | 2026-07-14 | 2026-08-25 | 76
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-17
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Bv. La Cañada | 01053/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-03-26
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-10
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-03-18 |  |  | 207
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Vulcan | 02022/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117.1 | 100 | 2026-03-10 | 2026-07-01 | 2026-08-12 | 6
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-03
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | PROV. DE GN A "GNC MARIJO S.A." Calle San Martín | 05847/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1106.79 | 100 | 2026-03-16 | 2026-08-19 | 2026-08-28
| Córdoba | LOS CÓNDORES | LOS CÓNDORES | PROV. DE GN A "IND. SANCHEZ-PICCIONI" | 01238/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 303.3 | 100 | 2026-03-25 |  | 2026-08-26 | 7 | 1
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Hellen Keller | 00432/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 132.75 | 100 | 2026-03-26 | 2026-06-06 | 2026-08-20
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65.1 | 100 | 2026-03-26 | 2026-06-06 | 2026-08-20 | 5
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Caraffa y Esquiu | 01606/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 743.25 | 100 | 2026-02-27 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 24
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Los Álamos | 01606/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2569.26 | 100 | 2026-02-27 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 109
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A ÁREA MATERIAL RÍO IV | 02087/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-02-27
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Paula Albarracin | 00463/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo San Ignacio de Horizonte | 00469/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4090 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Santa Fe y otras | 00605/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1596.3 | 100 | 2026-04-21 | 2026-06-30 | 2026-08-11 | 46
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Independencia y otras | 00929/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3430 | 60 | 2026-04-16
| Córdoba | Tanti | Tanti | Escuela Sarmiento Calle Urquiza 250 | 01061/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Molino Viejo | 01940/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Elsa I. de Colica y Otras | 02038/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1822 | 75 | 2026-04-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 85 | 2026-04-21
| Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Calle Bv. 9 de julio y otras | 02297/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2414 | 85 | 2026-04-17
| Córdoba | Arias | Arias | Calle Salta y otras | 02299/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11108.9 | 70 | 2026-04-14
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Gregorio Rodríguez | 02304/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 410 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle San Martin | 02304/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Pascual Bisceglia | 02304/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle H. Irigoyen | 02537/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 37.5 | 80 | 2026-04-16
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Perazzolo | 00440/255 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 9
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Av. Bodereau | 00451/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62.8 | 100 | 2026-05-18 | 2026-07-21 | 2026-08-06 | 8
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Molles y Otras | 00623/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-15 |  |  | 133
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bernardino Rivadavia | 00718/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-20 |  |  | 5
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle Salta | 00933/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-18 |  |  | 79
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle La Rioja | 01008/241 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | PROV. DE GN A "IND. EL MAQUINÓN S.A." | 01244/149 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 68.6 | 100 | 2026-05-26 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 1
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Cuarto | 01244/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63 | 100 | 2026-05-14 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 3
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av de los Navegantes | 01244/153 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.7 | 100 | 2026-05-26 | 2026-07-30 | 2026-08-13 | 1
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | PROV. DE GN A "LIBRERÍA SARA ADRIÁN" | 01246/163 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.8 | 100 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 0
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle La Loma | 01246/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13.35 | 100 | 2026-05-14 | 2026-07-27 | 2026-08-05 | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Belisario Roldan | 01493/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-05-21 |  |  | 13
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Juan de Dios López | 01493/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-05-21 |  |  | 8
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle Ombu | 02276/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-26 |  |  | 8
| Córdoba | La Francia | La Francia | Bv. Córdoba y Otras | 02286/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 126
| Córdoba | Marull | Marull | Calle Saenz Peña y otras | 02291/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 55 | 2026-05-15 |  |  | 260
| Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cruce de Río Panaholma | 05181/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-22 |  |  | 58
| Córdoba | Colonia La Tordilla | Colonia La Tordilla | Calle Av. Del Libertador y otras | 05298/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 59
| Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Loteo Altos del Corral | 05302/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-05-21 |  |  | 308
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Isabel la Católica | 00269/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48.7 | 100 | 2026-04-29 | 2026-07-27 | 2026-08-18 | 4
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57.1 | 100 | 2026-04-27 | 2026-06-06 | 2026-08-20 | 2
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Pasaje Parque (Este) | 00503/552 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-06 |  |  | 4
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Chile y otras | 03636/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-28 |  |  | 5
| Córdoba | Paraíso | Paraíso | Calle Monteagudo | 00360/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-18
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Chaco y Otras | 00440/252 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-06-08
| Córdoba | Quisquizacate | Quisquizacate | Calle Enrique Bodereau | 00451/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 63.6 | 100 | 2026-06-01 | 2026-07-21 | 2026-08-12 | 2
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Raúl Basualdo | 00493/273 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-01
| Córdoba | Valacco | Valacco | Calle Santa Fe | 00586/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45.2 | 100 | 2026-06-09 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle José de Calasanz | 00623/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-04
| Córdoba | Los Prados | Los Prados | Calle G.G. Marquez | 00680/184 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-11
| Córdoba | La Calera | La Calera | Lote 17 y 18 B° Los Prados I | 00680/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-11
| Córdoba | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Calle 25 de Mayo y otras | 00709/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-06-01
| Córdoba | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Catamarca y Otras | 00723/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 90 | 2026-06-18
| Córdoba | Los Quimbaletes | Los Quimbaletes | Madreselva | 01053/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-23
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Roque de Ceballos | 01055/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-06-23
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Av. Olimpia | 01055/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-10
| Córdoba | Santa Rosa | Santa Rosa | Calle Menendez y Pelayo | 01055/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-23
| Córdoba | Cosquín | Cosquín | Calle Catamarca y otras | 01057/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-06-01
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Pueyrredón | 01197/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 452.5 | 100 | 2026-06-18 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 23
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Primero | 01244/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-06-12
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Condominio Martinez | 01247/350 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.8 | 100 | 2026-06-01 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PREDIO AMADEO NUCCETELLI CAT | 01271/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-05
| Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | San Fernando del Valle de Catamarca | Obra social OSEP | 01546/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 376.8 | 100 | 2026-06-09 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 6
| Córdoba | Touring Club | Touring Club | calle Edison y Otras | 02015/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-03
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y Otras | 02298/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-22
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Misiones | 02537/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-02
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Hipólito Irigoyen | 02537/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-02
| Córdoba | Santa Ana | Santa Ana | Calle Av. Oscar Cavalen y Otras | 03614/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-24
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Alemania y otras | 03636/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-01
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Huaya Muyu y Otras | 03930/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-03
| Córdoba | Charras | Charras | Calle 25 de Mayo y Otras | 04852/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-18
| Córdoba | COLONIA CAROYA | COLONIA CAROYA | PROV. DE GN A "GNC LUPADARO S.A." | 05006/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 60 | 2026-06-16
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-04
| Córdoba | Lilas de Horizonte | Lilas de Horizonte | Calle Publica 9 | 05301/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 26.9 | 100 | 2026-06-09 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 3
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Loteo Puerto del Aguila | 05379/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-10
| Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | Paseo Cabjolsky y otras | 05381/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-06-12
| Córdoba | NOETINGER | NOETINGER | PROV. DE GN A "COOP. AGROPECUARIA GENERAL PAZ" | 05579/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 30.7 | 100 | 2026-06-09 | 2026-08-19 | 2026-08-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-04 |  |  |  | 1 | 1
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Bv. Alfonsín | 00993/209 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 34.8 | 100 | 2026-06-18 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2
| Córdoba | BELL VILLE | BELL VILLE | PROV. DE GN A "COOP. AGRÍC. GANAD. DE J. POSSE LTDA" | 05896/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 85 | 2026-06-12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. HELACOR S.A.S." | 04272/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-06-29
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Antártida Argentina | 00503/596 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-12 |  |  | 53
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Remedios de Escalada y Otras | 00503/589 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-07-17 |  |  | 140
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Pje. Jacaranda | 00503/612 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-07-27 |  |  | 27
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Garcia Márquez | 00680/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-23 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Piedras y otras | 00943/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-13 |  |  | 48
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laborde – Comedor Capilla | 00970/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-07-22 |  |  | 0
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Pizarro | 01016/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-21 |  |  | 3
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Guillermo Marconi | 01153/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-07-06 |  |  | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pasaje Amado Julián Curchod | 01158/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-07-06 |  |  | 143
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Dr. René Favaloro | 01245/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-21 |  |  | 4
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Rivadavia y otras | 01294/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-07-23 |  |  | 240
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Antártida Argentina y otras | 01294/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-07-01 |  |  | 93
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Av. Moreno y otras | 01294/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-07-23 |  |  | 27
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Colombia | 01978/120 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-07-06 |  |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pública | 01987/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-07-20 |  |  | 9
| Córdoba | La Para | La Para | Calle Bv. Sarmiento y Ruta 17 | 02290/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-07-22 |  |  | 105
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Jesús Roldán | 03930/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-06 |  |  | 3
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Sobremonte | 05153/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-07-13 |  |  | 35
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Calle El Valle | 05248/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-14 |  |  | 7
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lito Ficco y otras | 00361/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-07-24
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Ohiggins | 00680/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-27 |  |  | 11
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Calle Tucumán y Otras | 05248/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-07-27 |  |  | 2
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Lavalle Norte y Otras | 01606/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-06-26 |  |  | 360
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Quebrachos | 00623/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23.1 | 100 | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 2026-08-03 | 1
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISIÓN DE GN A VIDRIOS RIOJANOS S.R.L. | 04703/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 85 | 2026-05-12 | [15 empty] | 1
| Córdoba | CARRILOBO | CARRILOBO | PROV. DE GN A "ÁREA INDUSTRIAL CARRILOBO" | 00924/035 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-29 |  |  | 2 | 3 | 4
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | ROV. DE GN A "IND. MAXION MONTICH S.A." | 05984/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 30 | 2026-07-28 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RAMAL A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 314.56 | 100 | 2025-07-24 | 2026-07-22 | 2026-08-11
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol | 00225/378 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-08-19 |  |  | 6
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Agustin P. Serafini | 00225/405 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-08-19 |  |  | 9
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Av. San Martín | 00332/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-19 |  |  | 2
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Cuba (Oeste) | 00432/124 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-08-04 |  |  | 2
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Ramos Mejia | 00440/253 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-08-06 |  |  | 12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Burdeos | 00469/287 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-04 |  |  | 22
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Martín Malharro | 00493/280 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-18 |  |  | 3
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle General Roca | 00503/597 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-13 |  |  | 4
| Córdoba | Saldan | Saldan | Loteo Fideicomiso Quebrada De La Rivera | 00558/054 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-08-25 |  |  | 155
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Paris | 00623/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-18 |  |  | 2
| Córdoba | Arroyo Algodón | Arroyo Algodón | Calles Belgrano y Otras | 00926/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-12 |  |  | 39
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza | 00943/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-08-12 |  |  | 4
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Calle Ruta Prov. A-185 (IPET N° 211 y Hotel) | 01047/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-19 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Rincon | 01053/124 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-25 |  |  | 4
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Los Incas y Otras | 01153/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-04 |  |  | 45
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Ramón Mestre | 01197/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 65 | 2026-08-04 |  |  | 6
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Francisco Goya | 01244/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-08-11 |  |  | 4
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Sarmiento Ruta Nacional N° 19 | 02279/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-04 |  |  | 12
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Manuel Solares | 02472/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-25 |  |  | 5
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Cuestas de Manantiales | 05052/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-25 |  |  | 733
| Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y Otras | 05065/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-24 |  |  | 102
| Córdoba | Sarmiento | Sarmiento | Calle Vicente Garbarino | 05142/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 55 | 2026-08-05 |  |  | 6
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Manzanas Varias | 05149/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-08-04 |  |  | 43
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Félix Coluccio | 05993/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-08-11 |  |  | 3
| Córdoba | Seeber | Seeber | Primera Etapa de la localidad de Seeber | 05276/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3315.4 | 100 | 2023-11-07 | 2026-02-24 | 2026-08-05 | 114
0

## sep 2026
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto | DC | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | CORDOBA | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | CORDOBA | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
540 | CORDOBA | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
617 | CORDOBA | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | CORDOBA | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | CORDOBA | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
644 | CORDOBA | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | CORDOBA | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | CORDOBA | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
726 | CORDOBA | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
832 | CORDOBA | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
950 | CORDOBA | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
1094 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | CORDOBA | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1772 | CORDOBA | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | CORDOBA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2018 - 267 | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
2104 | LA RIOJA | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2425 | LA RIOJA | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 32521798 | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03 | P
2428 | CORDOBA | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 392 | [18 empty] | 2052 | 100 | 2022-11-22 | 2023-11-28
2453 | CORDOBA | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | OBRA DE MAGNITUD RES 2022 - 458 | [18 empty] | 6100 | 99 | 2022-12-27 | 2023-07-17
2472 | CORDOBA | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2022 - 516 | [18 empty] | 800 | 100 | 2023-01-09 | 2023-10-30
2488 | CORDOBA | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15 | P
2528 | CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 71 | [18 empty] | 2000 | 100 | 2023-05-22 | 2024-10-24 |  | 44
2606 | CORDOBA | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 115 | [18 empty] | 2800 | 100 | 2023-08-14 | 2024-08-09
2617 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | CORDOBA | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 4906 | 35 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 417 | [18 empty] | 5072 | 75 | 2023-08-28
2620 | CORDOBA | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 341 | [18 empty] | 2328 | 99 | 2023-09-25 | 2024-10-16 |  | 49
2620 | CORDOBA | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
| CORDOBA | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| CORDOBA | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 398 | [18 empty] | 2205 | 0 | 2024-01-22 | P
| CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 75 | 2024-08-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Loteo Greenville III | 02668/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8654 | 85 | 2024-10-07
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3800 | 70 | 2025-02-24 |  |  | 275
| Córdoba | Huanchillas | Huanchillas | Calle Fray Mamerto Esquiu y Otras | 05695/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2812.3 | 80 | 2025-03-05 |  |  | 126
| Córdoba | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | Colonia Valtelina | 05256/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 164 | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-10-10 |  | 127
| Córdoba | Quilino y Villa Quilino | Quilino y Villa Quilino | Argentina y Otra | 02224/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8892 | 85 | 2025-04-15
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Jujuy | 02537/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18 | 90 | 2025-04-07
| Córdoba | Córdoba | Nono | Calle Vicente Castro y Otra | 00757/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4533.4 | 85 | 2025-05-08
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL ECOPARQUE | 05279/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3200 | 99 | 2025-03-31 | 2025-11-06
| Córdoba | Villa Concepcion del Tio | Villa Concepcion del Tio | Calle 9 de Julio y Otras | 02283/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 340 | [18 empty] | 405 | 70 | 2023-10-23
| Córdoba | El Fuertecito | El Fuertecito | PROVISION DE GN A EL FUERTECITO | 05382/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 832 | 80 | 2023-11-27 |  |  | 22
| Córdoba | Estacion Luxardo | Estacion Luxardo | Ruta Prov. N° 1 y otras | 05385/001 | OBRA DE MAGNITUD - RES 2023 - 339 | [18 empty] | 0 | 0 | 2024-01-02 | P |  | 54
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | PRP 25/7-4 kg/cm2 Los espinillos | 05307/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 40 | 2023-08-02
| Córdoba | Potrero de Garay | Potrero de Garay | Calle 7 colores y otras | 05379/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 40 | 2023-05-04 |  |  | 107
| Córdoba | Freyre | Freyre | Calle Corrientes y Otras | 04093/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5700 | 50 | 2025-06-03 |  |  | 475
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2025-06-09 | 2026-07-30 | 2026-09-03 | [7 empty] | 1
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Los Cardales | 00361/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 80 | 2025-07-11 |  |  | 155
| Córdoba | Villa Huidobro | Villa Huidobro | Calles Varias – Etapa II | 02306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13600 | 55 | 2025-07-24 |  |  | 540
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | RED DE DISTRIBUCIÓN A PARQUE INDUSTRIAL C.E.C.I.S. | 05577/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2403.4 | 100 | 2025-07-24 | 2026-08-06 | 2026-09-08 |  |  | 37
| Córdoba | SAMPACHO | SAMPACHO | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL SAMPACHO | 00652/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 80 | 2025-08-22
| Córdoba | La Calera | La Calera | Loteo Terrazas de La Estanzuela | 00680/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6294 | 65 | 2025-09-17 |  |  | 310
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | PROV. DE GN A RUTA PROV. A-185 - HOTEL EN CRUZ DEL EJE (RENGLONES) | 01047/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6483.5 | 55 | 2025-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | San Esteban | San Esteban | Calle San Basillo y Otras | 01370/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3523.49 | 70 | 2025-09-22 |  |  | 34
| Córdoba | Malvinas Argentinas | Malvinas Argentinas | Av. Gaucho Rivero y Otras | 02012/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3365 | 75 | 2025-09-16 |  |  | 123
| Córdoba | SERRANO | SERRANO | PROV. DE GN A INDUSTRIA LONGO S.A. | 05634/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 6 | 30 | 2025-09-02 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | PROV. de GN a GNC ALT S.A. | 05804/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 10 | 80 | 2025-09-08 | [14 empty] | 1
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Las Cortaderas | 00332/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3120.3 | 70 | 2025-10-13 |  |  | 83
| Córdoba | Isla Verde | Isla Verde | Manzanas Varias | 00570/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4240 | 30 | 2025-10-27 |  |  | 178
| Córdoba | Villa Ciudad Parque | Villa Ciudad Parque | Av. Los Reartes y Ruta 5 | 05294/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4264 | 30 | 2025-10-06 |  |  | 128
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | PROV. DE GN A GNC COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD RÍO PRIMERO | 05717/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 432.9 | 20 | 2025-10-08 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Bº Liniers de Horizonte II | 02015/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3415 | 70 | 2025-11-10
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Santa Fe | 02537/075 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19.32 | 90 | 2025-11-17 | 2026-01-13 |  | 1
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Country Potrerillo de Larreta | 03288/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16620 | 65 | 2025-11-17
| Córdoba | San Antonio de Litin | San Antonio de Litin | Calle Los Inmigrantes y otras | 05068/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 35 | 2025-11-18
| Córdoba | CAÑADA de MACHADO | CAÑADA de MACHADO | PROV. DE GN A GIUFRAMAX S.A. | 05186/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1148 | 50 | 2025-11-04
| Córdoba | Luyaba | Luyaba | Calle Libertad y Otras | 00958/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1244 | 85 | 2025-12-04 |  |  | 19
| Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Liberación Calle Moisés Quinteros y Otras | 05300/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 700 | 30 | 2025-12-05 |  |  | 77
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle Presberito Losino y otras | 00652/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4160 | 60 | 2026-01-16 |  |  | 127
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Famatina y otras | 01247/330 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4080 | 50 | 2026-01-16 |  |  | 125
| Córdoba | Guatimozin | Guatimozin | Santiago del Estero | 02302/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9172 | 30 | 2026-01-20 |  |  | 513
| Córdoba | Del Campillo | Del Campillo | Sarmiento y Otras | 04086/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5798 | 35 | 2026-01-14 |  |  | 251
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 11 Sur, Colonia Caroya | 00225/406 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 216.1 | 100 | 2026-02-24 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 9
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza y San Luis | 00943/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 50 | 2026-02-09 |  |  | 15
| Córdoba | La Amistad | Córdoba | Loteo Valle Cercano | 05151/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1835.55 | 100 | 2026-02-25 | 2026-06-03 | 2026-09-03 | 114
| Córdoba | Capilla de Los Remedios | Capilla de Los Remedios | Calle Suquia y Otras | 05205/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3440 | 80 | 2026-02-24 |  |  | 111
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Los Algarrobos | 00332/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-03-06
| Córdoba | Unquillo | Unquillo | Hospital Prov. Prof. J.M.URRUTIA | 00624/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-17
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bartolomé Mitre | 00718/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73 | 100 | 2026-03-02 | 2026-05-14 | 2026-09-07 | 4
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Colón y otras | 00943/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-03-17
| Córdoba | Inriville | Inriville | Santa Elena y otras | 01064/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-02
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Pje. Ricardo Stagnaro | 01247/333 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-03-10
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Armando Rigonat y Otras | 01606/088 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3204 | 100 | 2026-03-18 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 207
| Córdoba | Colonia Marina | Colonia Marina | Calle San Martín y otras | 05272/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 883 | 100 | 2026-03-03 | 2026-08-21 | 2026-09-17 | 35
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Macario | 00432/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Alicia Moreau de Justo | 00432/116 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-03-26
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A ÁREA MATERIAL RÍO IV | 02087/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 599.1 | 100 | 2026-02-27 | 2026-08-29 | 2026-09-01
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Paula Albarracin | 00463/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo San Ignacio de Horizonte | 00469/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4090 | 50 | 2026-04-24
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Calle Independencia y otras | 00929/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3430 | 60 | 2026-04-16
| Córdoba | Tanti | Tanti | Escuela Sarmiento Calle Urquiza 250 | 01061/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Molino Viejo | 01940/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2026-04-23
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Elsa I. de Colica y Otras | 02038/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1822 | 75 | 2026-04-13
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Entre Ríos | 02279/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 208.61 | 100 | 2026-04-21 | 2026-08-03 | 2026-09-04 | 9
| Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Calle Bv. 9 de julio y otras | 02297/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2414 | 85 | 2026-04-17
| Córdoba | Arias | Arias | Calle Salta y otras | 02299/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11108.9 | 70 | 2026-04-14
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Gregorio Rodríguez | 02304/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 433.5 | 100 | 2026-04-23 | 2026-08-26 | 2026-09-04
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle San Martin | 02304/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38.7 | 100 | 2026-04-23 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 3
| Córdoba | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle Pascual Bisceglia | 02304/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215.9 | 100 | 2026-04-23 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 10
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle H. Irigoyen | 02537/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2026-04-16 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Perazzolo | 00440/255 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-15 |  |  | 9
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Los Molles y Otras | 00623/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3915 | 100 | 2026-05-15 | 2026-08-06 | 2026-09-16 | 133
| Córdoba | Luca | Luca | Calle Bernardino Rivadavia | 00718/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-05-20 |  |  | 5
| Córdoba | Alicia | Alicia | Calle Salta | 00933/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-18 |  |  | 79
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle La Rioja | 01008/241 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2026-05-21 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 13
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Belisario Roldan | 01493/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 210 | 100 | 2026-05-21 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 13
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Juan de Dios López | 01493/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125.5 | 100 | 2026-05-21 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 8
| Córdoba | La Granja | La Granja | Calle Ombu | 02276/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 307.2 | 100 | 2026-05-26 | 2026-07-31 | 2026-09-01 | 8
| Córdoba | La Francia | La Francia | Bv. Córdoba y Otras | 02286/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 126
| Córdoba | Marull | Marull | Calle Saenz Peña y otras | 02291/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 55 | 2026-05-15 |  |  | 260
| Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cruce de Río Panaholma | 05181/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-05-22 |  |  | 58
| Córdoba | Colonia La Tordilla | Colonia La Tordilla | Calle Av. Del Libertador y otras | 05298/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-05-15 |  |  | 59
| Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Loteo Altos del Corral | 05302/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-05-21 |  |  | 308
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Pasaje Parque (Este) | 00503/552 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60.3 | 100 | 2026-05-06 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 4
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Chile y otras | 03636/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-04-28 |  |  | 5
| Córdoba | Paraíso | Paraíso | Calle Monteagudo | 00360/193 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 303.5 | 100 | 2026-06-18 | 2026-08-19 | 2026-09-09 | 19
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Chaco y Otras | 00440/252 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-06-08
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Raúl Basualdo | 00493/273 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-01
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle José de Calasanz | 00623/067 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 434.3 | 100 | 2026-06-04 | 2026-08-12 | 2026-09-08 | 10
| Córdoba | Los Prados | Los Prados | Calle G.G. Marquez | 00680/184 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 73.15 | 100 | 2026-06-11 | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 11
| Córdoba | La Calera | La Calera | Lote 17 y 18 B° Los Prados I | 00680/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22.7 | 100 | 2026-06-11 | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 2
| Córdoba | Arroyo Cabral | Arroyo Cabral | Calle 25 de Mayo y otras | 00709/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-06-01
| Córdoba | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Catamarca y Otras | 00723/031 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 90 | 2026-06-18
| Córdoba | Los Quimbaletes | Los Quimbaletes | Madreselva | 01053/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 29.7 | 100 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-09-11 | 1
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Roque de Ceballos | 01055/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86.9 | 100 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-09-11 | 3
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle Av. Olimpia | 01055/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 81.52 | 100 | 2026-06-10 | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 2
| Córdoba | Cosquín | Cosquín | Calle Catamarca y otras | 01057/023 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-01
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Río Primero | 01244/145 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 285.5 | 100 | 2026-06-12 | 2026-09-03 | 2026-09-16 | 10
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A PREDIO AMADEO NUCCETELLI CAT | 01271/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-06-05
| Córdoba | Canals | Canals | Calle Entre Ríos y Otras | 02298/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-06-22
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Misiones | 02537/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27.7 | 100 | 2026-06-02 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 1
| Córdoba | Tancacha | Tancacha | Calle Hipólito Irigoyen | 02537/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205.7 | 100 | 2026-06-02 | 2026-08-28 | 2026-09-07 | 4
| Córdoba | Santa Ana | Santa Ana | Calle Av. Oscar Cavalen y Otras | 03614/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-24
| Córdoba | Huinca Renancó | Huinca Renancó | Calle Alemania y otras | 03636/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-01
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Huaya Muyu y Otras | 03930/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-03
| Córdoba | Charras | Charras | Calle 25 de Mayo y Otras | 04852/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-18
| Córdoba | COLONIA CAROYA | COLONIA CAROYA | PROV. DE GN A "GNC LUPADARO S.A." | 05006/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 |  | 60 | 2026-06-16
| Córdoba | Los Espinillos | Los Espinillos | Loteo Puerto del Aguila | 05379/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 35 | 2026-06-10
| Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | Paseo Cabjolsky y otras | 05381/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-06-12
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | PROV. DE GN A METALÚRGICA MARCOS JUÁREZ S.R.L. | 05297/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-06-04 |  |  |  | 1 | 1
| Córdoba | BELL VILLE | BELL VILLE | PROV. DE GN A "COOP. AGRÍC. GANAD. DE J. POSSE LTDA" | 05896/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.85 | 100 | 2026-06-12 | 2026-09-11 | 2026-09-11
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A "IND. HELACOR S.A.S." | 04272/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-06-29
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Antártida Argentina | 00503/596 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-06-12 |  |  | 53
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle Remedios de Escalada y Otras | 00503/589 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-07-17 |  |  | 140
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Pje. Jacaranda | 00503/612 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-07-27 |  |  | 27
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Garcia Márquez | 00680/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-23 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Piedras y otras | 00943/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-13 |  |  | 48
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laborde – Comedor Capilla | 00970/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-07-22 |  |  | 0
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Pizarro | 01016/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-21 |  |  | 3
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Guillermo Marconi | 01153/182 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-07-06 |  |  | 1
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Pasaje Amado Julián Curchod | 01158/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 45 | 2026-07-06 |  |  | 143
| Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Dr. René Favaloro | 01245/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-21 |  |  | 4
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Rivadavia y otras | 01294/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-07-23 |  |  | 240
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Antártida Argentina y otras | 01294/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-07-01 |  |  | 93
| Córdoba | Río Segundo | Río Segundo | Calle Av. Moreno y otras | 01294/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-07-23 |  |  | 27
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Colombia | 01978/120 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.6 | 100 | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pública | 01987/034 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-07-20 |  |  | 9
| Córdoba | La Para | La Para | Calle Bv. Sarmiento y Ruta 17 | 02290/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-07-22 |  |  | 105
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Jesús Roldán | 03930/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-06 |  |  | 3
| Córdoba | Colonia Italiana | Colonia Italiana | Calle Sobremonte | 05153/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-07-13 |  |  | 35
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Calle El Valle | 05248/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-14 |  |  | 7
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lito Ficco y otras | 00361/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-07-24
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Ohiggins | 00680/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 80 | 2026-07-27 |  |  | 11
| Córdoba | Anisacate | Anisacate | Calle Tucumán y Otras | 05248/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-07-27 |  |  | 2
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Lavalle Norte y Otras | 01606/078 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-06-26 |  |  | 360
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISIÓN DE GN A VIDRIOS RIOJANOS S.R.L. | 04703/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 85 | 2026-05-12 | [15 empty] | 1
| Córdoba | CARRILOBO | CARRILOBO | PROV. DE GN A "ÁREA INDUSTRIAL CARRILOBO" | 00924/035 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-07-29 |  |  | 2 | 3 | 4
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | ROV. DE GN A "IND. MAXION MONTICH S.A." | 05984/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [8 empty] | 30 | 2026-07-28 | [15 empty] | 1
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol | 00225/378 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-08-19 |  |  | 6
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Agustin P. Serafini | 00225/405 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-08-19 |  |  | 9
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Av. San Martín | 00332/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-19 |  |  | 2
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Cuba (Oeste) | 00432/124 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 70 | 2026-08-04 |  |  | 2
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Ramos Mejia | 00440/253 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-08-06 |  |  | 12
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Burdeos | 00469/287 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-04 |  |  | 22
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Martín Malharro | 00493/280 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-18 |  |  | 3
| Córdoba | Marcos Juárez | Marcos Juárez | Calle General Roca | 00503/597 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-13 |  |  | 4
| Córdoba | Saldan | Saldan | Loteo Fideicomiso Quebrada De La Rivera | 00558/054 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-25 |  |  | 155
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Paris | 00623/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-18 |  |  | 2
| Córdoba | Arroyo Algodón | Arroyo Algodón | Calles Belgrano y Otras | 00926/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-12 |  |  | 39
| Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Mendoza | 00943/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-08-12 |  |  | 4
| Córdoba | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Calle Ruta Prov. A-185 (IPET N° 211 y Hotel) | 01047/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-19 |  |  | 4
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Rincon | 01053/124 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-25 |  |  | 4
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Los Incas y Otras | 01153/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-04 |  |  | 45
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Ramón Mestre | 01197/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 100 | 2026-08-04 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 6
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Francisco Goya | 01244/154 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-08-11 |  |  | 4
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Sarmiento Ruta Nacional N° 19 | 02279/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-04 |  |  | 12
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Manuel Solares | 02472/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-08-25 |  |  | 5
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Cuestas de Manantiales | 05052/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-08-25 |  |  | 733
| Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y Otras | 05065/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-08-24 |  |  | 102
| Córdoba | Sarmiento | Sarmiento | Calle Vicente Garbarino | 05142/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 55 | 2026-08-05 |  |  | 6
| Córdoba | Mayu Sumaj | Mayu Sumaj | Manzanas Varias | 05149/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-08-04 |  |  | 43
| Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Félix Coluccio | 05993/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42.84 | 100 | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 3
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Ecuador | 00432/119 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-09-11 |  |  | 2
| Córdoba | General Deheza | General Deheza | Calle Rosa Cortese | 00432/121 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-09-11 |  |  | 6
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Pachacutec | 00451/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-09-07 |  |  | 10
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-15 |  |  | 1
| Córdoba | Adelia María | Adelia María | Calle Los Granaderos | 00463/087 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-25 |  |  | 9
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Tio Pujio | 00469/291 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-24 |  |  | 1
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Calle Pio Angulo | 00493/301 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 50 | 2026-09-17 |  |  | 4
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Corrientes y otras | 00605/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-15 |  |  | 555
| Córdoba | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Salta | 00605/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-25 |  |  | 9
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Los Quebrachos | 00623/074 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-25 |  |  | 17
| Córdoba | Colonia Tirolesa | Colonia Tirolesa | Calle Av. Pres. Arturo Illia Sur | 00628/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-07 |  |  | 43
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Calle 11 de Noviembre | 00652/076 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-21 |  |  | 5
| Córdoba | Villa Sarmiento | Villa Sarmiento | Calle San Roque y Otras | 00752/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-14 |  |  | 218
| Córdoba | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Pablo Tello y Sgto. Cabral | 00760/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-17 |  |  | 12
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Formosa | 00782/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-18 |  |  | 1
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Liberación Calle Sarmiento | 00795/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-09-02 |  |  | 16
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Calle Emilio Caraffa | 00903/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-18 |  |  | 2
| Córdoba | Sacanta | Sacanta | Calle San Martín y otras | 00921/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 25 | 2026-09-08 |  |  | 24
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | Calle Dr. Fontana y Otras | 00928/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-11 |  |  | 110
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Laguna Larga | 00970/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-24 |  |  | 1
| Córdoba | Ordoñez | Ordoñez | Calle 9 | 00990/022 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-28 |  |  | 10
| Córdoba | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle Malvinas Argentinas y otras | 01050/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-14 |  |  | 231
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Comechingones y Otras | 01052/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-09 |  |  | 19
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Pueyrredón | 01052/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-09-09 |  |  | 2
| Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Presidente Roca | 01052/171 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 60 | 2026-09-09 |  |  | 3
| Córdoba | Villa Giardino | Villa Giardino | Calle Tacuara | 01053/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-09-09 |  |  | 4
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Perito Moreno | 01153/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-09 |  |  | 188
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Harmonie | 01247/346 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-22 |  |  | 0
| Córdoba | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Los Pozos | 01247/351 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-22 |  |  | 1
| Córdoba | Costa Sacate | Costa Sacate | Calle Rivadavia y Otras | 01322/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-08 |  |  | 51
| Córdoba | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Catamarca | 01371/021 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 40 | 2026-09-03 |  |  | 13
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle San Luis Gonzaga y otras | 01443/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 5 | 2026-09-24 |  |  | 113
| Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Calle Los Molles | 01606/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 30 | 2026-09-02 |  |  | 24
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-21 |  |  | 13
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Defensa | 02472/054 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 24.55 | 90 | 2026-09-02 | 2026-09-09 |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle San Felipe Neri | 02668/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 85 | 2026-09-14 |  |  | 2
| Córdoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Calle Guemes | 03636/012 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-09-07 |  |  | 5
| Córdoba | Saira | Saira | Calle Rivadavia y Otras | 05066/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 20 | 2026-09-17 |  |  | 74
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Gines Garcia | 05988/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-15 |  |  | 1
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Obispo Juan de Arregui | 06005/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 10 | 2026-09-15 |  |  | 2
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Valle Cercano - etapa parcial | 05151/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 278.9 | 100 | 2026-05-11 | 2026-08-11 | 2026-09-03 | 138
| Córdoba | Santa Maria | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras ET2 | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2253.05 | 100 | 2025-01-28 | 2026-07-16 | 2026-09-16 | 185
| Córdoba | Santa Maria | Villa Los Aromos | Av. Los Aromas y Otras ET3 | 05251/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2088.9 | 100 | 2025-01-28 | 2026-07-16 | 2026-09-16 | 185
| Córdoba | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Peschiutta y Otras | 00225/403 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-08-27
| Córdoba | MARCOS JUÁREZ | MARCOS JUÁREZ | PROV. DE GN A "IND. METALÚRGICA RAPACHIANI" | 00503/610 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-08-28
| Córdoba | La Calera | La Calera | Calle Los Algarrobos | 00680/181 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 117.55 | 90 | 2026-08-31 | 2026-09-04
| Córdoba | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Calle Rodriguez Peña | 01056/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-08-28
| Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Av. De Los Navegantes | 01244/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 75 | 2026-08-28
| Córdoba | Morteros | Morteros | Calle J. B. lberdi y otras | 01438/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [19 empty] | 15 | 2026-08-27
0